## 2024 год
Приложение №1 Договору №________ от "_____"_______________ 2024г.
Календарный график производства работ на выполнение комплекса работ и услуг по строительству опор наружного электроосвещения автомобильной дороги по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1.3.1. км 0 – км 37, Республика Башкортостан. Участок км 0 – км 90»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2024г.
[6 empty] | июнь | 1-15 июля
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 | 16
1 | Наружное освещение км 0 - км 37
1.1 | Разработка и погрузка грунта | м3 | 124.8 | с даты подписания договора | 2024-07-05 | 93.6 | 31.2
1.2 | Устройство щебеночного основания | м3 | 9.6 |  | 2024-07-05 | 7.2 | 2.4
1.3 | Устройство свайного фундамента для опор 5 м. из бетона В22,5 | м3 | 79.2 |  | 2024-07-05 | 59.4 | 19.8
1.4 | Установка опор | шт | 240 |  | 2024-07-15 | 60 | 180
1.5 | Установка закладных деталей | шт | 240 |  | 2024-07-05 | 180 | 60
ПОДПИСИ СТОРОН: