Приложение № 3

Договору субподряда №_______ от «___» _________ 2024 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № этап/ подэтап | Наименование этапа/подэтапа работ | Сроки выполнения работ* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
|  | Схема планировочной организации земельного участка | дата подписания Договора | 31.09.2024 г. |
|  | Архитектурные решения. Помещение под размещение серверного оборудования. | дата подписания Договора | 31.10.2024 г. 16.09.2024 г. |
|  | Устройство фундамента. Конструктивные и объемно-планировочные решения | дата подписания Договора | 31.08.2024 г. |
|  | Внутреннее электроснабжение и освещение пункт управления (ВПУ) | дата подписания Договора | 31.10.2024 г. |
|  | Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети электроснабжения и освещения. Помещение под размещение серверного оборудования. | дата подписания Договора | 31.10.2024 г. 16.09.2024 г. |
|  | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | дата подписания Договора | 31.10.2024 г. |
|  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ВПУ-1 Автоматизация инженерных систем. Помещение под размещение серверного оборудования. | дата подписания Договора | 31.10.2024 г. 16.09.2024 г. |
|  | Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, газовое пожаротушение | дата подписания Договора | 31.10.2024 г. |
|  | Технологические решения. Мебель и инвентарь. Помещение под размещение серверного оборудования | дата подписания Договора | 31.10.2024 г. 16.09.2024 г. |
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | дата подписания Договора | 30.09.2024 г. |
|  | Внутриплощадочные сети водопровода, канализации и водоотведения | дата подписания Договора | 31.10.2024 г. |
|  | ПНР. Вспомогательный пункт управления (ВПУ). Система электроснабжения. Внутриплощадочные сети электроснабжения и освещения | дата подписания Договора | 31.10.2024 г. |
|  | ПНР. Вспомогательный пункт управления (ВПУ). Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, газовое пожаротушение | дата подписания Договора | 31.10.2024 г. |
|  | ПНР. Вспомогательный пункт управления (ВПУ). Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ВПУ-1 Автоматизация инженерных систем | дата подписания Договора | 31.10.2024 г. |

* - Промежуточные сроки выполнения Работ устанавливаются в Детальном графике производства работ в соответствии с п. 4.4. Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН: