Приложение № 4

к Договору субподряда №_______ от «___» _________ 2024 года

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- Подрядчик обязуется производить оплату работ Субподрядчика в следующем порядке:

| Авансовый платеж | Срок выплаты Авансового платежа | Промежуточные платежи | Срок выплаты промежуточных платежей | Выплата Гарантийного удержания | Дата оплаты гарантийного удержания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50% (пятьдесят) от Общей стоимости Работ по Договору | 5 (пять) рабочих дней с даты наступления наиболее позднего из событий: а) предоставления Субподрядчиком Независимой гарантии на аванс в соответствии с Приложением №7 (Независимые гарантии) и Приложением №8 (Формы независимых гарантий); б) получения Подрядчиком документального подтверждения открытия Подрядчиком обособленного банковского счета согласно условиям раздела 15 Договора; в) получения Подрядчиком счета на оплату | В размере суммы справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 за вычетом суммы авансового платежа (рассчитанной в соответствии с п.4 настоящего Приложения) и суммы гарантийного удержания (рассчитанной в соответствии с п.5 настоящего Приложения) | Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) | 5 (пять) процентов от итоговой суммы по формам № КС-2 (включая НДС), оформляемым за выполненные и принятые работы. | Порядок выплаты (возврата) гарантийной суммы установлен в Регламенте исполнения гарантийных обязательств (Приложении №14) к Договору. |

- Все платежи, указанные в настоящем Приложении, осуществляются Подрядчиком на основании оригинала счета Субподрядчика, подписанного Сторонами акта выполненных Работ и при условии приемки у Подрядчика и оплаты указанных Работ Заказчиком в рамках Соглашения.

Счета- фактуры по авансовым платежам и при окончательной приемке работ выставляются Субподрядчиком согласно п. 3 ст. 168 НК РФ.

- Исчисление сроков на оплату указанных в настоящем Приложении платежей начинается с даты (которая наступит позднее):

А) получения Подрядчиком оригинала счета Субподрядчика;

Б) получения Подрядчиком документального подтверждения открытия Субподрядчиком обособленного банковского счета согласно условиям раздела 15 Договора;

Б) подписания Подрядчиком соответствующего акта выполненных Работ;

В) приемки и оплаты соответствующих Работ Заказчиком у Подрядчика в рамках Соглашения.

- Погашение аванса(-ов)/частей аванса в период от его получения до полного погашения, производится путём вычетов из сумм, подлежащих оплате Субподрядчику за выполненные работы, сумм пропорционально остатку непогашенного аванса к сумме остатка стоимости Работам, подлежащего выполнению по Договору, с учетом всех удержаний, предусмотренных Договором. Сумма удержания включается в справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

- Сумма гарантийного удержания при предъявлении к оплате промежуточных актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) определяется как 5 % от суммы указанной в предъявляемых к оплате промежуточных актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

- Подрядчик обязуется в течении 2 (двух) рабочих дней с даты подписания акта приемки работ, относящихся к предмету настоящего Договора, с Заказчком по Соглашению письменно проинформировать об этом Субподрядчика.

ПОДПИСИ СТОРОН: