Приложение № 5

к Договору субподряда №_______ от «___» _________ 2024 года

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

- Общие положения

  - Приемка Подрядчиком выполненных Субподрядчиком Работ по Договору осуществляется в сроки в соответствии с Приложением №3 (Календарный план), Детальным графиком производства работ (в составе Проекта производства работ) (согласованным Сторонами в соответствии с п. 4.4. Договора) и разделяется на ежемесячную приемку выполненных объемов работ и окончательную приемку выполненных этапов Работ.

- Ежемесячная приемка выполненных объемов работ:

  - Стороны ежемесячно подписывают акты выполненных объемов работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в отношении выполненного в соответствующем периоде объема работ в соответствии с Приложением №2 (Ведомость объемов работ).

  - Ежемесячная приемка выполненных объемов Работ по Договору может производиться как по всем этапам Работ по Договору, так и по отдельным этапам Работ по Договору.

  - Ежемесячная приемка выполненных объемов Работ по Договору производится Сторонами исключительно для подтверждения выполнения объемов работ для целей проведения расчетов между Сторонами и не является предварительной приемкой результатов работ для целей ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации и, как следствие, не влечет переход на Подрядчика риска последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли по причинам, не связанным с Субподрядчиком.

  - Отчетным периодом для целей ежемесячной приемки выполненных объемов Работ по Договору является один месяц, составляющий период с 20 (двадцатого) числа предшествующего месяца по 19 (девятнадцатое) число текущего (отчетного) месяца.

  - Ежемесячная приемка выполненных Работ по Договору осуществляется Сторонами в порядке, установленном в п. 5 настоящего Приложения.

- Окончательная приемка этапа Работ по Договору:

  - Полностью выполненные Работы по этапу Работ по Договору оформляются актами выполненных объемов работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

  - Окончательная приемка выполненных Работ по этапу Работ по Договору осуществляется Сторонами в порядке, установленном в п. 5 настоящего Приложения.

- Приемка скрытых работ и монтажа.

  - Работы, которые после их окончания частично или полностью будут скрыты при последующих работах (далее – Скрытые Работы) подлежат обязательному освидетельствованию представителями Подрядчика, с составлением Актов освидетельствования Скрытых Работ. По инициативе Подрядчика в процедуре освидетельствования Скрытых Работ могут принимать участие представители Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

  - Субподрядчик должен приступать к выполнению какого-либо вида работ только после приемки (освидетельствования) предшествующих этим работам Скрытых Работ и (или) монтажа Подрядчиком и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (в случае ее привлечения Подрядчиком) и составления Актов Освидетельствования Скрытых Работ, Актов промежуточной приемки в соответствии с требованиями Договора и настоящего Приложения.

  - Субподрядчик в письменном виде не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до проведения приемки выполненных Скрытых Работ и(или) монтажа ответственных конструкций уведомляет Подрядчика о необходимости проведения освидетельствования. В случае неявки представителя Подрядчика на освидетельствование Скрытых Работ и(или) монтажа ответственных конструкций Субподрядчик вправе осуществить приемку самостоятельно с отметкой о неявке представителей Подрядчика и ссылкой на номер и дату извещения (уведомления) о необходимости проведения освидетельствования, а также со ссылкой на доказательство направления Подрядчику соответствующего уведомления. При осуществлении самостоятельного освидетельствования Субподрядчиком должны производится фото и/или видеофиксация Скрытых Работ, при помощи которых могут быть точно определены местоположение работ, типы материалов и другие освидетельствуемые параметры Скрытых Работ. После подписания Актов, указанные фото и/или видеоматериалы направляются Подрядчику.

  - Подрядчик имеет право отложить дату приемки (освидетельствования), если это не приводит к технологическим простоям и срывам общих сроков выполнения Работ, но не более чем на 5 (пять) дней. При этом Подрядчик должен уведомить Субподрядчика об изменении даты приемки (освидетельствования).

  - В случае если Подрядчиком внесены предписания об устранении замечаний Подрядчика по качеству выполненных Субподрядчиком Скрытых Работ, то выполнение последующих работ Субподрядчиком без письменного разрешения Подрядчика не допускается.

  - Если работы выполнены и скрыты последующими работами без приемки (освидетельствования) их уполномоченным представителем Подрядчика (представитель Подрядчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Субподрядчик, согласно указанию Подрядчика за свой счет обязуется открыть доступ к любой части таких работ и произвести работы по приведению вскрываемого участка в соответствие с рабочей документацией.

  - Освидетельствование и приемка скрытых работ и/или монтажа ответственных конструкций после проверки правильности их выполнения в натуре и проверки исполнительной документации оформляется Актом освидетельствования.

  - В Актах освидетельствования скрытых работ и Актах освидетельствования ответственных конструкций должны быть приведены данные о типе, объемах, качестве и геометрических размерах выполненных конструктивных элементов, их точное местоположение, ссылки на соответствующую исполнительную документацию (в том числе на специальные журналы утвержденного образца). К Актам освидетельствования скрытых работ и Актам освидетельствования ответственных конструкций должны быть приложены исполнительные схемы и ведомости, результаты инструментальных измерений и лабораторных испытаний и другие документы, подтверждающие качество выполненных работ. При освидетельствовании выполненных работ предъявлять для проверки все вышеуказанные документы, а также экземпляр утвержденной рабочей документации, согласно которых осуществляются работы и подтверждение освидетельствования ранее выполненных работ. Акты освидетельствования составляются в четырех экземплярах. Акты освидетельствования Скрытых Работ считаются оформленными, если они подписаны Субподрядчиком, Подрядчиком, Заказчиком и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (в случае ее привлечения Подрядчиком).

  - Каждому акту освидетельствования присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ.

- Порядок подписания Акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в рамках ежемесячной приемки выполненных объемов работ и окончательной приемке выполненных этапов Работ.

  - Началом приемки работ считается письменное обращение Субподрядчика к Подрядчику о готовности выполненных работ к их приемке с приложением исполнительной документации указанной в Приложении №1 (Техническое задание), а также сертификатов, технических паспортов и других документов, подтверждающие качество материалов и оборудования реестра освидетельствованных работ и подписанных Субподрядчиком в 3-х экземплярах Актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Отсутствие данных приложений является мотивированным отказом Подрядчика от принятия работ.

  - Подрядчик после получения всех документов указанных в п. 5.1. направляет их на рассмотрение и согласование Инженерной организации, осуществляющей функции технического надзора для проверки и подтверждении достоверности объемов выполненных работ, отраженных в Актах, а также инициирует сдачу-приемку соответствующих работ Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в рамках Соглашения.

  - В случае отсутствии замечаний у Подрядчика и Инженерной организации, а также при условии приемки Государственной компании «Российские автомобильные дороги» у Подрядчика указанных работ в рамках Соглашения, Подрядчик подписывает полученные от Субподрядчика Акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и направляет их Субподрядчику.

  - При наличии замечаний к предоставленным Субподрядчиком документам Подрядчик направляет Субподрядчику мотивированный отказ в приёмке выполненных работ с указанием сроков доработки.

  - После устранения замечаний Субподрядчик направляет документы в порядке, установленном в п. 5.1. настоящего Приложения.

  - В случае, если Субподрядчик по согласованию с Подрядчиком выполняет какие-либо работы по Соглашению с отступлением от Рабочего проекта, то в рамках сдачи-приемки таких работ Субподрядчик кроме всего прочего обязан предоставить Подрядчику на такие работы исполнительные чертежи и исполнительные сметы.

  - Подрядчик вправе отказать Субподрядчику в промежуточной приемке выполненных объемов Работ по Договору и их оплате, если:

А) их объем и стоимость или качество не подтверждается исполнительной документацией и другой технической документацией;

Б) если выявленные недостатки были выявлены и не были устранены ко времени проведения приемки работ или после;

В) если соответствующие работы не были приняты у Подрядчика и не оплачены Заказчиком в рамках Соглашения.

ПОДПИСИ СТОРОН: