ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №

г. Москва                                                                                          «__» ___________ 2024 года

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Автодор» (сокращенное наименование – ООО «СК «Автодор»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Шайдуллина Рамиля Фоатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ________________________________________________ (сокращенное наименование – _________________), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»

Исходя из того, что:

  - ООО «СК «Автодор» осуществляет комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по строительству здания Вспомогательный пункт управления №1 (далее – ВПУ №1), работ по монтажу оборудования интеллектуальной транспортной системы (далее - ИТС) на этапе №1.1 Республика Башкортостан (ПК0+00,00 - ПК910+00,00 / км 0 - км 90) на объекте «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит» (далее – Объект) на основании договора № 25/04-ЕО от 25.04.2024г. (далее – Соглашение), заключенного между ООО «СК «Автодор» и ООО «Единый оператор» (Заказчик);

  - Субподрядчик обладает необходимыми знаниями, опытом и навыками для выполнения работ по Договору.

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - По Договору Субподрядчик обязуется на условиях, установленных Договором и в соответствии с требованиями и условиями Проектной документации и разрабатываемой на ее базе Рабочей документации, Приложения №1 (Техническое задание), Приложения №2 (Ведомость объемов и стоимости работ), Приложения №3 (Календарный план), Приложения №5 (Порядок Приемки) и иных приложений к Договору и действующим законодательством РФ выполнить комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по строительству здания Вспомогательный пункт управления №1, на этапе №1.1 Республика Башкортостан (ПК0+00,00 - ПК910+00,00 / км 0 - км 90) (далее именуемые Работы) на объекте «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап, км 0 – км 140, Республика Башкортостан».

  - Работы, указанные в п. 1.1. Договора, выполняются иждивением Субподрядчика.

  - Объём, виды выполняемых Работ, а также иные условия выполнения Работ определяются Техническим Заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение №2 к настоящему Договору) и Рабочей документацией.

  - Рабочую документацию, акт приемки геодезической разбивочной основы (если применимо) и Объекты необходимые Субподрядчику для производства Работ Подрядчик передает в порядке, установленном в Приложении №6 (Порядок передачи Исходных данных и Объектов).

  - Субподрядчик обязуется, принимая на себя все риски осуществить Работы, а также исполнить иные обязательства по настоящему Договору в соответствии с:

    - Проектной документацией, получившей положительное заключение ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» № №00-1-1-3-067350-2023 от 11.10.2023 г. (далее – Проектная документация).

    - Рабочей документацией, относящейся к предмету настоящего Договора, выдаваемой Подрядчиком, а при ее отсутствии - исключительно в соответствии с указаниями Подрядчика;

    - строительными нормами и правилами и иным соответствующим законодательством РФ;

    - распоряжениями, указаниями и требованиями Подрядчика в рамках настоящего Договора, и таким образом, чтобы результат Работ был полностью пригоден для его эксплуатации по целевому назначению.

  - Подрядчик обязуется оплачивать работы, выполняемые Субподрядчиком в соответствии с условиями и сроками, установленными в Договоре и в Приложении №4 (Порядок оплаты), а также выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

  - Субподрядчик самостоятельно за свой счет приобретает, осуществляет изготовление, транспортировку, получение, разгрузку, погрузку и безопасное хранение (охрану), материалов, оборудования, конструкций и иного имущества, необходимого для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.

  - Конструкции, оборудование и материалы, используемые Субподрядчиком в ходе исполнения им обязанностей по Договору, не должны быть предметом залога или иного обеспечения, или иным образом обременены со стороны третьих лиц.

  - Субподрядчик должен обеспечить, чтобы используемые конструкции и материалы, оборудование соответствовали требованиям Договора и были:

    - сертифицированы в соответствии с требованиями Законодательства;

    - снабжены гарантией качества поставщика/производителя на имя Субподрядчика или его субподрядчика (при условии, что в договорах предусмотрено согласие субподрядчика на уступку прав по такой гарантии в пользу Субподрядчика);

    - выпущены	в	свободное	обращение	на	территории	Российской Федерации в соответствии требованиями таможенного законодательства;

    - осуществлен входной контроль строительных материалов и изделий.

  - Субподрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения конструкций, оборудования, материалов и иного имущества, необходимого для выполнения обязательств по Договору, а также результата Работ по Договору до приемки Подрядчиком результатов Работ по Договору (отдельного этапа Работ по Договору в случае, если Договором предусмотрена этапность выполнения Работ) в соответствии с порядком, установленным в Приложении №5 (Порядок приемки).

В случае повреждения Субподрядчиком Объектов, полученных Субподрядчиком от Подрядчика для выполнения Работ по Договору или иного имущества третьих лиц, расположенного около Объектов, в результате выполнения Субподрядчиком или его субподрядчиками Работ по Договору, Субподрядчик обязуется за свой счет устранить указанные повреждения в согласованные Сторонами сроки, или возместить причиненный ущерб в полном объеме в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Подрядчика.

  - Стороны подтверждают, что на момент заключения настоящего Договора Субподрядчик в полной мере осведомлен об условиях Соглашения, в части прав, обязательств, рисков и ответственности Подрядчика по Соглашению, в той степени, в которой они относятся к обязательствам и предмету настоящего Договора.

  - Права, обязанности, ответственность, предусмотренные условиями настоящего Договора в отношении Субподрядчика, равно как любые иные существенные условия исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, подлежат уточнению (дополнению, изменению) в случаях изменения аналогичных (сопоставимых) условий исполнения Подрядчиком своих обязательств по Соглашению.

  - Стороны определили, что Заказчиком строительства Объекта является Государственная компания «Автодор».

- ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  - Общая стоимость Работ Субподрядчика по настоящему Договору составляет _______________________________________________, в том числе НДС., и определяется в соответствии с Приложением №2 (Ведомость объемов и стоимости работ) к настоящему Договору, именуемая далее по тексту – «Общая стоимость Работ».

  - Подрядчик в ходе исполнения Договора вправе вносить изменения в Приложение №1 (Техническое задание), Приложение №2 (Ведомость объемов и стоимости работ) и Рабочую документацию при условии, если данные изменения не меняют характера предусмотренных Договором работ.

Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору в соответствии с действующим законодательством.

  - Настоящим Субподрядчик подтверждает, что в Общей стоимости Работ учтены и включены причитающееся Субподрядчику вознаграждение и все расходы Субподрядчика, необходимые ему для выполнения Работ по Договору, предусмотренных в п. 1.1. Договора, включая, но не ограничиваясь:

- непредвиденные расходы, накладные расходы, расходы на использование средств специальной техники, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и полным выполнением им своих обязательств по настоящему Договору;

- затраты, связанные с обеспечением выполнения Работ по Договору рабочими, в том числе иностранными специалистами (с удостоверением о квалификации), включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование и пр.;

- все затраты Субподрядчика, покрытие его рисков, прибыль, налоги и сборы, любые иные расходы и затраты, в том числе, расходы на сбор исходных данных и получение необходимых разрешений, прямо не поименованных в Договоре, но необходимость которых вызвана выполнением Субподрядчиком своих обязанностей по Договору;

- все расходы Субподрядчика на приобретение товаров, конструкций, оборудования, материалов, услуг, необходимых для выполнения Работ в соответствии с настоящим Договором.

- расходы на круглосуточную охрану Объектов и результата Работ до момента его передачи Подрядчику в соответствии с порядком, установленным в Приложении №5 (Порядок приемки).

- стоимость услуг входного контроля материалов, оборудования и лаборатории.

  - Расчеты по Договору осуществляются Сторонами в порядке, установленном в Приложении №4 (Порядок оплаты).

  - Обязательства по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Подрядчика.

  - Стороны договорились, что условия настоящего Договора о сроке и порядке оплаты не рассматриваются Сторонами как предоставление коммерческого кредита, а также к Договору не применяются условия статьи 317.1. ГК РФ.

  - Стороны не реже одного раза в месяц производят сверку расчетов по Договору. Подрядчик направляет Субподрядчику два экземпляра акта сверки взаиморасчетов. Субподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает полученный акт сверки и направляет его в адрес Подрядчика подписанным без замечаний, либо предоставляет акт сверки с разногласиями для последующего их урегулирования.

- ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИЙ.

ЗАВЕРЕНИЯ СУБПОДРЯДЧИКА.

  - Субподрядчик при исполнении обязательств по настоящему Договору вправе привлекать субподрядные организации и заключать договоры с субподрядной(-ми) организацией(-ями).

  - Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за действия и (или) бездействие своих субподрядчиков (привлеченных организаций), как если бы такие действия и (или) бездействие были совершены самим Субподрядчиком, и остается ответственным за все обязательства по настоящему Договору, а привлеченные Субподрядчиком организации не вправе предъявлять Подрядчику требования по какому-либо договору субподряда, заключенному с Субподрядчиком.

  - Субподрядчик несет ответственность за платежи любой привлеченной им организацией и обязуется компенсировать Подрядчику любые убытки, причиненные привлеченными организациями в связи с Договором.

  - Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Подрядчика обязан предоставлять последнему информацию о заключении договоров субподряда с указанием наименования привлеченных организаций, места нахождения, идентификационного номера налогоплательщика, а также предмета, срока исполнения и цены договора с привлеченными организациями, копии договоров с привлеченными организациями.

  - В период действия настоящего Договора Субподрядчик, а также привлекаемые им организации должны обладать необходимым опытом, оборудованием и персоналом и иметь право осуществлять соответствующие виды деятельности (лицензии, сертификаты, патентные права и т.п.) в соответствии с законодательством РФ;

  - Субподрядчик обязуется обеспечить включение в договоры с привлекаемыми организациями, а также в договоры, заключаемые по всей цепочке между Подрядчиком и конечным субподрядчиком (исполнителем) условий, содержащихся в п.3.2. – п.3.5. настоящего Договора.

3.7. Субподрядчик при выборе субподрядчиков, поставщиков и иных исполнителей должен проявлять должную степень осмотрительности и осторожности руководствуясь действующим законодательством и рекомендациями ФНС России и Минфина России. До заключения договора с контрагентом провести следующие мероприятия:

- назначить ответственное лицо в Обществе ответственное за проверку контрагентов;

- получение от контрагента заверенных копий свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, учредительных документов;

- проверка факта занесения сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ - получение выписки из ЕГРЮЛ (на официальном сайте ФНС России, в налоговом органе, от контрагента);

- проверка на предмет отсутствия записей в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении единоличного исполнительного органа и участника (учредителя), о недостоверности юридического адреса;

- получение решения (приказа) о назначении на должность генерального директора;

- получения приказа о назначении главного бухгалтера, в случае отсутствия должности главного бухгалтера Приказ о возложении обязанности на лицо ответственное за ведение бухгалтерского и налогового учета, в случае ведения бухгалтерского и налогового учета третьими лицами (аутсорсинг) представить данные (наименование ЮЛ или ИП с указанием ИНН) оказывающих данные услуги;

- в необходимых случаях - получение от контрагента заверенной копии лицензии, заверенной копии документа, подтверждающего членство в СРО, или заверенной копии свидетельства СРО о допуске к определенному виду работ;

- получение от контрагента сведений о среднесписочной численности работников (форма утв. Приказом ФНС РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@) или Расчет 6-НДФЛ (данные из Расчета по страховым взносам (форма утв. Приказом ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@) за предшествующий календарный год), об уплаченных суммах по каждому налогу и сбору, о суммах доходов и расходов (по данным бухгалтерской отчетности), о размере недоимки, пеней и штрафов;

- проверка на предмет отсутствия в списке лиц, не представляющих налоговую отчетность;

- получение от контрагента доверенности или иного документа, уполномочивающего то или иное лицо подписывать документы от лица контрагента;

- осуществление расчетов с контрагентом в безналичном порядке, т.е. путем перечисления денежных средств с расчетного счета на расчетный счет.

При проверке деловой репутации контрагента необходимо использовать следующие общедоступные источники информации:

- сведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП;

- банк данных исполнительных производств;

- реестр недобросовестных поставщиков;

- единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц;

- единый федеральный реестр сведений о банкротстве;

- данные из карточек судебных споров;

- другие общедоступные ресурсы в интернете.

В случае выявления признаков неблагонадежности контрагента приостановить заключение договора с таким контрагентом.

3.8. Субподрядчик при исполнении договоров, заключенных субподрядчиками, для проявления должной степени осмотрительности и осторожности должен осуществлять систематический мониторинг состояния контрагентов:

- сохранения статуса контрагента как действующего, исключающего введение в отношении контрагента процедур банкротства или ликвидации, а также внесения сведений о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

- внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений в отношении единоличного исполнительного органа и участнике (учредителе), о недостоверности юридического адреса;

- наличие действующей лицензии или членства в СРО;

- сохранение среднесписочной численности работников контрагента;

- наличие полномочий у лиц, подписывающих документы от контрагента.

Субподрядчик должен проводить мониторинг состояния контрагентов непосредственно перед проведением расчетов с такими контрагентами.

Расчеты могут производится непосредственно с контрагентами при наличии действующего договора, перечисление денежных средств на счета третьих лиц по указанию таких контрагентов недопустимо.

В случае выявления признаков неблагонадежности контрагента приостановить проведение расчетов с таким контрагентом на период установления обстоятельств относительно выявленных сведений путем направления запросов контрагенту.

При получении документов, опровергающих неблагонадежность контрагента, исполнение обязательств в отношении такого контрагента возобновляется.

При получении документов, подтверждающих неблагонадежность контрагента Субподрядчику следует расторгнуть договор с таим контрагентом.

В случае выявления в действиях контрагентов посягательств Субподрядчик направляет такие сведения в компетентные государственные органы для принятия мер реагирования.

3.9. При заключении договоров с субподрядчиками исполнение обязательств субподрядчиков наряду с неустойкой должно обеспечиваться иными способами, предусмотренными действующим законодательством.

3.10. Субподрядчик обязан обеспечить хранение документов, полученных от субподрядчиков в соответствии с пунктами 3.7, 3.8 Договора, в течение трех лет после окончания исполнения Договора.

Субподрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Подрядчика соответствующего требования предоставить Подрядчику надлежащим образом заверенные уполномоченным лицом копии полученных от субподрядчиков документов в соответствии с пунктами 3.7, 3.8 Договора.

Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязанностей по предоставлению Подрядчику копий документов, затребованных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом Договора, в размере 0,001 % (ноль целых, одна десятая процента) от цены Договора за каждый день до момента устранения нарушения и надлежащего исполнения соответствующей обязанности.

3.11. Субподрядчик заверяет, что на момент заключения Договора:

3.11.1. Он является лицом, действующим в соответствии с законодательством страны его места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения Договора;

3.11.2. Он получил и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также им соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны его места нахождения для принятия и исполнения им обязательств, вытекающих из Договора;

3.11.3. Заключение Договора не нарушает никаких положений и норм его учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к нему, его правам и обязательствам перед третьими лицами;

3.11.4. В отношении него не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;

3.11.5. Полномочия лица на совершение Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими его деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;

3.11.6. Заключение Субподрядчиком настоящего договора не повлечет нарушения им каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к нему какие-либо требования в связи с таким нарушением;

3.11.7. Отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение Договора и исполнение Субподрядчиком обязательств;

3.11.8. Вся информация и документы, предоставленные Субподрядчиком Подрядчику в связи с заключением настоящего договора, являются достоверными, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение Подрядчика, касающееся заключения настоящего договора.

3.11.9. Отсутствуют записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении единоличного исполнительного органа и участника (учредителя), о недостоверности юридического адреса, в том числе на момент проведения оплаты.

3.12. В случае изменения/прекращения, в соответствии с законодательством, статуса субъекта малого или среднего предпринимательства, Субподрядчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения указанного статуса. Уведомление Подрядчика осуществляется путем направления сканированной копии письма-уведомления об утрате статуса субъекта малого или среднего предпринимательства, подписанного уполномоченным лицом, в формате *.pdf по электронной почте и подлинника по адресу: info@skavtodor.ru и по адресу местонахождения Подрядчика.

3.13. Подписанием Договора Субподрядчик выражает свое согласие на размещение Подрядчиком информации о Субподрядчике (включая, но, не ограничиваясь: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, информация о его отнесении к субъекту малого и (или) среднего предпринимательства и идентификационный номер налогоплательщика), о Договоре и его исполнении (включая размещение документов) в Единой информационной системе в сфере закупок и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется.

3.14. Субподрядчик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае соисполнителей принимает все меры должной осмотрительности, чтобы соисполнители соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы: отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Подрядчику, лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

3.15. Если Субподрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 3.14 настоящего раздела, и это повлечет предъявление налоговыми органами требований к Подрядчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

3.16. Субподрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Подрядчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 3.14 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Субподрядчика возместить имущественные потери.

3.17. Если какое-либо из указанных в настоящем разделе Договора заверений и/или гарантий оказались изначально недействительным или стали недействительными в течение срока действия настоящего Договора, то Подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Субподрядчика возмещения убытков, вызванных таким расторжением.

3.18. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора, они полагались на заверения и гарантии, содержащиеся в настоящем разделе Договора, достоверность которых имеет существенное значение для Подрядчика.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Субподрядчик обязуется исполнять свои обязанности по Договору в сроки, определенные в Приложении №3 (Календарный план) к Договору.

Начало выполнения работ: с даты заключения Договора.

Окончание выполнения работ: 31 октября 2024г.

  - Для целей пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации начальным сроком работ по Договору является дата подписания Договора, а конечный срок определяется согласно Приложению №3 (Календарный план).

  - Сроки выполнения Работ (отдельных этапов Работ) по Договору указаны в Приложении №3 (Календарный план) к Договору.

  - Субподрядчик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора предоставить на согласование Подрядчику Детальный график производства работ (в составе Проекта производства работ) по всем видам выполняемых Работ (а в случае выделения этапов - в разрезе каждого этапа Работ). Суммарные сроки производства работ в Детальном графике производства работ должны соответствовать срокам, указанным в Приложении №3 (Календарный план) к Договору.

  - Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих выполнению своих обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по независимым от них причинам, в том числе, по причине действия (бездействия), Заказчика, Государственной компании «Российские автомобильные дороги», государственных органов, их должностных лиц, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения таких обстоятельств и причин и/или их последствий, при этом промежуточные сроки выполнения работ (указанные Детальном графике производства работ (План производства работ) по требованию Субподрядчика увеличиваются Сторонами в обязательном порядке на срок, соразмерный сроку задержки и/или несвоевременного исполнения Подрядчиком своих обязательств, но конечные сроки выполнения Работ и (или) отдельных этапов Работ (указанные в Приложении №3 (Календарный план) к Договору) могут изменяться только при согласии Подрядчика и путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

  - В случае нарушения Субподрядчиком любых сроков выполнения Работ по настоящему Договору более чем на 20 (двадцать) календарных дней, Подрядчик вправе привлечь третьих лиц для выполнения указанных Работ, с последующим возмещением Субподрядчиком понесенных расходов.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ

  - Субподрядчик в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору предоставляет Подрядчику:

    - Независимую гарантию возврата авансового платежа (независимая гарантия на аванс);

    - Гарантийное удержание в размере 5 (пяти) процентов от итоговой суммы по формам № КС-2 (включая НДС), оформляемым за выполненные и принятые работы.

  - Независимые гарантии предоставляются Субподрядчиком в порядке в сроки и на условиях, согласованных Сторонами в Приложении №7 (Независимые гарантии).

  - Формы Независимых гарантий согласованы Сторонами в Приложении №8 (Формы Независимых гарантий).

  - Гарантийное удержание.

    - Гарантийное удержание обеспечивает качество Работ и надлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств по устранению недостатков и исполнению гарантийных обязательств.

    - Гарантийное удержание – денежные средства, удерживаемые Подрядчиком с Субподрядчика при осуществлении очередного платежа, причитающегося Субподрядчику за выполненные Работы в соответствии с договором. Сумма всех Гарантийных удержаний, удержанных Подрядчиком с Субподрядчика в соответствии с условиями договора, составляет Гарантийную сумму.

    - Гарантийная сумма формируется в процессе оплаты Подрядчиком выполненных Субподрядчиком Работ в соответствии с условиями договора и до его завершения путем осуществления гарантийных удержаний.

  - Вместо обеспечения исполнения Субподрядчиком гарантийных обязательств с помощью гарантийных удержаний Субподрядчик вправе в порядке, предусмотренном Договором и Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложении №14 к Договору), предоставить Подрядчику безотзывную независимую гарантию на срок действия гарантийных обязательств, обеспечивающую исполнение гарантийных обязательств по Договору (Независимую гарантию гарантийных обязательств). Независимая гарантия исполнения гарантийных обязательств предоставляются Субподрядчиком в порядке в сроки и на условиях, согласованных Сторонами в Приложении №7 (Независимые гарантии) в Регламенте исполнения гарантийных обязательств (Приложении №14) к Договору.

  - Порядок выплаты (возврата) гарантийной суммы установлен в Регламенте исполнения гарантийных обязательств (Приложении №14) к Договору.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

  - В ходе выполнения Работ по настоящему Договору Субподрядчик обязан:

    - Выполнить Работы по настоящему Договору в соответствии с Проектной документацией, разработанной на ее базе Рабочей документацией, Приложением №1 (Техническое задание), проектами производства работ (ППР), всеми применимыми нормативно-техническими документами, включая, но не ограничиваясь, ГОСТ, СНИП, СТО АВТОДОР и пр., указаниями Подрядчика и требованиями Законодательства в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему.

    - Приступить к выполнению Работ в сроки, указанные в пункте 4.1. Договора и Календарном плане (Приложение №3 к Договору).

    - Обеспечить качество выполнения всех Работ по Договору в соответствии с Проектной документацией, разработанной на ее базе Рабочей документацией, требованиями законодательства, применимых нормативно-технических документов, включая, но не ограничиваясь, ГОСТ, СНИП, СТО АВТОДОР и пр и условиями настоящего Договора и приложений к нему;

    - Согласовать временное подключение инженерных сетей на время выполнения Работ с владельцами сетей и нести расходы за пользование инженерными сетями на период производства Работ.

    - Устранять все замечания представителей Подрядчика, а также замечания инженерной организации, привлеченной Подрядчиком, Заказчиком и (или) Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», замечания (предписания) органов государственного контроля и надзора, выданные в установленном законом порядке.

    - До начала производства Работ разработать, передать на согласование и согласовать с Подрядчиком проект производства работ (ППР), технологические регламенты и технологические карты на выполнение специальных видов работ.

    - В случае выхода временного строительного городка за границы земельных участков, осуществить согласование его размещения с владельцами земельного участка.

    - Приказом (распоряжением) по организации назначить лиц, ответственных за безопасное производство Работ, лиц ответственных за соблюдение и обеспечение выполнения требований пожарной, промышленной, электрической и экологической безопасности и охраны труда. Предоставить копии соответствующих приказов (распоряжений) Подрядчику до начала выполнения Работ.

    - До начала Работ передать Подрядчику информацию о составе комиссии со стороны Субподрядчика для оформления актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций с указанием фамилий и должностей ее членов и их контактных телефонов.

    - Осуществить, в случае необходимости, своими и/или привлеченными силами и средствами возведение временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ согласно проекту организации строительства (ПОС). После окончания выполнения Работ произвести демонтаж и вывоз временных зданий и сооружений.

    - Обеспечить восстановление покрытия дорог, площадок, коммуникаций, конструкций и сооружений, относящихся к временным зданиям и сооружениям, поврежденных по вине Субподрядчика в результате размещения/демонтажа и вывоза имущества.

    - Обеспечить и содержать за свой счет освещение, круглосуточную охрану материалов, оборудования, результата Работ до его сдачи Подрядчику, стоянки строительной техники, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением Работ, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями согласно Проекту организации дорожного движения (ПОДД) и Проекту организации строительства (ПОС), не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним (при необходимости), производить уборку места производства Работ и прилегающей к ней территории с начала выполнения Работ до приемки Работ Подрядчиком;

    - Все материалы и конструкции, оборудование, используемые для выполнения Работ, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество. Субподрядчик за свой счет должен произвести входной контроль материалов и конструкций, оборудования на соответствие их указанной выше документации. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть представлены Подрядчику в составе исполнительной документации на Работы, выполняемые с использованием этих материалов, конструкций и оборудования;

    - Субподрядчик обязан в ходе приемки материалов, конструкций и изделий, а также выполнения строительно-монтажных работ, при необходимости и по запросу Подрядчика за свой счет с использованием лаборатории обеспечить необходимые испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Подрядчику до приемки им выполненных Работ.

    - Обеспечить за свой счет в разумные установленные Подрядчиком и (или) установленные Договором сроки устранение недостатков и дефектов, выявленных Подрядчиком, Заказчиком и (или) Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и (или) инженерной организацией, привлеченной Подрядчиком, Заказчиком и (или) Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», уполномоченными им лицами и (или) органами государственного контроля и надзора в ходе выполнения Работ.

    - При выполнении Работ обеспечить своих работников специальной одеждой в соответствии с установленными требованиями действующих нормативных документов.

    - Вести с момента начала выполнения Работ по настоящему Договору и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ (по унифицированной форме КС-6 и КС-6а).

    - Немедленно письменно известить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

    - обстоятельств, угрожающих сохранности Объектов, результата Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в установленный настоящим Договором срок;

    - возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ.

    - По запросу Подрядчика представлять информацию о выполнении и/или выполненной Работе, в том числе на электронных носителях.

    - Не допускать вынос грязи и строительного мусора с места производства Работ, регулярно производить уборку прилегающей к месту выполнения Работ и/или используемой для выполнения Работ.

    - Не использовать в ходе выполнения Работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению действующих требований по охране труда, электро-, пожарной и промышленной безопасности, окружающей среды и безопасности Работ, в том числе требований, указанных в Приложение № 11 Договору.

    - Компенсировать Подрядчику убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами и/или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Субподрядчиком Работ в соответствии с настоящим Договором и/или вследствие нарушения имущественных прав.

    - После получения письменного извещения Подрядчика о выявленных дефектах в выполненных Субподрядчиком Работах направить в установленный в извещении срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты, причины их возникновения и сроки устранения.

    - Совместно с Подрядчиком участвовать в сдаче результатов работ, относящихся к предмету настоящего Договора, Заказчику в рамках Соглашения.

    - Исполнять иные права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

    - Субподрядчик отчитывается перед Подрядчиком о ходе выполнения Работ путем направления Отчета о выполненных работах в соответствии с ППР, по форме полученной от Подрядчика с приложением подробного фотоотчета о выполненных работах. На фотографиях, приложенных к фотоотчету, должна быть указана дата окончания выполнения соответствующих Работ. Фотоотчет предоставляется Подрядчику в электронном виде, путем направления по электронной почте по адресу:  info@skavtodor.ru.

6.1.27. Субподрядчик обязан после завершения Работ осуществить тестирование в случае, если его проведение установлено в Приложении №1 (Техническое задание) и перечисленными в нем нормативными документами и предоставить Подрядчику исполнительную документацию согласно регламенту, подготовленному Субподрядчиком и согласованному Подрядчиком в срок, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.

6.1.28. Обеспечить в ходе выполнения Работ за свой счет выполнение мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, электро-, пожарной и промышленной безопасности, охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектной документацией, Приложением №11 к Договору и действующим законодательством. Обеспечить ведение экологического мониторинга в границах постоянного и временного землеотвода, разработку и согласование проекта нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение в целях предотвращения их негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.29. На всей территории выполнения работ не допускать аудиозапись, фотосъемку и видеосъемку, опубликование аудиозаписей, фото- и видеоматериалов в социальных сетях и/или их передачу третьим лицам, в том числе для опубликования в средствах массовой информации (СМИ) работниками, соисполнителями Субподрядчика и иными лицами, находящимися на территории выполнения работ, за исключением согласованных Подрядчиком случаев.

Субподрядчик в срок в течение одного месяца с даты подписания Дополнительного соглашения обязан разработать и передать Подрядчику документ, содержащий комплекс мер для предотвращения на всей территории выполнения работ несогласованных с Подрядчиком аудиозаписей, фотосъемок и видеосъемок, их опубликование в социальных сетях и/или передачу третьим лицам, в том числе для опубликования в СМИ. Данный документ должен содержать в том числе запрет:

- несанкционированных аудиозаписей, фотосъемок и видеосъемок работниками Субподрядчика на рабочем месте на территории выполнения работ;

- на использование работниками фото- и видеосъемки, аудиозаписей, то есть действий, которые могут привести к разглашению сведений, составляющих служебную информацию и полученную в ходе исполнения должностных обязанностей на территории выполнения работ, включая информацию о ходе производства работ, сведения о чрезвычайных происшествиях на территории производства работ, сведения об объектах, расположенных на территории производства работ (ИССО, спецтехника, материалы, оборудование и т.п.);

- разглашения (в том числе обсуждение, предоставление копий), публикацию и раскрытие в какой-либо форме информации, ставшей известной работникам при исполнении должностных обязанностей.

Субподрядчик обязуется предпринимать все меры для предотвращения несанкционированного раскрытия информации, аудиозаписей, фотосъемок и видеосъемок, их опубликование в социальных сетях и/или передачу третьим лицам, в том числе для опубликования в СМИ.

Субподрядчик несет ответственность за допущение несогласованных с Подрядчиком аудиозаписей, фотосъемок и видеосъемок, опубликование аудиозаписей, фото- и видеоматериалов в социальных сетях и/или их передачу третьим лицам, в том числе для опубликования в средствах массовой информации (СМИ) работниками, соисполнителями Субподрядчика и иными лицами, находящимися на территории выполнения работ.

За каждый выявленный факт несогласованных с Подрядчиком аудиозаписей, фотосъемок и видеосъемок, опубликования аудиозаписей, фото- и видеоматериалов в социальных сетях и/или их передачу третьим лицам, в том числе для опубликования в средствах массовой информации (СМИ) работниками, соисполнителями Субподрядчика и иными лицами, находящимися на территории выполнения работ, Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

  - В ходе выполнения Работ по настоящему Договору Субподрядчик вправе:

    - Требовать своевременного подписания Подрядчиком Актов выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в порядке, установленном Приложением №5 (Порядок приемки), а также подписания иных актов, предусмотренных Договором.

    - Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Договора и Приложения №4 (Порядок оплаты).

    - Запрашивать у Подрядчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения Работ.

    - Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору в порядке, установленном Договором. Субподрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлечённых им к выполнению Работ по настоящему Договору, как за свои собственные.

    - Выполнить Работы по настоящему Договору досрочно. В случае досрочного выполнения Работ предупредить об этом Подрядчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата Работ.

    - В случаях, когда исполнение Работ по Договору стало невозможным вследствие действий Подрядчика, Субподрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены соразмерно выполненной части Работ.

  - В ходе выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:

    - Передать Субподрядчику Проектную документацию, Рабочую документация, иные документы необходимые Субподрядчику для выполнения Работ в объеме достаточном для начала выполнения Работ Субподрядчиком, в сроки и порядке, установленном в Приложении №6 (Порядок передачи Исходных данных и Объектов).

    - Осуществлять приемку выполненных Субподрядчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Приложением №5 (Порядок приемки);

    - Осуществлять оплату выполненных Субподрядчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Приложением №4 (Порядок оплаты);

    - Производить освидетельствование выполненных Субподрядчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Осуществляемый Подрядчиком контроль за выполнением Работ по настоящему Договору, не освобождает Субподрядчика от ответственности за правильность исполнения этих Работ. При осуществлении контроля при выполнении Работ Подрядчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

  - В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик вправе:

    - Беспрепятственно без уведомления Субподрядчика в любое время суток в течение всего периода выполнения Работ по настоящему Договору иметь доступ ко всем видам производимых Работ, а также складируемым и используемым материалам и конструкциям, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

    - Выдавать Субподрядчику письменные Предписания об устранении нарушений правил производства работ или Предписания о приостановке работ и производить соответствующие записи в журналах работ.

Подрядчик, представители Подрядчика и инженерной организации вправе давать предписание о приостановлении Субподрядчиком работ до установленного ими срока в порядке в следующих случаях:

а) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта либо при выполнении работ не соблюдаются требования охраны труда, экологической, электро-, пожарной и промышленной безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность Объекта и находящихся вблизи его иных объектов в соответствии с Приложением №11 к Договору и действующим законодательством;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта, из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Субподрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока выполнения работ по Договору.

    - В случае досрочного исполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

    - Запрашивать у Субподрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ.

    - Учитывая условия передачи Объектов (Приложение №6 (Порядок передачи Исходных данных и Объектов)), а также условия Соглашения и положения ст. 753 ГК РФ Подрядчик после согласования Сторонами Детального графика производства работ (в составе Проекта производства работ) вправе, и Субподрядчик подтверждает такое право Подрядчика, выделить в составе Работ отдельные этапы Работ и осуществлять приемку таких этапов Работ в порядке установленном в Приложении №5 (Порядок приемки). Оформление выделения этапов Работ осуществляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору, которое Подрядчик направляет Субподрядчику и которое Субподрядчик обязан подписать в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты его направления Подрядчиком.

- ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ СУБПОДРЯДЧИКОМ РАБОТ.

СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

7.1.  Порядок сдачи-приемки работ по Договору установлен в Приложении №5 (Порядок приемки) к настоящему Договору.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

  - Гарантийный срок по настоящему Договору, составляет:

    - 36 (тридцать шесть) месяцев на выполненные Работы;

    - 12 (двенадцать) месяцев на использованные материалы и оборудование;

Если производителем материалов и/или оборудования использованных Субподрядчиком при выполнении Работ установлен гарантийный срок, превышающий 12 (двенадцать) месяцев, то для целей Договора при гарантийном случае с такими материалами и/или оборудованием используется срок, установленный производителем соответствующего материала и/или оборудования.

  - Гарантийный срок, установленный настоящим пунктом, исчисляется с даты подписания Подрядчиком и Субподрядчиком окончательного (последнего по дате) Акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2) по Договору.

  - Если в период Гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты в выполненных Работах и/или предоставленных Субподрядчиком материалах и/или оборудовании, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет. Процедура предъявления гарантийных рекламаций установлена Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение №14 к Договору).

  - Гарантии качества распространяются в течение Гарантийного срока на все Работы/результат Работ, выполненные Субподрядчиком и привлеченными им субподрядными организациями по настоящему Договору.

  - Гарантийные сроки по настоящему Договору подлежат продлению на срок, в течение которого результат Работ по настоящему Договору (часть результата Работ), созданный Субподрядчиком, не мог быть использован из-за выявленных в течение Гарантийного срока недостатков.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ИСКИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

  - Штрафные санкции:

    - Стороны обязуются оплатить следующие штрафные санкции за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором:

      - За нарушение Субподрядчиком сроков, установленных в Договоре и/или в приложениях к нему (в т.ч. сроков выполнения Работ, промежуточных сроков выполнения Работ, установленных в Приложении №3 к Договору и (или) Детальном графике производства работ, Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика  неустойку в размере 0,1 % (ноль целых и одна десятая процента) от стоимости соответствующего этапа Работ по Договору, по которому нарушен срок, за каждый день просрочки.

      - За нарушение Субподрядчиком сроков предоставления независимых гарантий Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Цены Договора за каждый день просрочки.

      - При установлении Подрядчиком фактов нарушения качества работ, выполняемых Субподрядчиком, и (или) надлежащего содержания строительной площадки Субподрядчиком, подтвержденных соответствующими документами, Субподрядчик уплачивает Подрядчику 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения. При этом основаниями для уплаты неустойки являются: двусторонний акт Подрядчика и Субподрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо 2 (два) и более предписания Подрядчика и/или представителей Подрядчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном Договором либо 2 (два) и более предписания соответствующих органов в области строительного надзора, уполномоченных на выдачу таких предписаний;

      - За несвоевременное устранение недостатков в отношении выполненных Работ, выявленных в течение Гарантийного срока, Подрядчиком начисляется неустойка в размере 0,1 % (ноль целых и одна десятая) от Общей стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.

      - За нарушение сроков оплаты, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать оплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,1% (ноль целых и одна десятая процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки.

      - За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных п. 6.1.21., п. 6.1.28. Договора – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Подрядчиком факт нарушения;

      - За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных п. 4.2. и/или 4.3. Приложения № 5 «Порядок приемки» к Договору – 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный Подрядчиком факт нарушения. При этом основанием для уплаты неустойки является двухсторонний акт Подрядчика и Субподрядчика, о неисполнении Субподрядчиком обязанности по своевременному освидетельствована ранее выполненных работ, либо односторонний акт Подрядчика (в случае необоснованного отказа Субподрядчика от подписания двухстороннего акта);

      - За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных п. 4.8. Приложения № 5 «Порядок приемки» к Договору – 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый выявленный Подрядчиком факт нарушения. При этом основанием для уплаты неустойки является двухсторонний акт Подрядчика и Субподрядчика, о непредоставлении или предоставлении не в полном объеме документов подтверждающих качество выполненных работ, либо односторонний акт Подрядчика (в случае необоснованного отказа Субподрядчика от подписания двухстороннего акта.

    - Основанием для уплаты штрафа и (или) неустойки Субподрядчиком является счет, выставленный Подрядчиком Субподрядчику, с приложением письменного обоснования выставления такого счета Подрядчиком. Оплата счета должна быть осуществлена Субподрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета Подрядчиком. Если соответствующий счет не выставлен Стороной, то штрафные санкции не начисляются и не оплачиваются.

    - Если какие-либо штрафы и (или) неустойки  оплачены  Подрядчиком Заказчику в рамках Соглашения и (или) органам государственной власти и управления, надзорным органом, органам местной власти, уполномоченных контролировать ход выполнения Работ и начисление таких штрафов и (или) неустоек обусловлено неисполнением или ненадлежащим исполнением Субподрядчиком и (или) привлеченными им субподрядчиками своих обязательств по настоящему Договору, выявленных в течение срока действия настоящего Договора, а также на протяжении Гарантийного Срока, Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику убытки, вызванные уплатой таких штрафов и (или) неустоек в размере, равном сумме штрафов и (или) неустоек, выплаченных Подрядчиком.

    - Неустойки и штрафы начисляются до момента фактического устранения нарушения(й).

  - Возмещение убытков

    - В той мере, в которой в результате ненадлежащего исполнения или неисполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору у Подрядчика возникают какие-либо убытки, в том числе в результате удовлетворения требований третьих лиц, Субподрядчик обязуется возместить такие убытки Подрядчику в полном объеме.

    - Подрядчик должен предпринять все разумные действия для уменьшения размера возмещаемых убытков.

    - Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Субподрядчика от исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.

    - Субподрядчик возмещает Подрядчику убытки, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения или неисполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору сверх неустойки.

  - Иски и требования третьих лиц

    - Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику любые убытки, которые Подрядчик может понести в связи с предъявлением третьими лицами требований и исковых заявлений к Подрядчику (в том числе, связанных с причинением вреда их жизни, здоровью или имуществу) в связи с нарушением Субподрядчиком условий настоящего Договора и/или Законодательства РФ, за исключением случаев, когда такие убытки возникли по вине Подрядчика.

    - В случае предъявления третьими лицами требований или исковых заявлений к Подрядчику, как это предусмотрено пунктом 9.3.1, Подрядчик обязуется направить Субподрядчику письменное уведомление (с приложением копии соответствующего требования или искового заявления), в котором излагается факт, в отношении которого такая сторона требует возмещения, а также существо заявляемого требования и, если это возможно, размер взыскиваемого возмещения.

  - Подрядчик вправе удержать суммы неустоек и (или) суммы убытков и (или) суммы расходов Подрядчика, подлежащих компенсации Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора (включая, но не ограничиваясь, расходы Подрядчика, понесенные в соответствии с п. 4.6. Договора), из сумм, подлежащих перечислению Субподрядчику в счет оплаты работ по Договору.

  - До окончания выполнения Работ и подписания Подрядчиком окончательного (последнего по дате) акта приемки выполненных Работ Субподрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, электро-, пожарной и промышленной безопасности, соблюдение требования охраны труда в соответствии с Приложение № 11 к Договору и действующим законодательством.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

  - Внесение изменений в настоящий Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ.

  - При исполнении настоящего Договора не допускается передача прав Субподрядчика третьим лицам (смена Субподрядчика), за исключением случаев, если новый Субподрядчик является правопреемником Субподрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

- ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Расторжение настоящего Договора возможно по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части объема Работ по Договору).

11.2.1. В случае расторжения договора по причине прекращения или ограничения возможности финансирования по Соглашению, заключенного между Подрядчиком и Заказчиком, Подрядчик обязан оплатить Субподрядчику стоимость фактически выполненных работ и приобретенных материалов до момента получения уведомления Подрядчика об отказе от Договора. В этом случае Субподрядчик не вправе требовать возмещение упущенной выгоды в связи с односторонним расторжением Договора Подрядчиком.

11.2.2. В случае расторжения договора по инициативе Подрядчика, за исключением случаев, указанных в п.11.2.1., Подрядчик обязан оплатить Субподрядчику стоимость фактически выполненных работ и приобретенных материалов до момента получения уведомления Подрядчика об отказе от Договора и возместить Субподрядчику убытки, причиненные прекращением Договора.

11.3. В случае расторжения Договора в соответствии с п. 11.2. Договора, Субподрядчик за свой счет обязан освободить предоставленный Подрядчиком Объект для проведения Работ, а также возвратить документацию, в том числе, разработанную Субподрядчиком или для него, за счет средств Подрядчика.

11.4. Подрядчик обязан принять фактически выполненные Субподрядчиком Работы на дату расторжения настоящего Договора и оплатить их в соответствии с порядком, установленным в Приложении №4 (Порядок оплаты) и Приложении №5 (Порядок приемки). Из денежных средств, причитающиеся Субподрядчику к выплате за выполненные и принятые Подрядчиком Работы, вычитается сумма полученного и неотработанного Субподрядчиком авансового платежа.

Если общая сумма выплаченных Субподрядчику по Договору авансовых платежей превышает сумму, которая причитается к выплате Субподрядчику, то разница такого превышения представляет собой долг Субподрядчика перед Подрядчиком, который выплачивается Субподрядчиком Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения Договора.

В случае если сумма, которая причитается к выплате Субподрядчику по Договору превысит общую сумму выплаченных Субподрядчику по Договору авансовых платежей, то разница такого превышения представляет собой долг Подрядчика перед Субподрядчиком, который выплачивается Подрядчиком Субподрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения Договора.

11.5. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Субподрядчиком письменного уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения обязательств по настоящему Договору, если более поздний срок не установлен в уведомлении Подрядчика.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как они определены ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) рабочих дней с даты ее получения. В случае невозможности урегулирования спора в претензионном порядке вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему, включая исполнение гарантийных обязательств.

  - Все приложения и документы, имеющие отношение к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью.

  - Субподрядчик и Подрядчик заявляют и гарантируют друг другу нижеследующее:

    - Каждая из сторон должным образом создана и законно действует на территории РФ;

    - Правоспособность сторон позволяет им заключить настоящий Договор;

    - Лица, подписывающие от имени каждой из Сторон настоящий Договор и другие документы, относящиеся к нему, имеют необходимые для этого полномочия;

    - Сторонам неизвестно о каких-либо судебных, арбитражных или административных разбирательствах, существующих в настоящее время, которые бы угрожали интересам или активам любой из сторон или могли бы отрицательно повлиять на выполнение обязательств по настоящему Договору;

    - В течение срока действия настоящего Договора каждая из сторон обязуется своевременно уведомлять другую сторону в письменной форме об изменении адреса, банковских и иных реквизитов, организационно-правового статуса (включая любую форму реорганизации), а также о смене лиц, имеющих право подписывать документы, относящиеся к исполнению настоящего Договора.

    - Субподрядчик не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения по Договору уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности

    - Основной целью совершения сделок (операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

    - Обязательства по сделкам (операциям) по Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону.

    - внутренние документы, правила и нормы хозяйственной деятельности Субподрядчика исключают подписание первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом, нарушение контрагентом Субподрядчика законодательства о налогах и сборах, наличие возможности получения того же результата экономической деятельности при совершении иных не запрещенных законодательством сделок (операций).

    - К настоящему пункту Стороны применяют положения ст. 431.2. ГК РФ.

  - Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из исполнения обязательств по настоящему Договору третьим лицам, не иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Субподрядчик не вправе публиковать рекламу, иную информацию, касающуюся выполняемых Работ, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Подрядчика.

  - Исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, полученные Субподрядчиком при выполнении обязательств по Договору, переходят к Подрядчику в полном объеме с момента подписания Сторонами соответствующего Акта. Стоимость передачи таких прав включена в Общую стоимость Работ по Договору. Субподрядчик не вправе каким-либо образом использовать такие результаты, в том числе передавать их любым третьим лицам, без письменного согласия Подрядчика.

  - Субподрядчик не вправе распоряжаться рабочими и/или отчетными материалами, полученными в ходе выполнения обязательств по Договору, без письменного разрешения Подрядчика.

  - Субподрядчик самостоятельно урегулирует все вопросы с непосредственными авторами результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения обязательств по Соглашению, а также несет бремя ответственности за нарушение обязательств перед авторами таких результатов интеллектуальной деятельности.

  - Субподрядчик не имеет права продавать, передавать, публиковать или распоряжаться иным образом без согласия Подрядчика информацией и документами, полученными им в результате проведенных для Подрядчика работ по Договору, за исключением информации и данных, обязательное предоставление и опубликование которых предусмотрено Законодательством.

  - Стороны обязуются сохранять в тайне все коммерческие, финансовые и технические данные, полученные ими при заключении Договора и в рамках его исполнения, а также обязуются не раскрывать и не использовать такие данные в целях, не связанных с исполнением Договора. Во избежание сомнений, указанные в настоящем пункте ограничения не распространяются на информацию и данные, обязательное предоставление и опубликование которых предусмотрено Законодательством и/или Соглашением.

  - В случае утраты в соответствии с законодательством статуса субъекта малого и среднего предпринимательства Субподрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней письменно уведомляет об этом Подрядчика.

  - Субподрядчику известно о том, что Подрядчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика или Субподрядчика).

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

13.14. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 13.12, 13.13 Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 13.12, 13.13 Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений п.п. 13.12, 13.13 Договора: сообщать по адресу электронной почты: compliance@skavtodor.ru.

Каналы уведомления Субподрядчика о нарушениях каких-либо положений п.п. 13.12, 13.13 Договора: _______________________ (заполняется при подписании договора).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п.п. 13.12, 13.13 Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

13.15. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п.п. 13.12, 13.13 Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

13.16. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п.п. 13.12, 13.13 Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п.п. 13.14, 13.15 Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13.17. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего юридического статуса, почтового адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов, телефаксов и других данных, имеющих значение для исполнения Договора.

13.18. В целях исполнения настоящего договора, заключенного между Сторонами, а также соблюдения требований Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности», Постановлений Правительства РФ от 31.12.2020 № 2418 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства» и от 21.12.2020 № 2201 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства», исполнения требований по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов, установленных в ООО «СК «Автодор», Субподрядчик может передавать Подрядчику персональные данные работников для  осуществления обработки на условиях настоящего договора и в соответствии с действующим законодательством.

13.18.1. При такой обработке Подрядчик обязуется строго соблюдать требования, установленные настоящим договором и федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

13.18.2. Перечень персональных данных включает в себя:

– Фамилия Имя Отчество;

– дата и место рождения;

– место регистрации;

– серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность;

– фотография;

– должность.

13.18.3. Перечень действий (операций) по обработке персональных данных включает в себя сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение.

13.18.4. Указанные персональные данные могут передаваться уполномоченным подразделениям органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органам внутренних дел и подрядным организациям, обеспечивающим исполнение пропускного и внутриобъектового режимов на объектах строящейся дорожной инфраструктуры и ООО «СК «Автодор» в рамках исполнения действующих договоров.

13.18.5. Для достижения целей, указанных в договоре, Подрядчик вправе производить обработку персональных данных только в соответствии с законодательством РФ и на условиях настоящего Договора.

13.18.6. Подрядчик обязан принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, включая, но не ограничиваясь, необходимыми правовыми, организационными, техническими и иными мерами в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.18.7. При выдаче постоянных или временных пропусков на имя работников Субподрядчика, Субподрядчик обязуется своевременно известить Подрядчика об увольнении работника, на имя которого выдан пропуск.

13.18.8. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных, ставших им известными при исполнении настоящего Договора.

13.18.9. Персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки.

13.19. Стороны вправе заключить настоящий Договор в электронном виде посредством электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае заключения настоящего Договора в электронном виде, Стороны вправе продублировать подписание Договора на бумажном носителе, при этом подписание Договора на бумажном носителе не будет являться оформлением факта заключения Договора и не повлечет за собой установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

13.20. Стороны договорились, что при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны вправе обмениваться первичными бухгалтерскими документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота (ЭДО) с соблюдением требований законодательства РФ, действующих на дату отправки документа.

- ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

  - Каждая из Сторон обязуется незамедлительно информировать другую Сторону о любых ставших известными Стороне обстоятельствах, которые могут неблагоприятно отразиться на возможности другой Стороны исполнить свои обязательства по настоящему Договору, или ограничивать осуществление ее прав по настоящему Договору, или привести к прекращению настоящего Договора.

  - Настоящим Субподрядчик обязуется:

    - По письменному требованию Подрядчика представлять любые имеющиеся у него документы, относящиеся к процессу выполнения Работ в сроки и в объеме, запрашиваемом Подрядчиком;

    - Информировать о любых ставших ему известными решениях судебных и(или) налоговых органов, вступивших в законную силу, в отношении Субподрядчика, принимаемых в связи с осуществлением им деятельности по настоящему Договору, если такие решения влияют на способность Субподрядчика исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

    - В случае изменения состава исполнительных органов Субподрядчика, в частности, совета директоров, правления и единоличного исполнительного органа, в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия такого решения направить Подрядчику соответствующее уведомление.

- ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

  - В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 1008 при реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, использование средств Фонда национального благосостояния подлежит обязательному банковскому сопровождению.

  - Финансирование Подрядчиком Работ по Договору осуществляется из средств, полученных из Фонда национального благосостояния (далее также – «средства ФНБ»), в связи с чем Субподрядчик обязан открыть обособленный расчётный счет и выполнять расчеты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 1008 «О порядке осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанных проектов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 N 1008).

  - В целях обособленного банковского сопровождения денежных средств, выплачиваемых из средств ФНБ в соответствии с настоящим Договором, Субподрядчик обязан за свой счёт открыть обособленный банковский счет в ПАО Сбербанк, с которым у Подрядчика заключен договор на оказание услуги обязательного банковского сопровождения (далее – «Банк ОБС»), и предоставить Подрядчику документальное подтверждение открытия обособленного банковского счета. В случае изменения реквизитов обособленного банковского счета Субподрядчик обязан в письменном виде сообщить Подрядчику новые реквизиты счёта Субподрядчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты изменения реквизитов.

  - До момента получения Подрядчиком от Субподрядчика и (или) Банка ОБС документального подтверждения открытия Субподрядчиком обособленного банковского счета в Банке ОБС, Подрядчик не осуществляет какие-либо выплаты по настоящему Договору. Субподрядчик не вправе требовать оплаты по Договору на иные банковские счета или иным способом.

  - В целях обеспечения контроля целевого расходования Субподрядчиком средств ФНБ в ходе выполнения Работ по Договору Стороны договорились об обязательном банковском сопровождении в соответствии с законодательством и Приложением № 9 (Параметры банковского сопровождения) к Договору.

  - Субподрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня извещения Субподрядчика Подрядчиком открыть в установленном порядке обособленный банковский счет в Банке ОБС. В случае, если Договор ОБС будет расторгнут Подрядчиком по любым основаниям, Субподрядчик обязан по указанию Подрядчика открыть обособленный банковский счет в любом ином банке, отобранном Подрядчиком.

  - Субподрядчик обеспечивает включение в договоры (контракты) с субподрядчиками, соисполнителями, поставщиками и иными хозяйствующими субъектами, привлеченными к выполнению (задействованными в выполнении) Работ по Договору (за исключением лиц, указанных в Приложении № 9 (Параметры банковского сопровождения) к Договору), условия об обязательности открытия этими лицами в Банке ОБС обособленных банковских счетов на условиях, аналогичных указанным в Приложении № 9 (Параметры банковского сопровождения) к Договору.

  - Режим обособленного банковского счета должен обеспечивать контроль целевого расходования Субподрядчиком средств ФНБ при выполнении Работ по Договору и соответствовать Приложению № 9 (Параметры банковского сопровождения) к Договору. Режим обособленного банковского счета может быть установлен к уже открытому в Банке ОБС расчетному счету Субподрядчика путем заключения между сторонами договора банковского счета соответствующего дополнительного соглашения.

  - Денежные средства ФНБ перечисляются Подрядчиком Субподрядчику со счета, открытого Подрядчиком в Банке ОБС, используемого Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства и Соглашения.

  - Субподрядчик обязуется осуществлять все расчеты из средств ФНБ на этапе выполнении Работ по Договору с субподрядчиками, соисполнителями, поставщиками и иными хозяйствующими субъектами, привлеченными к выполнению (задействованными в выполнении) Работ по Договору (за исключением лиц, указанных в Приложении № 9 (Параметры банковского сопровождения) к Договору, исключительно через обособленные банковские счета, открытые Субподрядчику и этим хозяйствующим субъектам в Банке ОБС.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

16.1.  Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В случае противоречия между текстом настоящего Договора и текстом, содержащимся в приложениях к настоящему Договору, преимущественную силу имеет текст настоящего Договора.

16.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается почтовой связью с уведомлением о вручении или направляется курьером, если иное не Согласовано Сторонами. Уведомления направляются Сторонами по почтовым адресам, указанным в разделе 17 Договора.

16.3.   Приложения к настоящему Договору:

| № | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1. | Техническое задание |
| 2. | Ведомость объемов и стоимости работ |
| 3 | Календарный план |
| 4. | Порядок оплаты |
| 5. | Порядок приемки |
| 6. | Порядок передачи Исходных данных и Объектов |
| 7. | Независимые гарантии |
| 8. | Формы Независимых гарантий |
| 9. | Параметры банковского сопровождения |
| 10. | Форма договора отдельного (обособленного) банковского счета |
| 11. | Нарушения требований безопасности, которые могут привести к причинению вреда строительному объекту |
| 12. | Форма Чек листа контроля требований охраны труда, промышленной, пожарной и электробезопасности |
| 13. | Форма Предписания инженера (специалиста) службы охраны труда |
| 14. | Регламент исполнения гарантийных обязательств |

- АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Подрядчик: | Субподрядчик: |
| --- | --- |
| ООО «СК «Автодор» Юридический адрес: 127006, город Москва, Страстной бульвар, дом 9, этаж 1, помещение V, комната 2 Адрес обособленного подразделения: 420061, г. Казань, ул. Ершова, д. 29б Эл. почта: info@skavtodor.ru ОГРН 1187746772465 ИНН 7707418878 КПП 770701001 Реквизиты 1: р/с 40702810962000073062 к/с 30101810600000000603 БИК 049205603 ПАО Сбербанк г. Казань Реквизиты 2 (ОБС): р/с 40702 810 0 6200 0002386 к/с 30101 810 6 0000 0000603 отделение «Банк Татарстан» №8610 ПАО Сбербанк БИК 049205603 |  |
| Генеральный директор | _________________ |
| ______________ Р.Ф. Шайдуллин М.П. | ______________ /________________ М.П. |