## график вынос Кудепста
Приложение №1
к Договору №__________ от "_____"_______________ 2024г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Выполнение комплекса работ и услуг по переустройству участка газопровода высокого давления Дн 325 мм АО «Газпром газораспределение Краснодар»; переустройству сетей газопровода и ШРП ООО «Хоста» по объекту: Автомобильная дорога «Обход Адлера». Подготовительный этап строительства. Этап 2. Транспортная развязка с федеральной автомобильной дорогой А-147 Джубга-Сочи- граница с Республикой Абхазия
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Дата начала работ | Дата окончания работ | июль 2024г. |  |  | август 2024г.
[6 empty] | 1 декада | 2 декада | 3 декада | 1 декада | 2 декада | 3 декада
1 | Переустройство сетей газоснабжения
1.1 | Разработка грунта | м3 | 360.66 | с даты подписания договора | 10.08.2024г. |  | 120 | 120 | 120.7
1.2 | Вывоз грунта | т | 124.512 |  | 10.08.2024г. |  | 41.5 | 41.5 | 41.5
1.3 | Засыпка грунта с уплотнением | м3 | 262.31 | 20.07.2024г. | 15.08.2024г. |  |  | 131 | 131.3
1.4 | Устройство основания из песка и обратная засыпка песком с уплотнением | м3 | 83.7 | 11.07.2024г. | 30.07.2024г. |  | 41.85 | 41.85
1.5 | Укладка стальных труб Дн 325 мм в траншею | м | 7 | 11.07.2024г. | 30.07.2024г. |  | 3.5 | 3.5
1.6 | Укладка полиэтиленовых труб Дн 400 мм | м | 74.2 | 11.07.2024г. | 30.07.2024г. |  | 37.1 | 37.1
1.7 | Устройство футляра на опуске в землю Дн=377 мм | м | 1 | 20.07.2024г. | 30.07.2024г. |  |  | 1
1.8 | Прокладка провода -спутника | м | 267.7 | 11.07.2024г. | 10.08.2024г. |  | 89 | 89 | 89.7
1.9 | Испытание газопровода | м | 357.3 | 01.08.2024г. | 11.08.2024г. |  |  |  | 357.3
1.10 | Устройство врезки | шт | 7 | 11.08.2024г. | 30.08.2024г. |  |  |  |  | 3.5 | 3.5
1.11 | Устройство контрольной трубки | шт | 13 | 20.07.2024г. | 10.08.2024г. |  |  | 6 | 7
1.12 | Устройство фундаментов ГРПШ | комплекс работ | 1 | 20.07.2024г. | 15.08.2024г. |  |  | 0.5 | 0.5
1.13 | Ограждение ГРПШ Ог-1, Ог-2 | м | 29.76 | 20.07.2024г. | 15.08.2024г. |  |  | 14.9 | 14.9
1.14 | Молниезащита и заземление ГРПШ | комплекс работ | 1 | 20.07.2024г. | 15.08.2024г. |  |  | 0.5 | 0.5
1.15 | Устройство 'Опоры ОП-3 | шт | 1 | 20.07.2024г. | 15.08.2024г. |  |  | 0.5 | 0.5
1.16 | Монтаж ГРПШ-РДК-ЭКФО-50Н-1/1-4-360-У СТО на базе 2-х РДК-ЭКФО-50/20Н | шт | 1 | 20.07.2024г. | 15.08.2024г. |  |  | 0.5 | 0.5
1.17 | Установка ГРПШ-10МС | шт | 1 | 20.07.2024г. | 15.08.2024г. |  |  | 0.5 | 0.5
1.18 | Прокладка труб методом ГНБ. Трубы полиэтиленовые Дн=110 мм с устройством футляра из полиэтиленовых труб, Дн=280 мм | м | 152.9 | 11.07.2024г. | 10.08.2024г. |  | 50 | 50 | 52.9
1.19 | Прокладка стальных труб Дн= 108 мм | м | 56.5 | 01.08.2024г. | 10.08.2024г. |  |  |  | 56.5
1.20 | Прокладка полиэтиленовых труб Дн=110 в траншею | м | 22.2 | 01.08.2024г. | 10.08.2024г. |  |  |  | 22.2
1.21 | Устройство полиэтиленового футляра на газопроводе | комплекс работ | 1 | 11.07.2024г. | 10.08.2024г. |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
1.22 | Устройство фундаментов опор эстакады | м3 | 7.06 | 12.07.2024г. | 10.08.2024г. |  | 2 | 2 | 3.1
1.23 | Устройство металлоконструкций эстакады | т | 6.82 | 12.07.2024г. | 10.08.2024г. |  | 2.2 | 2.2 | 2.4
1.24 | Прокладка стальных труб Дн= 50 мм | м | 11 | 01.08.2024г. | 10.08.2024г. |  |  |  | 11
1.25 | Демонтаж существующего газопровода | м | 369.1 | 20.08.2024г. | 30.08.2024г. | [5 empty] | 369.1
1.26 | Стравливание и заполнение газа | м | 102.9 | 11.08.2024г. | 30.08.2024г. |  |  |  |  | 51 | 51.9
ПОДПИСИ СТОРОН: