## ГПР 2024 (2)
Приложение № 1 к Договору №________ от "_____"__________________ 2024г.
Календарный график производства работ Устройство шпунтового ограждения у опоры 9 правого направления, у опоры 4 правого направления, у опоры 3 правого направления
по объекту: "Автомобильная дорога "Обход Адлера"
№ п/п | Расшифровка | Наименование работ | Ед. изм. | 2024 ГОД |  |  |  |  | 2025 ГОД | 2026 ГОД
|  |  |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь -декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль
1 |  | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18
1 |  | 2: Погружение шпунта Ларсена Л5-УМ; 3: тн; 10: 90; 11: 90; 12: 90; 13: 90; 18: #REF!
2 |  | 2: Извлечение шпунта Ларсена Л5-УМ; 3: тн
|  | ПОДРЯДЧИК |  |  |  |  | СУБПОДРЯДЧИК
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Автодор»
Генеральный директор
|  | _______________________ Р.Ф. Шайдуллин |  |  |  | ______________________
|  | МП |  |  |  |  | МП