## Лист1
Приложение № 1 к Договору №_______ от "____"____________ 2024
Календарный график производства работ на выполнение работ по прокладке труб методом горизонтально направленного бурения на объекте: ««Автомобильная дорога «Обход Адлера» (с последующей эксплуатацией на платной основе)»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2024г.
[6 empty] | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Переустройство кабельной канализация АСУДД ФКУ «Упрдор Черноморье»
1.1 | Устройство футляра из полиэтиленовых труб Дн=500мм | м | 53.4 | 2024-07-15 | 2024-07-25 |  | 53.4
1.2 | Протаскивание 6-ти труб Дн=110 мм | м | 320.4 | 2024-07-26 | 2024-07-27 |  | 320.4
2 | Переустройство сетей связи
2.1 | Устройство футляра из полиэтиленовых труб Дн=500мм | м | 492.2 | 2024-07-27 | 2024-09-30 |  |  | 173.5 | 185.1 | 133.6
2.2 | Протаскивание 6-ти труб Дн=110 мм | м | 2981.58 | 2024-07-26 | 2024-08-17 |  |  | 1041 | 1110.6 | 830
3 | Переустройство сетей наружного освещения и электроснабжения ФКУ «Упрдор Черноморье»
3.1 | Устройство ГНБ 1 трубы Дн=110 мм | м | 40 | 2024-08-05 | 2024-08-15 |  |  | 40
3.2 | Устройство ГНБ 2 труб Дн=110 мм | м | 16 | 2024-08-16 | 2024-08-31 |  |  | 16
3.3 | Устройство ГНБ 4 труб Дн=160 мм | м | 37 | 2024-08-05 | 2024-08-15 |  |  |  | 37
3.4 | Устройство ГНБ 2 труб Дн=110 мм | м | 30 | 2024-08-16 | 2024-08-31 |  |  |  | 30
4 | Переустройства сетей водоснабжения (Администрация сельского Молдовского округа)
4.1 | от колодца №1 до УП 4
| Устройство рабочего котлована (колодец 1),размерами 4х6х1,66(h) м с креплением стен котлована инвентарными деревянными щитами | м3 | 39.84 | 2024-07-25 | 2024-07-29 |  | 39.84
| Устройство приемного котлована (т.5),размерами 4х6х2,6(h) м с креплением стен котлована инвентарными деревянными щитами | м3 | 47.52 | 2024-07-29 | 2024-08-03 |  |  | 47.52
| Устройство футляра из полиэтиленовых труб Дн=400мм(методом ГНБ) | м | 75 | 1900-07-20 | 2024-08-08 |  |  | 75
| Протаскивание 1 трубы Дн=110мм (в футляре Дн 400) | м | 102 | 2024-08-08 | 2024-08-09 |  |  | 102
| устройство колец опорных для труб ∅98-130мм, AZ/AC-1-90 | шт | 40 | 2024-08-10 | 2024-08-13 |  |  | 40
| Утилизация выбуренного грунта с буровым раствором (50 % от объема отработанного бурового раствора, ɤ=1,30т/м3) на полигон ТБО | м3 | 23.88 | 2024-09-10 | 2024-09-13 |  |  |  | 23.88
| утилизация выбуренного грунта (ɤ=2,0 т/м3) на полигон ТБО | м3 | 15.92 | 2024-09-10 | 2024-09-13 |  |  |  | 15.92
4.2 | от УП4 до УП6
| Разборка тротуара при разработке рабочего котлована (УП6) размерами 2,5х4х0,23 м с креплением стен котлована инвентарными деревянными щитами: | м3 | 2.3 | 2024-07-30 | 2024-08-03 |  |  | 2.3
| Устройство рабочего котлована (УП6),размерами 3х4х(2,78-2,3) (h) м с креплением стен котлована инвентарными деревянными щитами | м3 | 31.06 | 2024-08-04 | 2024-08-06 |  |  | 31.06
| Укладка напорной трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR11-110х10,0 "питьевая" с защитным покрытием «ПРОТЕКТ» (или аналог) методом ГНБ | м | 80 | 2024-08-07 | 2024-08-08 |  |  | 80
| Гидравлические испытания трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR11-110х10,0 "питьевая" с защитным покрытием | м | 80 | 2024-08-09 | 2024-08-11 |  |  | 80
| Утилизация выбуренного грунта с буровым раствором (50 % от объема отработанного бурового раствора, ɤ=1,30т/м3) на полигон ТБО | м3 | 1.93 | 2024-08-09 | 2024-08-11 |  |  | 1.93
| утилизация выбуренного грунта (ɤ=2,0 т/м3) на полигон ТБО | м3 | 1.28 | 2024-08-09 | 2024-08-11 |  |  | 1.28
4.3 | от УП6 до УП8
| Укладка напорной трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR11-110х10,0 "питьевая" с защитным покрытием «ПРОТЕКТ» (или аналог) методом ГНБ | м | 91 | 2024-09-14 | 2024-09-16 |  |  |  | 91
| Разборка дорожной одежды проезда при разработке приемного котлована (УП8) размерами 3х5х0,8 м с креплением стен котлована инвентарными деревянными щитами: | м3 | 12 | 2024-09-17 | 2024-09-18 |  |  |  | 12
| Устройство приемного котлован (УП8),размерами 3х5х(1,81-0,8) (h) м с креплением стен котлована инвентарными деревянными щитами | м3 | 15.15 | 2024-09-19 | 2024-09-22 |  |  |  | 15.15
| Гидравлические испытания трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR11-110х10,0 "питьевая" с защитным покрытием | м | 91 | 2024-09-23 | 2024-09-24 |  |  |  | 91
| Утилизация выбуренного грунта с буровым раствором (50 % от объема отработанного бурового раствора, ɤ=1,30т/м3) на полигонТБО | м3 | 2.54 | 2024-09-25 | 2024-09-29 |  |  |  | 2.54
| Утилизация выбуренного грунта (ɤ=2,0 т/м3) на полигон ТБО | м3 | 1.69 | 2024-09-25 | 2024-09-29 |  |  |  | 1.69
ПОДПИСИ СТОРОН: