## 2024 год
График производства работ на выполнение прокладки труб методом горизонтально направленного бурения на объекте: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап, км 0 – км 90, Республика Башкортостан»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2024г.
[6 empty] | июнь | июль | август
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Кабельная канализация ИТС ПК0 - ПК900
1.1 | Прокладка труб методом ГНБ. Трубы полиэтиленовые Дн110мм с устройством футляра из полиэтиленовых труб, Дн=630мм | м | 1559.6 | Со дня заключения договора | 2024-08-30