## 2024 год
Приложение №1 к Договору №_________ от "_____"___________________ 2024г.
Календарный график производства работ на выполнение комплекса работ и услуг по прокладке труб методом ГНБ, электроснабжения ТП по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1.3.1. ПК 622+9,0 – ПК 886+41,0. Республика Башкортостан. Участок км 0 – км 90»
№ по договорной ведомости, вновь создаваемый или ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2024г.
[6 empty] | июль | 1-15 августа
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 | 16
1.3.2.3 | Электроснабжение
Строительство КЛ 10 кВ.(Республика Башкортостан)
1.3.2.3.4 | Прокладка труб методом ГНБ | м | 2060 | с даты подписания договора | 15.08.2024г. | 824 | 1236
ПОДПИСИ СТОРОН: