## 2024 год
Приложение №1
к Договору №_________ от "______"__________________ 2024г.
Календарный график производства работ на выполнение комплекса работ и услуг по прокладке кабельных линий электроснабжения ТП по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1.3.1. ПК 622+9,0 – ПК 886+41,0. Республика Башкортостан. Участок км 0 – км 90»
№ по договорной ведомости, вновь создаваемый или ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2024г.
[6 empty] | июль | август
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 | 16
1.3.2.1 | Электроснабжение
Строительство КЛ 10 кВ.(Республика Башкортостан)
1.3.2.3.1 | Разработка грунта в траншеях, с погрузкой и транспортировкой | м3 | 2814.4978 | с даты заключения Договора | 16.08.2024г. | 1125.7991 | 1688.6987
1.3.2.3.2 | Обратная засыпка грунтом | м3 | 1807.7089 | с даты заключения Договора | 30.08.2024г. | 723.0836 | 1084.6253
1.3.2.3.3 | Устройство постели и обратная засыпка из песка | м3 | 901.0811 | с даты заключения Договора | 20.08.2024г. | 360.4324 | 540.6487
1.3.2.3.6 | Прокладка кабеля 10 кВ | м | 21411.3356 | с даты заключения Договора | 25.08.2024г. | 8564.5342 | 12846.8013
1.3.2.3.7 | Покрытие траншеи плитами ПЗК | м | 3436.49 | с даты заключения Договора | 25.08.2024г. | 1374.596 | 2061.894
ПОДПИСИ СТОРОН: