## 2024 год
Приложение № 1
к Договору №_________ от "_____" ________________ 2024г.
Календарный график производства работ по прокладке кабельных линий электроснабжения ТП по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1.3.1. км 0 – км 37, Республика Башкортостан. Участок км 0 – км 90»
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2024г.
[6 empty] | июль | август
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.3.2.1 | Электроснабжение
Строительство КЛ 10 кВ.(Республика Башкортостан)
1.3.2.1.1 | Разработка грунта в траншеях, с погрузкой и транспортировкой | м3 | 2657.99 | с даты заключения договора | 16.08.2024г. | 930.29 | 1727.7
1.3.2.1.2 | Обратная засыпка грунта с последующим уплотнением | м3 | 905.8 | с даты заключения договора | 30.08.2024г. | 271 | 634.8
1.3.2.1.3 | Устройство постели из песка и обратная засыпка песком | м3 | 740.02 | с даты заключения договора | 20.08.2024г. | 222 | 518.02
1.3.2.1.6 | Прокладка кабеля 10кВ | м | 22688.75 | с даты заключения договора | 25.08.2024г. | 6806 | 15882.75
1.3.2.1.7 | Покрытие траншеи плитами ПЗК | м | 3331.25 | с даты заключения договора | 25.08.2024г. | 999 | 2332.25
ПОДПИСИ СТОРОН