## 2024 год
Приложение №1
к Договору №________ от "_____"__________________ 2024г.
Календарный график производства работ на выполнение прокладки труб методом ГНБ ИТС по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1.3.1. Республика Башкортостан. Участок км 0 – км 37»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2024г.
[6 empty] | август | 1-10 сентября
1.4.1.5.1 | Прокладка труб методом ГНБ. Трубы полиэтиленовые Дн63 и Дн110 с устройством футляра из полиэтиленовых труб, Дн=630 мм. 0-37 км | м | 1237.8 | с даты подписания договора | 2024-09-10 | 853 | 384.8
ПОДПИСИ СТОРОН: