## 2024 год
Приложение №1 к Договору №_________ от "______ "______________ 2024г.
Календарный график производства работ на выполнение комплекса работ и услуг по строительству электроснабжения ТП по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1.3.1. ПК 622+9,0 – ПК 886+41,0. Республика Башкортостан. Участок км 0 – км 90»
№ по договорной ведомости, вновь создаваемый или ЛСР | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ
[6 empty] | сентябрь | октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
1.3.2.3 | Кабельные линии 10 кВ. Электроснабжение ТП (участок 65-90 км) | комплекс
Строительство КЛ 10 кВ.(Республика Башкортостан)
1.3.2.3.1 | Разработка грунта в траншеях, с погрузкой и транспортировкой | м3 | 22394.62 | с даты подписания договора | 05.10.2024г. | 13436.772 | 8957.848
1.3.2.3.2 | Обратная засыпка грунтом | м3 | 4226.3711 |  | 05.10.2024г. | 2535.8227 | 1690.5484
1.3.2.3.3 | Устройство постели и обратная засыпка из песка | м3 | 5370.9689 |  | 05.10.2024г. | 3222.5813 | 2148.3876
1.3.2.3.4 | Прокладка труб методом ГНБ | м | 10384.8 |  | 12.09.2024г. | 5192.4 | 5192.4
1.3.2.3.5 | Монтаж трубы в траншею, открытым способом | м | 3666 |  | 12.09.2024г. | 1833 | 1833
1.3.2.3.6 | Прокладка кабеля 10 кВ | м | 143108.6644 |  | 10.10.2024г. | 85865.1987 | 57243.4658
1.3.2.3.7 | Покрытие траншеи плитами ПЗК | м | 19793.11 |  | 10.10.2024г. | 11875.866 | 7917.244
1.3.2.3.8 | Установка столбика замерного и информационно-предупредительных табличек | шт. | 154 |  | 30.09.2024г. | 154
1.3.2.3.9 | Установка ж/б опор в комплекте с разъединителем и приводом, устройство заземления опор, монтаж гирлянды изоляторов (натяжная подвеска) | шт. | 2 |  | 30.09.2024г. | 2
1.3.2.3.10 | Подвес провода СИП-3 комплекте с линейной арматурой и оборудованием: ограничитель перенапряжений ОПН | м | 60 |  | 30.09.2024г. | 60
1.11.3.9 | Кабельные линии 10кВ. Электроснабжение 2БКТП-1-2БКТП-31, ПНР вхолостую 80%
1.11.3.9.3 | ПНР Кабельные линии 10кВ. 2БКТП-9.21 - 2БКТП-9.31 (участок 65-90 км) | комплекс | 1 | с даты подписания договора | 05.10.2024г. | 0.5 | 0.5
1.4.12 | Заземление искусственных сооружений. ПК0-ПК901
1.4.12.3 | Заземление искусственных сооружений. ПК650 - ПК901 | м | 1051.9 | с даты подписания договора | 10.10.2024г. | 631.14 | 420.76
ПОДПИСИ СТОРОН: