## 2024 год
Приложение №1
к Договору №________ от "_______"_____________ 2024г.
Календарный график производства работ на выполнение комплекса работ и услуг по строительству наружного электроосвещения автомобильной дороги по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1.3.1. км 0 – км 37, Республика Башкортостан. Участок км 0 – км 90»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2024г.
[6 empty] | август | сентябрь | октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.6.3 | Наружное освещение (участок 0-37)
1.6.3.1 | Разработка траншеи для кабельной канализации | м3 | 1454 | с даты заключения договора | 2024-09-30 | 727 | 727
1.6.3.2 | Устройство щебеночного основания М600 | м3 | 57.22 |  | 2024-10-30 | 5.722 | 28.61 | 22.888
1.6.3.3 | Устройство свайного фундамента для опор 5 м. из бетона В22,5 | м3 | 677.59 |  | 2024-10-30 | 67.759 | 338.795 | 271.036
1.6.3.4 | Перевозка грунта на 22 км | м3 | 839.36 | 2024-09-02 | 2024-10-30 |  | 419.68 | 419.68
1.6.3.5 | Обратная засыпка кабельной канализации | м3 | 1052.53 | с даты заключения договора | 2024-09-30 | 526.265 | 526.265
1.6.3.6 | Установка опор | шт | 1491 |  | 2024-10-30 | 149.1 | 745.5 | 596.4
1.6.3.7 | Установка закладных деталей | т | 190.6917 |  | 2024-10-30 | 19.0692 | 95.3459 | 76.2767
1.6.3.8 | Установка светильников и кронштейнов | шт | 1990 |  | 2024-10-30 | 199 | 995 | 796
1.6.3.9 | Прокладка кабеля | м | 9129.81 | 2024-09-02 | 2024-10-30 |  | 4564.905 | 4564.905
1.6.3.10 | Прокладка СИП | м | 4325.4 | 2024-09-02 | 2024-10-30 |  | 2162.7 | 2162.7
1.6.3.11 | Устройство заземления | м | 18417 | с даты заключения договора | 2024-10-30 | 1841.7 | 9208.5 | 7366.8
1.6.3.12 | Устройство заземления (вертикальный заземлитель) | шт | 4059 |  | 2024-10-30 | 405.9 | 2029.5 | 1623.6
1.6.3.15 | Монтаж ограничителя перенапряжений | шт | 1353 | 2024-09-02 | 2024-10-30 |  | 676.5 | 676.5
1.6.3.16 | Ограничитель перенапряжений (оборудование) | шт | 1353 | 2024-09-02 | 2024-10-30 |  | 676.5 | 676.5
1.6.3.17 | Устройство трубопроводов стальных | м | 383.76 | 2024-09-02 | 2024-10-30 |  | 191.88 | 191.88
1.6.3.18 | Устройство трубопроводов полиэтиленовых | м | 915.1 | с даты заключения договора | 2024-09-30 | 457.55 | 457.55
ПОДПИСИ СТОРОН: