## 2024 год
Календарный график производства работ на выполнение комплекса работ и услуг по устройству электроснабжения ТП по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1.3.1. км 0 – км 37, Республика Башкортостан. Участок км 0 – км 90»
№ по договорной ведомости, вновь создаваемый или ЛСР | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2024
[6 empty] | сентябрь | октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
1.3.2.1 | Кабельные линии 10 кВ. Электроснабжение ТП (участок 0-37 км) | комплекс
1.3.2.1.1 | Разработка грунта в траншеях, с погрузкой и транспортировкой | м3 | 25584.82 | с даты заключения договора | 05.10.2024г. | 15350.892 | 10233.928
1.3.2.1.2 | Обратная засыпка грунта с последующим уплотнением | м3 | 17848.75 |  | 05.10.2024г. | 10709.25 | 7139.5
1.3.2.1.3 | Устройство постели из песка и обратная засыпка песком | м3 | 8455.58 |  | 05.10.2024г. | 5073.348 | 3382.232
1.3.2.1.4 | Прокладка труб методом ГНБ | м | 4247.6 |  | 12.09.2024г. | 2123.8 | 2123.8
1.3.2.1.5 | Монтаж трубы в траншею, открытым способом | м | 4375 |  | 12.09.2024г. | 2187.5 | 2187.5
1.3.2.1.6 | Прокладка кабеля 10 кВ | м | 199239.96 |  | 10.10.2024г. | 119543.976 | 79695.984
1.3.2.1.7 | Покрытие траншеи плитами ПЗК | м | 61372.55 |  | 10.10.2024г. | 36823.53 | 24549.02
1.3.2.1.8 | Установка столбика замерного и информационно-предупредительных табличек | шт. | 253 |  | 30.09.2024г. | 253
1.3.2.1.9 | Установка ж/б опор в комплекте с разъединителем и приводом, устройство заземления опор, монтаж гирлянды изоляторов (натяжная подвеска) | шт. | 2 |  | 30.09.2024г. | 2
1.3.2.1.10 | Подвес провода СИП-3 комплекте с линейной арматурой и оборудованием: ограничитель перенапряжений ОПН | м | 210 |  | 30.09.2024г. | 210
1.3.2.4 | Кабельные линии 0,4 кВ. Электроснабжение ТП (участок 0-37 км) | комплекс
1.3.2.4.1 | Разработка грунта в траншеях, с погрузкой и транспортировкой | м3 | 235.35 | с даты заключения договора | 05.10.2024г. | 141.21 | 94.14
1.3.2.4.2 | Устройство постели из песка | м3 | 52 |  | 05.10.2024г. | 31.2 | 20.8
1.3.2.4.3 | Монтаж трубы в траншею, открытым способом | м | 386 |  | 12.09.2024г. | 193 | 193
1.3.2.4.4 | Прокладка кабеля 0,4 кВ | м | 5913 |  | 10.10.2024г. | 3547.8 | 2365.2
1.3.2.4.5 | Покрытие траншеи плитами ПЗК | м | 5216.4 |  | 10.10.2024г. | 3129.84 | 2086.56
1.11.3.5 | Электроснабжение потребителей 2БКТП-1-2БКТП-31, ПНР вхолостую 80%
1.11.3.5.1 | Электроснабжение потребителей КЛ 0,4кВ ПНР 2БКТП-1-2БКТП-12 (участок 0-37км) | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.10.2024г. | 0.5 | 0.5
1.11.3.9 | Кабельные линии 10кВ. Электроснабжение 2БКТП-1-2БКТП-31, ПНР вхолостую 80%
1.11.3.9.1 | ПНР Кабельные линии 10кВ. 2БКТП-9.1 - 2БКТП-9.12. (участок 0-37 км) | комплекс | 1 | с даты заключения договора | 30.10.2024г. | 0.5 | 0.5
1.4.12 | Заземление искусственных сооружений. ПК0-ПК901 | м
1.4.12.1 | Заземление искусственных сооружений. ПК0 - ПК370 | м | 2380 | с даты заключения договора | 05.10.2024г. | 1428 | 952
ПОДПИСИ СТОРОН: