## 2024 год
Приложение № 1 к Договору №_________ от "_____"________________ 2024г.
Календарный график производства работ на выполнение комплекса работ и услуг по устройству АСУТП и АСУНО по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап, км 0 – км 140, Республика Башкортостан». Этап 1.3.1Основные объекты строительства. Участок Строительства км 0 - км 90»
№ п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2024г.
[6 empty] | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11
1.3.1.2 | ТП. Автоматизированная система диспетчеризации трансформаторных подстанций
1.3.1.2.1 | Оборудование телемеханики и АПС для 2БКРТП
1.3.1.2.1.1 | Монтаж оборудования АСУ ТП | компл. | 31 | с дата заключения договора | 2024-11-10 |  | 27 | 4
1.3.1.2.1.2 | Оборудование АСУ ТП | компл. | 31 | с дата заключения договора | 2024-11-10 |  | 27 | 4
1.3.1.2.2 | Оборудование телемеханики и АПС для 2БКРТП
1.3.1.2.2.1 | Монтаж оборудования АСУ ТП | компл. | 3 | с дата заключения договора | 2024-11-10 |  | 2 | 1
1.3.1.2.2.2 | Оборудование АСУ ТП | компл. | 3 | с дата заключения договора | 2024-11-10 |  | 2 | 1
1.3.1.2.3 | Диспетчерский пункт
1.3.1.2.3.1 | Монтаж шкафа управления и регулирования АСУ ДП | компл. | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 |  |  | 1
1.3.1.2.3.2 | Оборудование АСУ ДП | компл. | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 |  |  | 1
1.3.1.2.3.3 | Настройка оборудования АСУ ДП | шт | 8 | 2024-11-01 | 2024-11-30 |  |  | 8
1.6.3 | Наружное освещение
1.6.3.13 | Монтаж распределительного шкафа с заземлением | шт | 34 | с дата заключения договора | 2024-11-10 |  | 30 | 4
1.6.3.14 | Шкаф УВР ШУНО КУЛОН (ШНО) для оснащения 1 подстанции (оборудование) | шт | 34 | с дата заключения договора | 2024-11-10 |  | 30 | 4
1.11.3 | Пусконаладочные работы
1.11.3.6 | Автоматизированная система диспетчеризации трансформаторных подстанций, ПНР вхолостую 80% | комплекс | 1 | с дата заключения договора | 2024-11-30 |  |  | 1
ПОДПИСИ СТОРОН: