## Директивный
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "СК "Автодор"
_________________________________Р.Ф. Шайдуллин
_____ ___________________________ 2024 г.
Приложение №1 к Договору №___________________от "_____"_______________________г.
Календарный график работ
Выполнение работ по устройству буронабивных свай на объекте: "Автомобильная дорога "Обход Адлера"
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Начало работ | Окончание работ
1 | Устройство буронабивных свай опор R07, L06 | куб.м. | 558.8 | дата заключения договора | 30 календарных дней с даты заключения договора
ПОДПИСИ СТОРОН:

## Лист1
12.1 | Сооружение путепровода. |  |  | 2025-01-20 | 2026-04-20 | 2024-07-15 | 2025-11-30 | 503
12.1.1* | Вынос сетей | к-с | 1 |  |  | 2024-07-15 | 2024-12-30 | 168
12.1.2 | Устройство БНС ø1200 | шт | 60 | 2025-01-20 | 2025-07-15 | 2024-09-01 | 2025-02-24 | 176 | 61
12.1.3 | Армирование и бетонирование ростверков путепровода | шт | 9 | 2025-03-22 | 2025-11-18 | 2024-11-01 | 2025-06-30 | 241 | 61
12.1.4 | Армирование и бетонирование стоек путепровода | шт | 9 | 2025-05-22 | 2026-02-18 | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 272
12.1.5 | Устройство СВСиУ пролета, Устройство формообразующей опалубки, Армирование и бетонирование пролета. | шт | 8 | 2025-08-20 | 2026-04-20 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 243 | 90
12.2 | Устройство гидроизоляции мостового полотна, асфальтобетонного покрытия |  |  | 2026-03-01 | 2026-07-23 | 2025-11-01 | 2026-03-25 | 144
12.2.1 | Отсыпка подходов, формирование конусов | к-с | 1 | 2026-03-01 | 2026-04-29 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 59
12.2.2 | Устройство деформационных швов | к-с | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 2026-01-05 | 2026-01-15 | 10 | 6
12.2.3 | Устройство гидроизоляции мостового полотна | к-с | 1 | 2026-05-06 | 2026-06-16 | 2026-01-06 | 2026-02-16 | 41
12.2.4 | Устройство асфальтобетонного покрытия | к-с | 1 | 2026-06-17 | 2026-07-15 | 2026-02-17 | 2026-03-17 | 28
12.2.5 | Устройство барьерного ограждения | к-с | 1 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-03-15 | 2026-03-19 | 4
12.2.6 | Устройство разметки | к-с | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 6
Note on I30: Админ: только после пролета
Note on I39: Админ: только после пролета