## Схема_3802,6
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ
Обновлено: | 2024-10-23 |  |  |  |  | Мост через р. Кудепста
Испытуемых свай на оп. №№5,7:
Прямое направление (Право, R)
10 шт
Основных свай на опорах:
95 шт
Свай на устоях:
35 шт
Выполнено свай:
12 из 140 шт
🖶
Печать
Условные обазначения
⬤ | Бурение скважины
⬤ | Установка каркаса, бетонирование
⬤ | Забетонированные скважины
Поз. | Наименование | Ед.изм |  | Тип | Проект | Факт | % | Тип | Проект | Факт | % | Тип | Проект | Факт | % | Тип | Проект | Факт | % | Тип | Проект | Факт | % | Тип | Проект | Факт | % | Тип | Проект | Факт | % | Тип | Проект | Факт | % | Тип | Проект | Факт | % | Тип | Проект | Факт | % | Тип | Проект | Факт | % | Тип | Проект | Факт | % | Тип | Проект | Факт | % | Тип | Проект | Факт | %
1 | БНС d = 1.2 м | м3/шт. |  | L=20.65 м (24,5м3) | 98 /4 |  | 0% | [8 empty] | L=24.64 м (29,1м3) | 116.4 / 4 |  | 0% | L=24.64 м (29,1м3) | 116.4 / 4 |  | 0% | L=29.65 м (34,7м3) | 138,8 / 4 |  | 0% | L=47.00 м (54,4м3) | 217,6 / 4 |  | 0% | L=48.20 м (55,7м3) | 389,9/ 7 | 5 | 71.43% | L=53,3 м (61,4м3) | 245,6 / 4 | 2 | 50% | L=39.7 м (46,1м3) | 230,5 / 5 | 5 | 100% | L=37.54 м (43,6м3) | 174,4 / 4 |  | 0% | L=27.80 м (32,5м3) | 130 / 4 |  | 0% | L=18,39 м (21,9 м3) | 87,6 / 4 |  | 0% | L=11,78 м (14,4 м3) | 57,6 / 4 |  | 0
2 | БНС d = 1.2 м | м3/шт. |  | L=21.10 м (25,0м3) | 25,0 / 1 |  | 0% | [8 empty] | L=25.09 м (29,6м3) | 29,6 / 1 |  | 0% | L=25.09 м (29,6м3) | 29,6 / 1 |  | 0% | L=30.1 м (35,2м3) | 35,2 / 1 |  | 0% | L=47.45 м (54,9м3) | 54,9 / 1 |  | 0% | L= 53,35 м (60,3м3) | 241,2 / 4 |  | 0 | L=53.75 м (61,9м3) | 61,9 / 1 |  | 0% | L=43,85 м (49,6м3) | 198,4 / 4 |  | 0 | L=37.99 м (44,1м3) | 44,1 /1 |  | 0% | L=28.25 м (33,0 м3) | 33,0 / 1 |  | 0% | L=18,84 м (22,4 м3) | 22,4 / 1 |  | 0% | L=12,23 м (14,9 м3) | 14,9 / 1 |  | 0
3 | БНС d = 1.2 м | м3/шт. |  | L=17.11 м (20,5м3) | 307,5 / 15 |  | 0% | [8 empty] | L=21.05 м (25,0м3) | 175 / 7 |  | 0% | L=21.05 м (25,0м3) | 175 / 7 |  | 0% | L=21.05 м (24,9м3) | 124,5 / 5 |  | 0% | L=38.70 м (44,9м3) | 314,3 / 7 |  | 0% | L= 53,8 м (60,8м3) | 60,8 / 1 |  | 0 | L=49.05 м (57,1м3) | 399,7 / 7 |  | 0% | L= 44,3 м (50,1 м3) | 50,1 / 1 |  | 0 | L=33.55 м (39,0м3) | 312/8 |  | 0% | L=19.1 м (22,6 м3) | 158,2 / 7 |  | 0% | L=15,1 м (18,2 м3) | 127,4 / 7 |  | 0% | L=7,1 м (9,1 м3) | 91 / 10 |  | 0
30 | Шпунтовое ограждение котлована | тн | [13 empty] | L=19м - 9,7м | 286/67 |  | 0% | L=19м - 9,7м | 286/67 |  | 0% | L= 15м | 141,5/80 |  | 0% | L=12 м | 235,2/168 |  | 0% | L=12 м | 113,3/80 |  | 0% | L=12 м | 113,3/80 |  | 0% | L=12 м | 113,3/80 |  | 0% | L=14 м | 228,25/138 |  | 0% | L=14 м | 132,2/80 |  | 0% | L=8 м | 75,5/80 |  | 0%
31 | Шпунтовое ограждение рабочей площадки | тн | [21 empty] | L=15 м | 270,5/153 |  | 0% | L=12 м | 204,4/146 | 26 | 17.81% | [12 empty] | L=14 м | 228,25/138 |  | 0% | L=16 м | 336,8/179 |  | 0%
32 | Обвязка шпунтового ограждения | тн | [14 empty] | 18.773 |  | 0% |  | 18.773 |  | 0% |  | 35.51 |  | 0% |  | 35.51 |  | 0% |  | 14.23 |  | 0% |  | 14.23 |  | 0% |  | 14.23 |  | 0% |  | 15.061 |  | 0% |  | 21.806 |  | 0% |  | 6.2 |  | 0%
33 | Котлован | м3 | [14 empty] | 1015.1 |  | 0% |  | 1015.1 |  | 0% |  | 958.8 |  | 0% |  | 1108 |  | 0% |  | 601 |  | 0% |  | 612.1 |  | 0% |  | 468.4 |  | 0% |  | 827.9 |  | 0% |  | 984 |  | 0% |  | 625.6 |  | 0%
34 | Ростверк | м3 |  |  | 257.1 | [11 empty] | 132.1 |  | 0% |  | 132.1 |  | 0% |  | 132.1 |  | 0% |  | 132.1 |  | 0% |  | 132.1 |  | 0% |  | 132.1 |  | 0% |  | 132.1 |  | 0% |  | 160.2 |  | 0% |  | 132.1 |  | 0% |  | 132.1 |  | 0% |  | 195
35 | Тело опоры | м3 |  |  | 169.7 | [11 empty] | 57.6 |  | 0% |  | 57.6 |  | 0% |  | 119.4 |  | 0% |  | 123.3 |  | 0% |  | 123.5 |  | 0% |  | 106.9 |  | 0% |  | 108.7 |  | 0% |  | 149.4 |  | 0% |  | 97.6 |  | 0% | [5 empty] | 91.3
36 | СВСиУ для ус-тва оголовка опоры | тн
37 | Оголовок опоры | м3 |  |  | 48.4 | [11 empty] | 24.5 |  | 0% |  | 24.5 |  | 0% |  | 24.5 |  | 0% |  | 24.5 |  | 0% |  | 56.9 |  | 0% |  | 24.5 |  | 0% |  | 24.5 |  | 0% |  | 24.5 |  | 0% |  | 24.5 |  | 0% |  | 24.5 |  | 0% |  | 52.7
38 | Подферменники | м3 |  |  | 1.2 | [11 empty] | 3.6 |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 3.2 |  |  |  | 3.1 |  |  |  | 3.7 |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 1.2
Мост через р. Кудепста
Обратное направление (Лево, L)
Испытуемых свай на оп. №№2,5,7:
15 шт
Основных свай на опорах:
73 шт
Свай на устоях:
30 шт
Выполнено свай:
21 из 118 шт
Поз. | Наименование | Ед.изм |  | Тип | Проект | Факт | % | Тип | Проект | Факт | % |  | Проект | Факт | % | Тип | Проект | Факт | % | Тип | Проект | Факт | % | Тип | Проект | Факт | % | Тип | Проект | Факт | % | Тип | Проект | Факт | % | Тип | Проект | Факт | % | Тип | Проект | Факт | %
1 | БНС d = 1.2 м, | м3/шт. |  | L=22,18м (26,1м3) | 104,4/4 | 0 | 40% | L=21.05 м (24,9м3) | 124,5 / 5 | 2 | 40% | L=25.8 м (30,3м3) | 121,2 / 4 | 0 | 0% | L=28.70 м (33,6м3) | 134,4 / 4 | 0 | 0% | L=48.20 м (55,7м3) | 389,9 / 7 | 6 | 85.71% | L=39.70 м (46,1м3) | 322,7 / 7 | 7 | 100% | L=37.75 м (43,8м3) | 175,2 /4 | 0 | 0% | L=27.55 м (32,3м3) | 129,2 / 4 | 0 | 0% | L=6,89 м (9,0м3) | 36 / 4 | 0 | 0% | L=9.26м (11,6м3) | 46,4/4 | 0 | 0
2 | БНС d = 1.2 м, | м3/шт. |  | L=22,63м (26,6м3) | 26,6/1 | 0 | 40% | L= 24,75 м (28 м3) | 112 / 4 | 0 | 0% | L=26.25 м (30,8м3) | 30,8 / 1 | 0 | 0% | L=29.15 м (34,1м3) | 34,1 / 1 | 0 | 0% | L=59,9 м (58,7м3) | 234,8 / 4 | 1 | 25% | L=42,8 м (48,4м3) | 193,6 / 4 | 4 | 0 | L=38.20 м (44,3м3) | 44,3 /1 | 0 | 0% | L=28.00 м (32,8м3) | 32,8 / 1 | 0 | 0% | L=7,34 м (9,5м3) | 9,5 / 1 | 0 | 0% | L=9.71м (12.1м3) | 12,1/1 | 0 | 0
3 | БНС d = 1.2 м, | м3/шт. |  | L=19,1м (22,7м3) | 227/10 | 0 | 0% | L= 25,2 м (28,5м3) | 28,5 / 1 | 0 | 0% | L=21.75 м (30,8м3) | 25,7 / 5 | 0 | 0% | L=25.90 м (30,4м3) | 212,8 / 7 | 0 | 0% | L=52,35 м (59,2м3) | 59,2 / 1 | 0 | 0 | L= 43,25 м (48,9м3) | 48,9 / 1 | 1 | 0 | L=34.85 м (40,5м3) | 202,5 / 5 | 0 | 0% | L=19.10 м (22,7м3) | 158,9 / 7 | 0 | 0% | L=4,1 м (5,7м3) | 28,5 / 5 | 0 | 0% | L=5,6 м (7,4м3) | 74/10 | 0 | 0
19 | Шпунтовое ограждение котлована | тн |  | L=19м - 13м | 318/71 |  | 0% | L= 16 м | 151/80 |  | 0% | L= 15 м | 141,5/80 |  | 0% | L= 12м | 113,3/80 |  | 0% | L= 19 м | 179,4/80 |  | 0% | L= 12м | 113,3/80 | 80 | 100% | L= 12м | 113,3/80 |  | 0% | L=12 м | 113,2/80 |  | 0% | L=8 м | 75,5/80 |  | 0%
20 | Шпунтовое ограждение рабочей площадки | тн | [29 empty] | L=12м | 227/166 |  | 0%
21 | Обвязка шпунтового ограждения | тн | [6 empty] | 14.23 |  | 0% |  | 14.23 |  | 0% |  | 14.23 |  | 0% |  | 14.23 |  | 0% |  | 14.23 |  | 0% |  | 14.23 |  | 0% |  | 14.23 |  | 0% |  | 6.2 |  | 0%
22 | Котлован | м3 | [6 empty] | 418.8 |  | 0% |  | 457.4 |  | 0% |  | 501.8 |  | 0% |  | 601 |  | 0% |  | 534.9 |  | 0% |  | 512.9 |  | 0% |  | 920.2 |  | 0% |  | 372.2 |  | 0%
23 | Ростверк | м3 |  |  | 156 | [7 empty] | 132.1 |  | 0% |  | 132.1 |  | 0% |  | 132.1 |  | 0% |  | 132.1 |  | 0% |  | 132.1 |  | 0% |  | 132.1 |  | 0% |  | 132.1 |  | 0% |  | 156
24 | Тело опоры | м3 |  |  | 32.3 |  |  |  | 35.5 |  | 0% |  | 65.5 |  | 0% |  | 76.2 |  | 0% |  | 93.6 |  | 0% |  | 79.7 |  | 0% |  | 81.2 |  | 0% |  | 123.3 |  | 0% |  | 57.6 |  | 0% |  | 34.7
25 | СВСиУ для ус-тва оголовка опоры | тн
26 | Оголовок опоры | м3 |  |  | 48.4 |  |  |  | 24.5 |  | 0% |  | 24.5 |  | 0% |  | 24.5 |  | 0% |  | 56.9 |  | 0% |  | 24.5 |  | 0% |  | 24.5 |  | 0% |  | 24.5 |  | 0% |  | 24.5 |  | 0% |  | 52.7
27 | Подферменники | м3 |  |  | 1.2 |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 3.8 |  |  |  | 3.8 |  |  |  | 6.1 |  |  |  | 3.3 |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 3.7 |  |  |  | 1.2
Всего 139 шт. /4479,9 м3 из них:
[6 empty] | Выполнено собственными силами Подрядчика (12 шт. / 677,3 м3) | [22 empty] | 12
Субподрядчик выполняет по договору устройство буронабивных свай, обозначенных на данной схеме желтым цветом (127 шт. / 3 802,6 м3)
Note on AP63: 34455
Ось
моста
Оп. 2
6
7
8
12
10
9
2
11
3
5
1
4
обвязка
Ось
моста
Оп. 6
6
7
8
12
10
9
2
11
3
5
1
4
обвязка
Ось
моста
Оп. 7
6
7
9
8
2
10
3
5
1
4
обвязка
Ось
моста
Оп. 9
6
7
8
12
10
9
2
11
3
5
1
4
обвязка
Ось
моста
Оп. 10
6
7
8
12
10
9
2
11
3
5
1
4
обвязка
Ось
моста
Оп. 11
Ось
моста
Оп. 4
6
7
8
12
10
9
2
11
3
5
1
4
обвязка
Ось
моста
Оп. 5
6
7
8
12
10
9
2
11
3
5
1
4
обвязка
Ось
моста
Оп. 7
6
7
9
8
2
10
3
5
1
4
обвязка
Ось
моста
Оп. 8
6
7
8
12
10
9
2
11
3
5
1
4
обвязка
Ось
моста
Оп. 1

## Журнал работы (hidden)
Порядковый номер | Наименование работ | № БНС | Опора | Ед. изм. | Объем проект. | Объем факт. | Дата начала | Дата окончания
Опоры прямого направления (R)
1 | Бурение | №1 | R01 | м
2 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
3 | Бетонирование |  |  | мЗ
4 | Бурение | №2 |  | м
5 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
6 | Бетонирование |  |  | мЗ
7 | Бурение | №3 |  | м
8 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
9 | Бетонирование |  |  | мЗ
10 | Бурение | №4 |  | м
11 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
12 | Бетонирование |  |  | мЗ
13 | Бурение | №5 |  | м
14 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
15 | Бетонирование |  |  | мЗ
16 | Бурение | №6 |  | м
17 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
18 | Бетонирование |  |  | мЗ
19 | Бурение | №7 |  | м
20 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
21 | Бетонирование |  |  | мЗ
22 | Бурение | №8 |  | м
23 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
24 | Бетонирование |  |  | мЗ
25 | Бурение | №9 |  | м
26 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
27 | Бетонирование |  |  | мЗ
28 | Бурение | №10 |  | м
29 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
30 | Бетонирование |  |  | мЗ
31 | Бурение | №11 |  | м
32 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
33 | Бетонирование |  |  | мЗ
34 | Бурение | №12 |  | м
35 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
36 | Бетонирование |  |  | мЗ
37 | Бурение | №13 |  | м
38 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
39 | Бетонирование |  |  | мЗ
40 | Бурение | №14 |  | м
41 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
42 | Бетонирование |  |  | мЗ
43 | Бурение | №15 |  | м
44 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
45 | Бетонирование |  |  | мЗ
46 | Бурение | №16 |  | м
47 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
48 | Бетонирование |  |  | мЗ
49 | Бурение | №17 |  | м
50 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
51 | Бетонирование |  |  | мЗ
52 | Бурение | №18 |  | м
53 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
54 | Бетонирование |  |  | мЗ
55 | Бурение | №19 |  | м
56 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
57 | Бетонирование |  |  | мЗ
58 | Бурение | №20 |  | м
59 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
60 | Бетонирование |  |  | мЗ
61 | Бурение | №1 | R02 | м
62 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
63 | Бетонирование |  |  | мЗ
64 | Бурение | №2 |  | м
65 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
66 | Бетонирование |  |  | мЗ
67 | Бурение | №3 |  | м
68 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
69 | Бетонирование |  |  | мЗ
70 | Бурение | №4 |  | м
71 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
72 | Бетонирование |  |  | мЗ
73 | Бурение | №5 |  | м
74 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
75 | Бетонирование |  |  | мЗ
76 | Бурение | №6 |  | м
77 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
78 | Бетонирование |  |  | мЗ
79 | Бурение | №7 |  | м
80 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
81 | Бетонирование |  |  | мЗ
82 | Бурение | №8 |  | м
83 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
84 | Бетонирование |  |  | мЗ
85 | Бурение | №9 |  | м
86 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
87 | Бетонирование |  |  | мЗ
88 | Бурение | №10 |  | м
89 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
90 | Бетонирование |  |  | мЗ
91 | Бурение | №11 |  | м
92 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
93 | Бетонирование |  |  | мЗ
94 | Бурение | №12 |  | м
95 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
96 | Бетонирование |  |  | мЗ
97 | Бурение | №1 | R03 | м
98 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
99 | Бетонирование |  |  | мЗ
100 | Бурение | №2 |  | м
101 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
102 | Бетонирование |  |  | мЗ
103 | Бурение | №3 |  | м
104 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
105 | Бетонирование |  |  | мЗ
106 | Бурение | №4 |  | м
107 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
108 | Бетонирование |  |  | мЗ
109 | Бурение | №5 |  | м
110 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
111 | Бетонирование |  |  | мЗ
112 | Бурение | №6 |  | м
113 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
114 | Бетонирование |  |  | мЗ
115 | Бурение | №7 |  | м
116 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
117 | Бетонирование |  |  | мЗ
118 | Бурение | №8 |  | м
119 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
120 | Бетонирование |  |  | мЗ
121 | Бурение | №9 |  | м
122 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
123 | Бетонирование |  |  | мЗ
124 | Бурение | №10 |  | м
125 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
126 | Бетонирование |  |  | мЗ
127 | Бурение | №1 | R04 | м
128 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
129 | Бетонирование |  |  | мЗ
130 | Бурение | №2 |  | м
131 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
132 | Бетонирование |  |  | мЗ
133 | Бурение | №3 |  | м
134 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
135 | Бетонирование |  |  | мЗ
136 | Бурение | №4 |  | м
137 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
138 | Бетонирование |  |  | мЗ
139 | Бурение | №5 |  | м
140 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
141 | Бетонирование |  |  | мЗ
142 | Бурение | №6 |  | м
143 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
144 | Бетонирование |  |  | мЗ
145 | Бурение | №7 |  | м
146 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
147 | Бетонирование |  |  | мЗ
148 | Бурение | №8 |  | м
149 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
150 | Бетонирование |  |  | мЗ
151 | Бурение | №9 |  | м
152 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
153 | Бетонирование |  |  | мЗ
154 | Бурение | №10 |  | м
155 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
156 | Бетонирование |  |  | мЗ
157 | Бурение | №11 |  | м
158 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
159 | Бетонирование |  |  | мЗ
160 | Бурение | №12 |  | м
161 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
162 | Бетонирование |  |  | мЗ
163 | Бурение | №1 | R05 | м | 53.11 |  | 2024-04-04 | 2024-04-15
164 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.8 |  | 2024-04-15 | 2024-04-15
165 | Бетонирование |  |  | мЗ | 60.3 | 60.3 | 2024-04-15 | 2024-04-15
166 | Бурение | №2 |  | м | 53.11 |  | 2024-05-13 | 2024-05-16
167 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.8 |  | 2024-05-17 | 2024-05-17
168 | Бетонирование |  |  | мЗ | 60.3 | 60.3 | 2024-05-17 | 2024-05-17
169 | Бурение | №3 |  | м | 53.11 |  | 2024-07-11 | 2024-07-14
170 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.8 |  | 2024-07-15 | 2024-07-16
171 | Бетонирование |  |  | мЗ | 60.8 | 60.8 | 2024-07-17 | 2024-07-17
172 | Бурение | №4 |  | м | 53.11 |  | 2024-05-21 | 2024-05-24
173 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.8 |  | 2024-05-24 | 2024-05-24
174 | Бетонирование |  |  | мЗ | 60.3 | 60.3 | 2024-05-24 | 2024-05-24
175 | Бурение | №5 |  | м | 53.11 |  | 2024-05-29 | 2024-06-03
176 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.8 |  | 2024-06-03 | 2024-06-03
177 | Бетонирование |  |  | мЗ | 60.3 | 60.3 | 2024-06-03 | 2024-06-03
178 | Бурение | №6 |  | м
179 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
180 | Бетонирование |  |  | мЗ
181 | Бурение | №7 |  | м
182 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
183 | Бетонирование |  |  | мЗ
184 | Бурение | №8 |  | м
185 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
186 | Бетонирование |  |  | мЗ
187 | Бурение | №9 |  | м
188 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
189 | Бетонирование |  |  | мЗ
190 | Бурение | №10 |  | м
191 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
192 | Бетонирование |  |  | мЗ
193 | Бурение | №11 |  | м
194 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
195 | Бетонирование |  |  | мЗ
196 | Бурение | №12 |  | м
197 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
198 | Бетонирование |  |  | мЗ
199 | Бурение | №1 | R06 | м
200 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.7
201 | Бетонирование |  |  | мЗ
202 | Бурение | №2 |  | м |  | 51 | 2024-08-29 | 2024-09-04
203 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.7 |  | 2024-10-13 | 2024-10-13
204 | Бетонирование |  |  | мЗ |  | 65 | 2024-10-14 | 2024-10-14
205 | Бурение | №3 |  | м
206 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.7
207 | Бетонирование |  |  | мЗ
208 | Бурение | №4 |  | м |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17
209 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.7 |  | 2024-10-18 | 18.20.2024
210 | Бетонирование |  |  | мЗ |  | 65 | 19.20.2024 | 2024-10-19
211 | Бурение | №5 |  | м |  |  | 2024-10-20
212 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.7
213 | Бетонирование |  |  | мЗ
214 | Бурение | №6 |  | м
215 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.2
216 | Бетонирование |  |  | мЗ
217 | Бурение | №7 |  | м
218 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.2
219 | Бетонирование |  |  | мЗ
220 | Бурение | №8 |  | м
221 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.2
222 | Бетонирование |  |  | мЗ
223 | Бурение | №9 |  | м
224 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.2
225 | Бетонирование |  |  | мЗ
226 | Бурение | №10 |  | м
227 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.2
228 | Бетонирование |  |  | мЗ
229 | Бурение | №11 |  | м
230 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.2
231 | Бетонирование |  |  | мЗ
232 | Бурение | №12 |  | м
233 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.2
234 | Бетонирование |  |  | мЗ
235 | Бурение | №1 | R07 | м | 43.61 |  | 2024-07-19 | 2024-07-26
236 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 8.1 |  | 2024-07-27 | 2024-07-27
237 | Бетонирование |  |  | мЗ | 49.6 | 57 | 2024-07-27 | 2024-07-27
238 | Бурение | №2 |  | м | 43.61 |  | 2024-08-01 | 2024-08-01
239 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 8.1 |  | 2024-08-02 | 2024-08-02
240 | Бетонирование |  |  | мЗ | 49.6 | 53 | 2024-08-02 | 2024-08-02
241 | Бурение | №3 |  | м | 43.61 |  | 2024-08-07 | 2024-08-07
242 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 2024-01-08 |  | 2024-08-08 | 2024-08-08
243 | Бетонирование |  |  | мЗ | 50.1 | 54 | 2024-08-08 | 2024-08-08
244 | Бурение | №4 |  | м | 43.61 | 43 | 2024-08-23 | 2024-08-24
245 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 8.1 |  | 2024-08-26 | 2024-08-26
246 | Бетонирование |  |  | мЗ | 49.6 | 50 | 2024-08-26 | 2024-08-26
247 | Бурение | №5 |  | м | 43.61 | 36 | 2024-08-09 | 2024-08-11
248 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 8.1 |  | 2024-08-22 | 2024-08-22
249 | Бетонирование |  |  | мЗ | 49.6 | 52 | 2024-08-22 | 2024-08-22
250 | Бурение | №6 |  | м
251 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
252 | Бетонирование |  |  | мЗ
253 | Бурение | №7 |  | м
254 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
255 | Бетонирование |  |  | мЗ
256 | Бурение | №8 |  | м
257 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
258 | Бетонирование |  |  | мЗ
259 | Бурение | №9 |  | м
260 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
261 | Бетонирование |  |  | мЗ
262 | Бурение | №10 |  | м
263 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
264 | Бетонирование |  |  | мЗ
265 | Бурение | №1 | R08 | м
266 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
267 | Бетонирование |  |  | мЗ
268 | Бурение | №2 |  | м
269 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
270 | Бетонирование |  |  | мЗ
271 | Бурение | №3 |  | м
272 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
273 | Бетонирование |  |  | мЗ
274 | Бурение | №4 |  | м
275 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
276 | Бетонирование |  |  | мЗ
277 | Бурение | №5 |  | м
278 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
279 | Бетонирование |  |  | мЗ
280 | Бурение | №6 |  | м
281 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
282 | Бетонирование |  |  | мЗ
283 | Бурение | №7 |  | м
284 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
285 | Бетонирование |  |  | мЗ
286 | Бурение | №8 |  | м
287 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
288 | Бетонирование |  |  | мЗ
289 | Бурение | №9 |  | м
290 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
291 | Бетонирование |  |  | мЗ
292 | Бурение | №10 |  | м
293 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
294 | Бетонирование |  |  | мЗ
295 | Бурение | №11 |  | м
296 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
297 | Бетонирование |  |  | мЗ
298 | Бурение | №12 |  | м
299 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
300 | Бетонирование |  |  | мЗ
301 | Бурение | №13 |  | м
302 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
303 | Бетонирование |  |  | мЗ
304 | Бурение | №1 | R09 | м
305 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
306 | Бетонирование |  |  | мЗ
307 | Бурение | №2 |  | м
308 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
309 | Бетонирование |  |  | мЗ
310 | Бурение | №3 |  | м
311 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
312 | Бетонирование |  |  | мЗ
313 | Бурение | №4 |  | м
314 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
315 | Бетонирование |  |  | мЗ
316 | Бурение | №5 |  | м
317 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
318 | Бетонирование |  |  | мЗ
319 | Бурение | №6 |  | м
320 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
321 | Бетонирование |  |  | мЗ
322 | Бурение | №7 |  | м
323 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
324 | Бетонирование |  |  | мЗ
325 | Бурение | №8 |  | м
326 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
327 | Бетонирование |  |  | мЗ
328 | Бурение | №9 |  | м
329 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
330 | Бетонирование |  |  | мЗ
331 | Бурение | №10 |  | м
332 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
333 | Бетонирование |  |  | мЗ
334 | Бурение | №11 |  | м
335 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
336 | Бетонирование |  |  | мЗ
337 | Бурение | №12 |  | м
338 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
339 | Бетонирование |  |  | мЗ
340 | Бурение | №1 | R10 | м
341 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
342 | Бетонирование |  |  | мЗ
343 | Бурение | №2 |  | м
344 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
345 | Бетонирование |  |  | мЗ
346 | Бурение | №3 |  | м
347 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
348 | Бетонирование |  |  | мЗ
349 | Бурение | №4 |  | м
350 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
351 | Бетонирование |  |  | мЗ
352 | Бурение | №5 |  | м
353 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
354 | Бетонирование |  |  | мЗ
355 | Бурение | №6 |  | м
356 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
357 | Бетонирование |  |  | мЗ
358 | Бурение | №7 |  | м
359 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
360 | Бетонирование |  |  | мЗ
361 | Бурение | №8 |  | м
362 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
363 | Бетонирование |  |  | мЗ
364 | Бурение | №9 |  | м
365 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
366 | Бетонирование |  |  | мЗ
367 | Бурение | №10 |  | м
368 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
369 | Бетонирование |  |  | мЗ
370 | Бурение | №11 |  | м
371 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
372 | Бетонирование |  |  | мЗ
373 | Бурение | №12 |  | м
374 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
375 | Бетонирование |  |  | мЗ
376 | Бурение | №1 | R11 | м
377 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
378 | Бетонирование |  |  | мЗ
379 | Бурение | №2 |  | м
380 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
381 | Бетонирование |  |  | мЗ
382 | Бурение | №3 |  | м
383 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
384 | Бетонирование |  |  | мЗ
385 | Бурение | №4 |  | м
386 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
387 | Бетонирование |  |  | мЗ
388 | Бурение | №5 |  | м
389 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
390 | Бетонирование |  |  | мЗ
391 | Бурение | №6 |  | м
392 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
393 | Бетонирование |  |  | мЗ
394 | Бурение | №7 |  | м
395 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
396 | Бетонирование |  |  | мЗ
397 | Бурение | №8 |  | м
398 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
399 | Бетонирование |  |  | мЗ
400 | Бурение | №9 |  | м
401 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
402 | Бетонирование |  |  | мЗ
403 | Бурение | №10 |  | м
404 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
405 | Бетонирование |  |  | мЗ
406 | Бурение | №11 |  | м
407 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
408 | Бетонирование |  |  | мЗ
409 | Бурение | №12 |  | м
410 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
411 | Бетонирование |  |  | мЗ
412 | Бурение | №13 |  | м
413 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
414 | Бетонирование |  |  | мЗ
415 | Бурение | №14 |  | м
416 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
417 | Бетонирование |  |  | мЗ
418 | Бурение | №15 |  | м
419 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
420 | Бетонирование |  |  | мЗ
Опоры обратного направления (L)
421 | Бурение | №1 | L01 | м
422 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
423 | Бетонрование |  |  | мЗ
424 | Бурение | №2 |  | м
425 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
426 | Бетонрование |  |  | мЗ
427 | Бурение | №3 |  | м
428 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
429 | Бетонрование |  |  | мЗ
430 | Бурение | №4 |  | м
431 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
432 | Бетонрование |  |  | мЗ
433 | Бурение | №5 |  | м
434 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
435 | Бетонрование |  |  | мЗ
436 | Бурение | №6 |  | м
437 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
438 | Бетонрование |  |  | мЗ
439 | Бурение | №7 |  | м
440 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
441 | Бетонрование |  |  | мЗ
442 | Бурение | №8 |  | м
443 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
444 | Бетонрование |  |  | мЗ
445 | Бурение | №9 |  | м
446 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
447 | Бетонрование |  |  | мЗ
448 | Бурение | №10 |  | м
449 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
450 | Бетонрование |  |  | мЗ
451 | Бурение | №11 |  | м
452 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
453 | Бетонрование |  |  | мЗ
454 | Бурение | №12 |  | м
455 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
456 | Бетонрование |  |  | мЗ
457 | Бурение | №13 |  | м
458 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
459 | Бетонрование |  |  | мЗ
460 | Бурение | №14 |  | м
461 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
462 | Бетонрование |  |  | мЗ
463 | Бурение | №15 |  | м
464 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
465 | Бетонрование |  |  | мЗ
466 | Бурение | №1 | L02 | м |  |  | 2024-10-23
467 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
468 | Бетонрование |  |  | мЗ
469 | Бурение | №2 |  | м |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21
470 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22
471 | Бетонрование |  |  | мЗ |  | 29.5 | 2024-10-22 | 2024-10-22
472 | Бурение | №3 |  | м | 21.05 |  | 2024-10-18 | 2024-10-18
473 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 4.4 |  | 2024-10-19 | 2024-10-19
474 | Бетонрование |  |  | мЗ | 24.9 | 24.9 | 2024-10-19 | 2024-10-19
475 | Бурение | №4 |  | м
476 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
477 | Бетонрование |  |  | мЗ
478 | Бурение | №5 |  | м
479 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
480 | Бетонрование |  |  | мЗ
481 | Бурение | №6 |  | м
482 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
483 | Бетонрование |  |  | мЗ
484 | Бурение | №7 |  | м
485 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
486 | Бетонрование |  |  | мЗ
487 | Бурение | №8 |  | м
488 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
489 | Бетонрование |  |  | мЗ
490 | Бурение | №9 |  | м
491 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
492 | Бетонрование |  |  | мЗ
493 | Бурение | №10 |  | м
494 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
495 | Бетонрование |  |  | мЗ
496 | Бурение | №11 |  | м
497 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
498 | Бетонрование |  |  | мЗ
499 | Бурение | №12 |  | м
500 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
501 | Бетонрование |  |  | мЗ
502 | Бурение | №1 | L03 | м
503 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
504 | Бетонрование |  |  | мЗ
505 | Бурение | №2 |  | м
506 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
507 | Бетонрование |  |  | мЗ
508 | Бурение | №3 |  | м
509 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
510 | Бетонрование |  |  | мЗ
511 | Бурение | №4 |  | м
512 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
513 | Бетонрование |  |  | мЗ
514 | Бурение | №5 |  | м
515 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
516 | Бетонрование |  |  | мЗ
517 | Бурение | №6 |  | м
518 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
519 | Бетонрование |  |  | мЗ
520 | Бурение | №7 |  | м
521 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
522 | Бетонрование |  |  | мЗ
523 | Бурение | №8 |  | м
524 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
525 | Бетонрование |  |  | мЗ
526 | Бурение | №9 |  | м
527 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
528 | Бетонрование |  |  | мЗ
529 | Бурение | №10 |  | м
530 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
531 | Бетонрование |  |  | мЗ
532 | Бурение | №1 | L04 | м
533 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
534 | Бетонрование |  |  | мЗ
535 | Бурение | №2 |  | м
536 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
537 | Бетонрование |  |  | мЗ
538 | Бурение | №3 |  | м
539 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
540 | Бетонрование |  |  | мЗ
541 | Бурение | №4 |  | м
542 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
543 | Бетонрование |  |  | мЗ
544 | Бурение | №5 |  | м
545 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
546 | Бетонрование |  |  | мЗ
547 | Бурение | №6 |  | м
548 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
549 | Бетонрование |  |  | мЗ
550 | Бурение | №7 |  | м
551 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
552 | Бетонрование |  |  | мЗ
553 | Бурение | №8 |  | м
554 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
555 | Бетонрование |  |  | мЗ
556 | Бурение | №9 |  | м
557 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
558 | Бетонрование |  |  | мЗ
559 | Бурение | №10 |  | м
560 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
561 | Бетонрование |  |  | мЗ
562 | Бурение | №11 |  | м
563 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
564 | Бетонрование |  |  | мЗ
565 | Бурение | №12 |  | м
566 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
567 | Бетонрование |  |  | мЗ
568 | Бурение | №1 | L05 | м | 51.66 |  | 2024-06-19 | 2024-06-22
569 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.5 |  | 2024-06-22 | 2024-06-22
570 | Бетонрование |  |  | мЗ | 58.7 | 58.7 | 2024-06-23 | 2024-06-23
571 | Бурение | №2 |  | м | 51.66 |  | 2024-06-02 | 2024-06-11
572 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.5 |  | 2024-06-11 | 2024-06-11
573 | Бетонрование |  |  | мЗ | 58.7 | 58.7 | 2024-06-11 | 2024-06-11
574 | Бурение | №3 |  | м | 51.66 |  | 2024-06-13 | 2024-06-17
575 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.5 |  | 2024-06-17 | 2024-06-17
576 | Бетонрование |  |  | мЗ | 59.2 | 59.2 | 2024-06-18 | 2024-06-18
577 | Бурение | №4 |  | м | 51.66 |  | 2024-06-25 | 2024-06-28
578 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.5 |  | 2024-06-28 | 2024-06-29
579 | Бетонрование |  |  | мЗ | 58.7 | 58.7 | 2024-06-30 | 2024-06-30
580 | Бурение | №5 |  | м | 51.66 |  | 2024-07-03 | 2024-07-06
581 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.5 |  | 2024-07-07 | 2024-07-07
582 | Бетонрование |  |  | мЗ | 58.7 | 58.7 | 2024-07-08 | 2024-07-08
583 | Бурение | №6 |  | м | 51.66 |  | 2024-10-17 | 2024-10-19
584 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.5 |  | 2024-10-20 | 2024-10-20
585 | Бетонрование |  |  | мЗ | 58.7 | 67 | 2024-10-21 | 2024-10-21
586 | Бурение | №7 |  | м
587 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
588 | Бетонрование |  |  | мЗ
589 | Бурение | №8 |  | м
590 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
591 | Бетонрование |  |  | мЗ
592 | Бурение | №9 |  | м
593 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
594 | Бетонрование |  |  | мЗ
595 | Бурение | №10 |  | м | 51.66 |  | 2024-09-07 | 2024-09-08
596 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 9.5 |  | 2024-10-15 | 2024-10-16
597 | Бетонрование |  |  | мЗ | 58.7 |  | 2024-10-16 | 2024-10-16
598 | Бурение | №11 |  | м
599 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
600 | Бетонрование |  |  | мЗ
601 | Бурение | №12 |  | м
602 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
603 | Бетонрование |  |  | мЗ
604 | Бурение | №1 | L06 | м | 42.56 |  | 2024-05-06 | 2024-05-09
605 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 7.9 |  | 2024-05-10 | 2024-05-10
606 | Бетонрование |  |  | мЗ | 48.4 | 48.4 | 2024-05-10 | 2024-05-10
607 | Бурение | №2 |  | м | 42.56 |  | 2024-05-25 | 2024-05-29
608 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 7.9 |  | 2024-05-29 | 2024-05-29
609 | Бетонрование |  |  | мЗ | 48.4 | 48.4 | 2024-05-29 | 2024-05-29
610 | Бурение | №3 |  | м | 42.56 |  | 2024-04-17 | 2024-04-24
611 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 7.9 |  | 2024-04-24 | 2024-04-24
612 | Бетонрование |  |  | мЗ | 48.9 | 48.9 | 2024-04-24 | 2024-04-24
613 | Бурение | №4 |  | м | 42.56 |  | 2024-04-30 | 2024-05-04
614 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 7.9 |  | 2024-05-04 | 2024-05-04
615 | Бетонрование |  |  | мЗ | 48.4 | 48.4 | 2024-05-04 | 2024-05-04
616 | Бурение | №5 |  | м | 42.56 |  | 2024-05-19 | 2024-05-22
617 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 7.9 |  | 2024-05-22 | 2024-05-22
618 | Бетонрование |  |  | мЗ | 48.4 | 48.4 | 2024-05-22 | 2024-05-22
619 | Бурение | №6 |  | м | 42.56 | 44 | 2024-09-04 | 2024-09-05
620 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 7.9 |  | 2024-09-06 | 2024-09-06
621 | Бетонрование |  |  | мЗ | 44.9 | 54 | 2024-09-06 | 2024-09-06
622 | Бурение | №7 |  | м | 42.56 | 44 | 2024-09-01 | 2024-09-02
623 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 7.9 |  | 2024-09-02 | 2024-09-02
624 | Бетонрование |  |  | мЗ | 44.9 | 55 | 2024-09-03 | 2024-09-03
625 | Бурение | №8 |  | м | 42.56 | 42 | 2024-08-29 | 2024-08-30
626 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 7.9 |  | 2024-08-31 | 2024-08-31
627 | Бетонрование |  |  | мЗ | 44.9 | 52 | 2024-08-31 | 2024-08-31
628 | Бурение | №9 |  | м | 42.56 | 42 | 2024-08-24 | 2024-08-27
629 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 7.9 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28
630 | Бетонрование |  |  | мЗ | 44.9 | 60 | 2024-08-28 | 2024-08-28
631 | Бурение | №10 |  | м | 42.56 |  | 2024-07-20 | 2024-07-29
632 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 7.9 |  | 2024-07-30 | 2024-07-30
633 | Бетонрование |  |  | мЗ | 44.9 | 56 | 2024-07-30 | 2024-07-30
634 | Бурение | №11 |  | м | 42.56 |  | 2024-08-08 | 2024-08-11
635 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 7.9 |  | 2024-08-23 | 2024-08-23
636 | Бетонрование |  |  | мЗ | 44.9 | 50 | 2024-08-23 | 2024-08-23
637 | Бурение | №12 |  | м | 42.56 |  | 2024-08-05 | 2024-08-05
638 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн. | 7.9 |  | 2024-08-06 | 2024-08-06
639 | Бетонрование |  |  | мЗ | 44.9 | 53 | 2024-08-06 | 2024-08-06
640 | Бурение | №1 | L07 | м
641 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
642 | Бетонрование |  |  | мЗ
643 | Бурение | №2 |  | м
644 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
645 | Бетонрование |  |  | мЗ
646 | Бурение | №3 |  | м
647 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
648 | Бетонрование |  |  | мЗ
649 | Бурение | №4 |  | м
650 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
651 | Бетонрование |  |  | мЗ
652 | Бурение | №5 |  | м
653 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
654 | Бетонрование |  |  | мЗ
655 | Бурение | №6 |  | м
656 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
657 | Бетонрование |  |  | мЗ
658 | Бурение | №7 |  | м
659 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
660 | Бетонрование |  |  | мЗ
661 | Бурение | №8 |  | м
662 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
663 | Бетонрование |  |  | мЗ
664 | Бурение | №9 |  | м
665 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
666 | Бетонрование |  |  | мЗ
667 | Бурение | №10 |  | м
668 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
669 | Бетонрование |  |  | мЗ
670 | Бурение | №1 | L08 | м
671 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
672 | Бетонрование |  |  | мЗ
673 | Бурение | №2 |  | м
674 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
675 | Бетонрование |  |  | мЗ
676 | Бурение | №3 |  | м
677 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
678 | Бетонрование |  |  | мЗ
679 | Бурение | №4 |  | м
680 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
681 | Бетонрование |  |  | мЗ
682 | Бурение | №5 |  | м
683 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
684 | Бетонрование |  |  | мЗ
685 | Бурение | №6 |  | м
686 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
687 | Бетонрование |  |  | мЗ
688 | Бурение | №7 |  | м
689 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
690 | Бетонрование |  |  | мЗ
691 | Бурение | №8 |  | м
692 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
693 | Бетонрование |  |  | мЗ
694 | Бурение | №9 |  | м
695 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
696 | Бетонрование |  |  | мЗ
697 | Бурение | №10 |  | м
698 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
699 | Бетонрование |  |  | мЗ
700 | Бурение | №11 |  | м
701 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
702 | Бетонрование |  |  | мЗ
703 | Бурение | №12 |  | м
704 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
705 | Бетонрование |  |  | мЗ
706 | Бурение | №1 | L09 | м
707 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
708 | Бетонрование |  |  | мЗ
709 | Бурение | №2 |  | м
710 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
711 | Бетонрование |  |  | мЗ
712 | Бурение | №3 |  | м
713 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
714 | Бетонрование |  |  | мЗ
715 | Бурение | №4 |  | м
716 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
717 | Бетонрование |  |  | мЗ
718 | Бурение | №5 |  | м
719 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
720 | Бетонрование |  |  | мЗ
721 | Бурение | №6 |  | м
722 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
723 | Бетонрование |  |  | мЗ
724 | Бурение | №7 |  | м
725 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
726 | Бетонрование |  |  | мЗ
727 | Бурение | №8 |  | м
728 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
729 | Бетонрование |  |  | мЗ
730 | Бурение | №9 |  | м
731 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
732 | Бетонрование |  |  | мЗ
733 | Бурение | №10 |  | м
734 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
735 | Бетонрование |  |  | мЗ
736 | Бурение | №11 |  | м
737 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
738 | Бетонрование |  |  | мЗ
739 | Бурение | №12 |  | м
740 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
741 | Бетонрование |  |  | мЗ
742 | Бурение | №1 | L10 | м
743 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
744 | Бетонрование |  |  | мЗ
745 | Бурение | №2 |  | м
746 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
747 | Бетонрование |  |  | мЗ
748 | Бурение | №3 |  | м
749 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
750 | Бетонрование |  |  | мЗ
751 | Бурение | №4 |  | м
752 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
753 | Бетонрование |  |  | мЗ
754 | Бурение | №5 |  | м
755 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
756 | Бетонрование |  |  | мЗ
757 | Бурение | №6 |  | м
758 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
759 | Бетонрование |  |  | мЗ
760 | Бурение | №7 |  | м
761 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
762 | Бетонрование |  |  | мЗ
763 | Бурение | №8 |  | м
764 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
765 | Бетонрование |  |  | мЗ
766 | Бурение | №9 |  | м
767 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
768 | Бетонрование |  |  | мЗ
769 | Бурение | №10 |  | м
770 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
771 | Бетонрование |  |  | мЗ
772 | Бурение | №11 |  | м
773 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
774 | Бетонрование |  |  | мЗ
775 | Бурение | №12 |  | м
776 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
777 | Бетонрование |  |  | мЗ
778 | Бурение | №13 |  | м
779 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
780 | Бетонрование |  |  | мЗ
781 | Бурение | №14 |  | м
782 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
783 | Бетонрование |  |  | мЗ
784 | Бурение | №15 |  | м
785 | Монтаж каркаса в скважину |  |  | тн.
786 | Бетонрование |  |  | мЗ