## 2024 год
Приложение №1 к Договору
График производства работ на выполнение комплекса работ и услуг по переустройству сетей связи на участке ПК 7+00 – ПК 9+00; ПК 67+00 – ПК 68+00; ПК 230+00 – ПК 231+00; ПК 265+00 – ПК 267+00; ПК 413+00 – ПК 415+00; ПК 448+00 – ПК 449+00; ПК 452+00 – ПК 453+00; ПК 464+00 – ПК 465+00; ПК 633+50 – ПК 634+50; ПК 677+50 – ПК 678+00 по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан». Этап 1.3.1. Основные объекты строительства. Участок строительства км 00 – км 90.
№ по договорной ведомости, вновь создаваемый или ЛСР | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ
[6 empty] | декабрь | январь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
1.1.5 | Переустройство сети связи | комплекс
1.1.5.1 | Разработка грунта | м3 | 3436.485 | с даты подписания договора | 20.12.2024г. | 3436.485
1.1.5.2 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 2356.6774 |  | 22.12.2024г. | 2356.6774
1.1.5.3 | Устройство основания из песка | м3 | 142.0266 |  | 22.12.2024г. | 142.0266
1.1.5.4 | Засыпка траншей вручную и механизированным способом с последующим уплотнением | м3 | 3171.7535 | 28.12.2024г. | 21.01.2025г. | 951.5261 | 2220.2275
1.1.5.5 | Перевозка грунта на 16 км | м3 | 564.2548 | 22.12.2024г. | 17.01.2025г. | 169.2764 | 394.9783
1.1.5.6 | Прокладка труб D=110 мм, методом ГНБ с учетом земляных работ | м | 1731.9089 | 25.12.2024г. | 13.01.2025г. | 519.5727 | 1212.3362
1.1.5.7 | Прокладка труб ПНД, нар. диам. 110 открытым способом с капроновым фалом в резервной трубе | м | 5269.1753 | 25.12.2024г. | 13.01.2025г. | 1580.7526 | 3688.4227
1.1.5.8 | Прокладка кабеля связи | м | 8427.0889 | 22.12.2024г. | 17.01.2025г. | 2528.1267 | 5898.9622
1.1.5.9 | Сварка волокон оптического кабеля (зажимы наборные+кожухи защитные+ муфты защитные) | стык | 296 | 22.12.2024г. | 17.01.2025г. | 88.8 | 207.2
1.1.5.10 | Покрытия кабеля ж/б плитами | м | 129 | 25.12.2024г. | 18.01.2025г. | 38.7 | 90.3
1.1.5.11 | Установка столбика замерного для линии связи | шт | 160.6373 | 12.01.2025г. | 26.01.2025г. | 112.4461 | 48.1912
1.1.5.12 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | шт | 111 | 12.01.2025г. | 26.01.2025г. | 77.7 | 33.3
1.1.5.13 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее лентой сигнальной | м | 7134 | 25.12.2024г. | 18.01.2025г. | 4993.8 | 2140.2
1.1.5.14 | Демонтаж кабеля | м | 6293.9412 | 01.01.2025г. | 21.01.2025г. |  | 6293.9412
1.1.5.15 | Устройство кабельных колодцев | шт | 35 | 25.12.2024г. | 13.01.2025г. | 10.5 | 24.5
1.1.5.16 | Кладка стен приямков и каналов +установка консоли в коллекторе двухместной (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)) | м3 | 0.44679 | 25.12.2024г. | 13.01.2025г. | 0.31275 | 0.13404
1.1.5.17 | Измерения и испытания на смонтированном участке | комплекс | 0.64 | 26.01.2025г. | 31.01.2025г. |  | 0.64