## Лист1
Приложение №1 к Договору №_____ от "_____" ___________ 2024 г.
Календарный график
на выполнение комплекса работ по проведению испытаний и измерений электрооборудования и защитных средств по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап, км 0 – км 140, Республика Башкортостан». Этап 1.3.1 Основные объекты строительства. Участок строительства км 0- км 90.
№ п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2024г. | 2025г.
[6 empty] | декабрь | январь | февраль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.11.3.1 | Кабельная канализация ИТС. Участок ПК00 - ПК370, ПНР вхолостую 80% | комплекс | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-28 |  |  | 1
1.11.3.2 | Кабельная канализация ИТС. Участок ПК370 - ПК650, ПНР вхолостую 80% | комплекс | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-28 |  |  | 1
1.11.3.3 | Кабельная канализация ИТС. Участок ПК650 - ПК901, ПНР вхолостую 80% | комплекс | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-28 |  |  | 1
1.11.3.7.2 | Электроснабжение потребителей КЛ 0,4кВ 2БКТП-13-2БКТП-20 (участок 37-65км), ПНР вхолостую 80% | комплекс | 1 | 2024-12-24 | 2025-01-17 | 1 | 1
1.11.3.10 | Наружное освещение основного хода, ПНР вхолостую 80% | комплекс | 1 | 2025-01-13 | 2025-01-31 |  | 1
1.11.3.11.2 | Кабельные линии 10кВ. Электроснабжение 2БКТП-9.13 - 2БКТП-9.20 (участок 37-65 км), ПНР вхолостую 80% | комплекс | 1 | 2024-12-24 | 2025-01-17 | 1 | 1
ПОДРЯДЧИК: ООО "СК "Автодор" Генеральный директор _____________ Шайдуллин Р.Ф. |  |  |  | СУБПОДРЯДЧИК: