## график вынос Кудепста
Приложение №1 к Договору №______ от "_____" _________ 2025г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
на выполнение комплекса работ и услуг по переустройству сетей газоснабжения по объекту: «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 4. Основной этап строительства».
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Дата начала работ | Дата окончания работ | апрель 2025 г. |  |  | май2025 г. |  |  | июнь2025 г.
[6 empty] | 1 декада | 2 декада | 3 декада | 1 декада | 2 декада | 3 декада | 1 декада | 2 декада | 3 декада
1 | Переустройство сетей газоснабжения
1.1 | Прокладка газопровода высокого давления
1.1.2 | Надземная прокладка газопровода Дн 426 мм | м | 81 | 2025-05-10 | 2025-06-09 | май2025 г. 2 декада: 35; май2025 г. 3 декада: 35; июнь2025 г. 1 декада: 10
1.1.3 | Испытания газопровода Дн 426 и 57 мм | м | 211 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | июнь2025 г. 1 декада: 211
1.1.4 | Устройство врезки | шт | 3 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | июнь2025 г. 2 декада: 3
1.1.5 | Демонтаж существующего газопровода | м | 195 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | июнь2025 г. 2 декада: 195
1.1.6 | Монтаж ГРПШ | шт | 1 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | bar: июнь2025 г. 1 декада
1.1.7 | Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-РДК-ЭКФО-50Н-1/1-4-360-У СТО на базе 2-х РДК-ЭКФО-50Н (оборудование) | шт | 1 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | bar: июнь2025 г. 1 декада
1.1.8 | Надземная прокладка газопровода Дн 57 мм | м | 120 | 2025-05-15 | 2025-06-09 | май2025 г. 2 декада: 40; май2025 г. 3 декада: 40; июнь2025 г. 1 декада: 40
1.2 | Прокладка газопровода низкого давления
1.2.1 | Надземная прокладка газопровода Дн 108 мм,Дн 159 мм | м | 70 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | апрель 2025 г. 1 декада: 20; апрель 2025 г. 2 декада: 40; апрель 2025 г. 3 декада: 10
1.2.2 | Испытания газопровода | м | 70 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | апрель 2025 г. 3 декада: 70
1.2.3 | Заземление надземного газопровода | т | 0.05187 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | апрель 2025 г. 3 декада: 0.05
1.2.4 | Демонтаж существующего газопровода | м | 180 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | июнь2025 г. 3 декада: 180
1.2.5 | Разработка грунта | м3 | 33.51 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | май2025 г. 2 декада: 33.51
1.2.6 | Устройство основания из песка и обратная засыпка песком | м3 | 16.131 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | май2025 г. 2 декада: 16.13
1.2.7 | Обратная засыпка грунтом | м3 | 43.54 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | май2025 г. 3 декада: 43.54
1.2.8 | Прокладка труб методом ГНБ Дн=225 мм (с учётом футляра) | м | 63.8 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | май2025 г. 2 декада: 31.9; май2025 г. 3 декада: 31.9
1.2.9 | Погрузка и вывоз мусора (грунт от ГНБ) | т | 13.38 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | июнь2025 г. 1 декада: 13.38
1.2.10 | Надземная прокладка газопровода Дн 57 мм | м | 15.5 | 2025-04-20 | 2025-04-30 | май2025 г. 3 декада: 15.5
1.2.11 | Прокладка полиэтиленовых труб Дн=63 в траншею | м | 19.2 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | май2025 г. 2 декада: 10; май2025 г. 3 декада: 9.2
1.2.12 | Прокладка провода-спутника | м | 99 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | май2025 г. 2 декада: 31.9; май2025 г. 3 декада: 67.1
1.2.13 | Испытания газопровода | м | 98.5 | 2025-04-27 | 2025-04-30 | май2025 г. 3 декада: 98.5
1.2.14 | Устройство контрольной трубки | шт | 1 | 2025-04-20 | 2025-04-25 | bar: май2025 г. 3 декада
1.2.15 | Демонтаж существующего газопровода | м | 190 | 2025-06-13 | 2025-06-19 | июнь2025 г. 2 декада: 190
1.2.16 | Молниезащита и заземление ГРПШ | т | 0.27097 | 2025-05-21 | 2025-05-30 | май2025 г. 1 декада: 0.1; май2025 г. 2 декада: 0.17
1.2.17 | Устройство фундаментов ГРПШ из блоков ФБС | шт | 4 | 2025-05-18 | 2025-05-23 | май2025 г. 1 декада: 2; май2025 г. 2 декада: 2
1.2.18 | Устройство ограждения ГРПШ с калиткой | м2 | 38.94 | 2025-05-28 | 2025-06-03 | май2025 г. 1 декада: 16; май2025 г. 2 декада: 16.94