## гпр
Приложение №1
Календарный график на выполнение комплекса работ и услуг по строительству электроснабжение ИТС на участке от ПК00+00 до ПК900+00 по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань-Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Этап 1.3.1. Основные объекты строительства. Участок строительства км 0 - км 90
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ
[6 empty] | апрель | май
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9
1.3.2.5.7 | Электроснабжение. Кабельные линии ИТС 0,4 кВ
1.3.2.5.7.1 | Устройство трубопроводов из ПЭ гофрированных труб | м | 445 | С даты заключения договора | 2025-05-31 | 296.6667 | 148.3333
1.3.2.5.7.2 | Прокладка кабеля силового с алюминиевыми жилами сечением 4х16 | м | 3404 |  | 2025-05-31 | 2269.3333 | 1134.6667
1.3.2.5.7.3 | Прокладка кабеля силового с алюминиевыми жилами сечением 4х25 | м | 6948 |  | 2025-05-31 | 4632 | 2316
1.3.2.5.7.4 | Прокладка кабеля силового с алюминиевыми жилами сечением 4х35 | м | 11498 |  | 2025-05-31 | 7665.3333 | 3832.6667
1.3.2.5.7.5 | Прокладка кабеля силового с алюминиевыми жилами сечением 4х50 | м | 16821.4 |  | 2025-05-31 | 11214.2667 | 5607.1333
1.3.2.5.7.6 | Прокладка кабеля силового с алюминиевыми жилами сечением 4х70 | м | 17488 |  | 2025-05-31 | 11658.6667 | 5829.3333
1.3.2.5.7.7 | Прокладка кабеля силового с алюминиевыми жилами сечением 4х95 | м | 8103 |  | 2025-05-31 | 5402 | 2701
1.3.2.5.7.8 | Прокладка кабеля силового с алюминиевыми жилами сечением 4х120 | м | 2082 |  | 2025-05-31 | 1388 | 694