## Лист1
Приложение №1 к Договору №______ от "_____" ___________ 2025 г.
Календарный график на выполнение комплекса работ и услуг по строительству шумозащитных экранов на объекте: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Участок строительства км 0 – км 65.
№ п/п | Наименование основных работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ
[6 empty] | Апрель | Май
1 | Устройство ж/б буронабивных свай из бетона В25 | м3 | 704.98 | Дата заключения договора | 2025-04-25
2 | Устройство ж/б ростверков из бетона класса В30 с обмазкой двухслойной гидроизоляцией битумной мастикой и с декоративной окраской видимых бетонных поверхностей стоек | м3 | 556.63 | Дата заключения договора | 2025-04-30
3 | Устройство шумозащитного экрана | м2 | 37408 | Дата заключения договора | 2025-05-31