## Лист1
Приложение №1.1 к Договору №__________ от "_____"__________________ 2023г.
Календарный график на выполнение комплекса работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на объекте: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1, км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Участок км 0 – км 65»
№ п/п | Наименование основных работ (включают стоимость всех сопутствующих работ и используемых материалов, предусмотренных ведомостью объемов и стоимости работ) | Ед. изм. | Объем работ, всего | Дата начала работ | Дата окончания работ |  | 2024г.
[6 empty] | апрель | май | июнь
1.2.8.1.1 | Устройство горизонтальной дорожной разметки. Основной ход км 0 - км 65 | комплекс | 1 | дата заключения договора | 2025-06-26
1.2.8.1.2 | Устройство горизонтальной дорожной разметки. Пересечение и примыкание км 0 - км 65 | комплекс | 1 | дата заключения договора | 2025-05-12
1.2.8.1.3 | Устройство горизонтальной дорожной разметки. Технологические развороты км 0 - км 65 | комплекс | 1 | дата заключения договора | 2025-05-03
1.2.8.1.4 | Устройство горизонтальной дорожной разметки. МФЗ км 0 - км 65 | комплекс | 1 | дата заключения договора | 2025-05-31