## Лист1
Приложение №1 к Договору №___________ от "________" _____________ 2025 г.
Календарный график на выполнение комплекса работ по устройству укрепления откосов насыпи геотекстильной цементирующей оболочкой БЕТОБОКС на объекте: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап, км 37 – км 65, Республика Башкортостан»
№ п/п | Наименование основных работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2025г
[6 empty] | Май | Июнь
1.2.1.2.5.5.1 | Укрепление подтопляемой насыпи геотекстильной оболочкой Бетобокс | м2 | 17700 | Дата заключения договора | 2025-06-15
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОДРЯДЧИК: ООО "СК "Автодор" Генеральный директор _________________________ Шайдуллин Р.Ф. |  |  |  | СУБПОДРЯДЧИК: