## ВОР
Приложение №1 к Договору №_________ от "______" ______________ 2025 г.
Ведомость объемов и стоимости работ
на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству шумозащитных экранов на объекте: «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Подготовительный этап строительства. Этап 1. Транспортная развязка с федеральной автомобильной дорогой А-149 Адлер - Красная Поляна. Этап 1.1 Реконструкция участка автомобильной дороги А-149 Адлер - Красная Поляна»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | *Цена за ед., руб., без НДС** | *Всего стоимость, руб., без НДС**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Шумозащитные экраны. Подходы
1 | Устройство буронабивных свай диаметром 530 мм, бетон В20 | м3 | 40.32
2 | Срубка голов буровых свай | шт | 36
3 | Вывоз строительного мусора | т | 10.55
4 | Устройство монолитного ж/б ростверка из бетона В30 | м3 | 77.8
5 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 127.4
6 | Монтаж панелей звукоизолирующих из оцинкованной стали | м2 | 607.4
7 | Монтаж панелей шумозащитных, прозрачных из акрилового стекла | м2 | 303.7
Шумозащитные экраны. Путепровод
8 | Монтаж демонтированных шумозащитных экранов | м2 | 741.45
9 | Устройство шумозащитных экранов из оцинкованой стали | м2 | 274.42
10 | Устройство новых шумозащитных экранов из акрилового стекла | м2 | 171.24
Итого:
НДС:
Итого с НДС:
*В стоимость работ включены прямые затраты, стоимость оборудования поставки субподрядчика, затраты на строительство временных зданий и сооружений, затраты, связанные с удорожанием работ в зимнее время, затраты на осуществление работ вахтовым методом, непредвиденные затраты, накладные расходы, затраты на получение всех и любых согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях надлежащего исполнения Договора, расходы и затраты Субподрядчика по временному подключению к инженерным коммуникациям, а также расходы и затраты, связанные с содержанием (технической эксплуатацией), расходы и затраты на получение допуска (разрешений) для подключения к инженерным коммуникациям в целях исполнения Договора, а также иные расходы и затраты, связанные с исполнением Договора.
** Столбцы 5,6 - заполняются при заключении Договора
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОДРЯДЧИК: ООО "СК "Автодор" Генеральный директор _____________________ Шайдуллин Р.Ф. |  | СУБПОДРЯДЧИК: