## Лист1
Приложение №1 к Договору №_______ от "_____" ____________ 2025 г.
Ведомость объемов и стоимости работ на выполнение комплекса работ по устройству снегозадерживающих лесных полос на объекте: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний Новгород-Казань», 7 этап км586 –км663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск-Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск»).
№ п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) Этап 7.1 | Количество (объем работ) Этап 7.2 | Количество (объем работ) Этап 7.3 | Количество (объем работ) Всего | *Стоимость за единицу измерения, в руб.** | *Сумма в руб.**
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6
Республика Чувашия
1 | Устройство снегозадерживающих лесных полос
1.1 | Механизированная копка ям ямокопателем размером: 0,3x0,3 м под кустарники с комом земли на средних почвах | шт | 1206 |  |  | 1206
1.2 | Механизированная копка ям ямокопателем размером: 0,8x0,6 м под деревья с комом земли на средних почвах | шт | 2114 |  |  | 2114
| Посадка кустарников с комом земли размером 0,15х0,15 м в естественном грунте: |  |  |  |  | 0
1.3 | Спирея иволистная (саженцы h ≈ 0,30-0,50 м) по ГОСТ 26869-86 | шт | 603 |  |  | 603
1.4 | Желтая акация (саженцы h ≈ 0,50-1,00 м) по ГОСТ 26869-86 | шт | 603 |  |  | 603
| Посадка деревьев с комом земли в естественном грунте: |  |  |  |  | 0
1.5 | Осина-тополь гибрид 38 (саженцы h ≈ 1,00-1,50 м) по ГОСТ 24909-81 (низкокронное). Размер кома 0,3х0,4 м | шт | 604 |  |  | 604
1.6 | Сосна обыкновенная (саженцы h ≈ 1,00-1,50 м) по ГОСТ 25769-83 (высококронное). Размер кома 0,5х0,5 м | шт | 1510 |  |  | 1510
Республика Татарстан
2 | Устройство снегозадерживающих лесных полос
2.1 | Механизированная копка ям ямокопателем размером: 0,3x0,3 м под кустарники с комом земли на средних почвах | шт | 13960 | 18830 | 4942 | 37732
2.2 | Механизированная копка ям ямокопателем размером: 0,8x0,6 м под деревья с комом земли на средних почвах | шт | 24479 | 32998 | 8673 | 66150
| Посадка кустарников с комом земли размером 0,15х0,15 м в естественном грунте: |  |  |  |  | 0
2.3 | Спирея иволистная (саженцы h ≈ 0,30-0,50 м) по ГОСТ 26869-86 | шт | 6980 | 9415 | 2471 | 18866
2.4 | Желтая акация (саженцы h ≈ 0,50-1,00 м) по ГОСТ 26869-86 | шт | 6980 | 9415 | 2471 | 18866
| Посадка деревьев с комом земли в естественном грунте: |  |  |  |  | 0
2.5 | Осина-тополь гибрид 38 (саженцы h ≈ 1,00-1,50 м) по ГОСТ 24909-81 (низкокронное). Размер кома 0,3х0,4 м | шт | 6994 | 9428 | 2478 | 18900
2.6 | Сосна обыкновенная (саженцы h ≈ 1,00-1,50 м) по ГОСТ 25769-83 (высококронное). Размер кома 0,5х0,5 м | шт | 17485 | 23570 | 6195 | 47250
Итого без НДС
Сумма НДС (ставка 20%)
Всего с НДС
*В стоимость работ включены прямые затраты, стоимость материалов и оборудования поставки субподрядчика, затраты на строительство временных зданий и сооружений, затраты, связанные с удорожанием работ в зимнее время, затраты на осуществление работ вахтовым методом, непредвиденные затраты, накладные расходы, затраты на получение всех и любых согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях надлежащего исполнения Договора, расходы и затраты Субподрядчика по временному подключению к инженерным коммуникациям, а также расходы и затраты, связанные с содержанием (технической эксплуатацией), расходы и затраты на получение допуска (разрешений) для подключения к инженерным коммуникациям в целях исполнения Договора, а также иные расходы и затраты, связанные с исполнением
** Столбцы 5,6 заполняются при заключении Договора
ПОДПИСИ СТОРОН: