## 2024 год
Приложение №1 к Договору №___________ от "______" ______________________ 2025 г.
Каленадрный работ на выполнение комплекса работ и услуг по устройству АСУТП и АСУНО по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань-Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Этап 1.3.2. Основные объекты строительства. Участок строительства км 90 - км 130
№ по договорной ведомости, вновь создаваемый или ЛСР | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2025 г.
[6 empty] | Май | Июнь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7
2.3.3.1 | Автоматизированная система диспетчеризации трансформаторных подстанций (2БКТП-1-2БКТП-16)
2.3.3.1.1 | Система телемеханики для 2БКТП (14 компл.)
2.3.3.1.1.1 | Система диспетчеризации. Монтажные работы | шт | 14 | С даты заключения договора | 2025-06-01 |  | 14
2.3.3.1.1.2 | Система диспетчеризации. (оборудование) | шт | 14 |  | 2025-06-01 |  | 14
2.3.3.1.1.3 | Прокладка кабеля контрольного и силового | м | 6426 |  | 2025-06-01 |  | 6426
2.3.3.1.1.4 | Монтаж кабельных перемычек | шт | 28 |  | 2025-05-26 | 28
2.3.3.1.1.5 | Монтаж провода ПуГВ | м | 2058 |  | 2025-05-26 | 2058
2.3.3.1.1.6 | Монтаж кабель-канала 100х40 мм | м | 700 |  | 2025-05-26 | 700
2.3.3.1.1.7 | Монтаж труб ПВХ | м | 6440 |  | 2025-05-26 | 6440
2.3.3.1.2 | Система телемеханики для 2БКРТП (2 компл)
2.3.3.1.2.1 | Система диспетчеризации. Монтажные работы | шт | 2 |  | 2025-05-26 | 2
2.3.3.1.2.2 | Система диспетчеризации. (оборудование) | шт | 2 |  | 2025-05-26 | 2
2.3.3.1.2.3 | Прокладка кабеля контрольного и силового | м | 1226 |  | 2025-05-26 | 1226
2.3.3.1.2.4 | Монтаж кабельных перемычек | шт | 4 |  | 2025-05-26 | 4
2.3.3.1.2.5 | Монтаж провода ПуГВ | м | 410 |  | 2025-05-26 | 410
2.3.3.1.2.6 | Монтаж кабель-канала 100х40 мм | м | 140 |  | 2025-05-26 | 140
2.3.3.1.2.7 | Монтаж труб ПВХ | м | 1200 |  | 2025-05-26 | 1200
2.4.5 | АСУНО
2.4.5.1 | Подключение шкафа ШНО к системе передачи данных (участок км 90-130) | шт | 16 |  | 2025-05-30 | 16
2.6.3 | Наружное освещение
2.6.3.1 | Наружное освещение (участок км 90-130)
2.6.3.1.24 | Установка распределительного шкафа наружного освещения в помещении ТП | шт | 16 | С даты заключения договора | 2025-06-01 |  | 16
2.6.3.1.25 | УВР ШУНО КУЛОН (ШНО) для оснащения 1 подстанции (оборудование) | шт | 16 |  | 2025-06-01 |  | 16
2.10.3 | Пусконаладочные работы
2.10.3.3 | АСУНО |  |  | С даты заключения договора
2.10.3.3.1 | АСУНО. Участок км 90 – км 130, ПНР вхолостую 80% | комплекс | 1 |  | 2025-06-20 |  | 1
2.10.3.8 | Автоматизированная система диспетчеризации трансформаторных подстанций
2.10.3.8.1 | Автоматизированная система диспетчеризации трансформаторных подстанций. Участок км 90 – км 130, ПНР вхолостую 80% | комплекс | 1 |  | 2025-06-20 |  | 1