## 2024 год
Приложение №1 к Договору №________ "____"___________________ 2025г.
Календарный график производства работ на выполнение прокладки труб закрытым способом по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань-Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Этап 1.3.2. Основные объекты строительства. Участок строительства км 90 - км 130»
№ позиции по ВДЦ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Ед.изм. | Кол-во | Дата начала работ | Дата окончания работ | июнь 2025г.
2.3.2.1.1 | Кабельные линии 10 кВ. Электроснабжение 2БКТП-1 - 2БКТП-7 (ГНБ№5 - ГНБ№9) |  |  | с даты подписания договора | 2025-06-30
2.3.2.1.1.9 | Прокладка труб диаметром 160мм методом ГНБ (ГНБ Ду 500- пучок из 4-х труб Дн 160мм) | м | 2079.2 |  |  | 2079.2
2.4.1 | Кабельная канализация ИТС участок 90 - 130км (ГНБ №1 - ГНБ №14)
2.4.1.7 | Прокладка футляров диаметром 500 мм методом ГНБ | м | 1589.6 |  |  | 1589.6
2.4.1.8 | Протаскивание труб диаметром 63 мм в футляр | м | 9537.6 |  |  | 9537.6
2.4.1.9 | Протаскивание труб диаметром 110 мм в футляр | м | 6358 |  |  | 6358
| ПОДРЯДЧИК: ООО "СК "Автодор" Генеральный директор ________________________Шайдуллин Р.Ф. | СУБПОДРЯДЧИК: _________________________ /_________________/