## график вынос Кудепста
Приложение №1 к Договору №_________ от "______" _____________________ 2025 г.
Календарный график
на выполнение комплекса работ и услуг по переустройству сетей газоснабжения по объекту: «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 4. Основной этап строительства».
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Дата начала работ | Дата окончания работ | июнь 2025 г. |  |  | июль 2025 г.
[6 empty] | 1 декада | 2 декада | 3 декада | 1 декада | 2 декада | 3 декада
1 | Переустройство сетей газоснабжения
1.1 | Прокладка газопровода высокого давления
1.1.2 | Надземная прокладка газопровода Дн 426 мм | м | 83 | 2025-07-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 35 | 35 | 13
1.1.3 | Испытания газопровода Дн 426 и 57 мм | м | 213 | 2025-07-01 | 2025-07-31 |  |  |  | 130 |  | 83
1.1.4 | Устройство врезки | шт | 3 | 2025-07-11 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 1 | 2
1.1.5 | Демонтаж существующего газопровода | м | 195 | 2025-07-12 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 128 | 67
1.1.6 | Монтаж ГРПШ | шт | 1 | 2025-06-20 | 2025-06-25 |  |  | 1
1.1.7 | Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-РДК-ЭКФО-50Н-1/1-4-360-У СТО на базе 2-х РДК-ЭКФО-50Н (оборудование) | шт | 1 | 2025-06-20 | 2025-06-25 |  |  | 1
1.1.8 | Надземная прокладка газопровода Дн 57 мм | м | 133.5 | 2025-06-02 | 2025-06-29 | 60 | 60 | 13.5
1.2 | Прокладка газопровода низкого давления
1.2.1 | Надземная прокладка газопровода Дн 108 мм,Дн 159 мм | м | 70 | 2025-06-05 | 2025-06-30 | 30 | 30 | 10
1.2.2 | Испытания газопровода | м | 70 | 2025-07-03 | 2025-07-08 |  |  |  | 70
1.2.3 | Заземление надземного газопровода | т | 0.05187 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | [5 empty] | 0.05
1.2.4 | Демонтаж существующего газопровода | м | 180 | 2025-07-11 | 2025-07-31 |  |  |  |  | 80 | 100
1.2.5 | Разработка грунта | м3 | 33.51 | 2025-06-14 | 2025-06-15 |  | 33.51
1.2.6 | Устройство основания из песка и обратная засыпка песком | м3 | 13.53 | 2025-06-15 | 2025-06-20 |  | 13.53
1.2.7 | Обратная засыпка грунтом | м3 | 26.26 | 2025-06-25 | 2025-06-30 |  |  | 26.26
1.2.8 | Прокладка труб методом ГНБ Дн=225 мм (с учётом футляра) | м | 71 | 2025-06-01 | 2025-06-15 | 35 | 36
1.2.9 | Погрузка и вывоз мусора (грунт от ГНБ) | т | 23 | 2025-06-15 | 2025-06-16 |  | 23
1.2.10 | Надземная прокладка газопровода Дн 57 мм | м | 6 | 2025-06-15 | 2025-06-20 |  | 6
1.2.11 | Прокладка полиэтиленовых труб Дн=63 в траншею | м | 12 | 2025-06-15 | 2025-06-20 |  | 12
1.2.12 | Прокладка провода-спутника | м | 98 | 2025-06-01 | 2025-06-15 | 35 | 63
1.2.13 | Испытания газопровода | м | 97 | 2025-06-15 | 2025-06-20 |  | 97
1.2.14 | Устройство контрольной трубки | шт | 7 | 2025-06-15 | 2025-06-20 |  | 7
1.2.15 | Демонтаж существующего газопровода | м | 137 | 2025-07-11 | 2025-07-20 |  |  |  |  | 137
1.2.16 | Молниезащита и заземление ГРПШ | т | 0.28 | 2025-06-25 | 2025-06-30 |  |  | 0.28
1.2.17 | Устройство фундаментов ГРПШ из блоков ФБС | шт | 4 | 2025-06-25 | 2025-06-30 |  |  | 4
1.2.18 | Устройство ограждения ГРПШ с калиткой | м2 | 38.94 | 2025-06-25 | 2025-06-30 |  |  | 38.94