## ВОР
Приложение №1.1
к Договору №_________ от "______"__________________ 2025 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству опор R.A1, R.A2, R.A3, R01, R02, R09, R10, R11 мостового перехода через р. Кудепста на объекте: «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 4. Основной этап строительства»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Дата начала работ | Дата окончания работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | R.A1 опора
1.1 | Разработка грунта | 888 | м3
1.2 | Срубка свай ∅1200 | 15 | шт
1.3 | Устройство монолитного ж/б ростверка опоры | 146.56 | м3
в том числе:
| Щебеночная подготовка h=100 мм, щебень фракции 20-40 мм, марка М300 | 8.42 | м3
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм (Бетон В7,5) | 7.68 | м3
1.4 | Устройство обмазочной гидроизоляции ростверка "Технониколь-24" | 122.12 | м2
1.5 | Устройство монолитного ж.б. тела опоры | 84.96 | м3
| Сборка поддерживающих конструкций | 7.41 | т
| Разборка поддерживающих конструкций | 7.41 | т
1.6 | Устройство обмазочной гидроизоляции тела опоры "Технониколь-24" | 100.96 | м2
1.7 | Устройство монолитного ж.б. ригеля | 38.55 | м3
1.8 | Устройство обмазочной гидроизоляциитела ж.б. ригеля "Технониколь-24" | 37.1 | м2
1.9 | Устройство монолитных ж.б. подферменников | 1.4 | м3
1.10 | Устройство монолитных ж.б. защитных щитов, шкафной стенки, открылков | 45.5 | м3
1.11 | Устройство обмазочной гидроизоляции шк.стенки, открылков "Технониколь-24" | 109.91 | м2
2 | R.A2 опора
2.1 | Разработка грунта | 850 | м3
2.2 | Срубка свай ∅1200 | 12 | шт
2.3 | Устройство монолитного ж/б ростверка опоры | 132.05 | м3
в том числе:
| Щебеночная подготовка h=100 мм, щебень фракции 20-40 мм, марка М300 | 7.63 | м3
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм (Бетон В7,5) | 6.94 | м3
2.4 | Устройство обмазочной гидроизоляции ростверка "Технониколь-24" | 126.2 | м2
2.5 | Устройство монолитного ж.б. тела опоры | 33.6 | м3
| Сборка поддерживающих конструкций | 5.5 | т
| Разборка поддерживающих конструкций | 5.5 | т
2.6 | Устройство обмазочной гидроизоляции тела опоры "Технониколь-24" | 6.8 | м2
3 | R.A3 опора
3.1 | Разработка грунта | 863.3 | м3
3.2 | Срубка свай ∅1200 | 12 | шт
3.3 | Устройство монолитного ж/б ростверка опоры | 132.05 | м3
в том числе:
| Щебеночная подготовка h=100 мм, щебень фракции 20-40 мм, марка М300 | 7.63 | м3
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм (Бетон В7,5) | 6.94 | м3
3.4 | Устройство обмазочной гидроизоляции ростверка "Технониколь-24" | 126.2 | м2
3.5 | Устройство монолитного ж.б. тела опоры | 42.67 | м3
| Сборка поддерживающих конструкций | 7.26 | т
| Разборка поддерживающих конструкций | 7.26 | т
3.6 | Устройство обмазочной гидроизоляции тела опоры "Технониколь-24" | 26.7 | м2
4 | R.01 опора
4.1 | Разработка грунта | 1628.2 | м3
4.2 | Срубка свай ∅1200 | 12 | шт
4.3 | Устройство монолитного ж/б ростверка опоры | 132.05 | м3
в том числе:
| Щебеночная подготовка h=100 мм, щебень фракции 20-40 мм, марка М300 | 7.63 | м3
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм (Бетон В7,5) | 6.94 | м3
4.4 | Устройство обмазочной гидроизоляции ростверка "Технониколь-24" | 121.8 | м2
4.5 | Устройство монолитного ж.б. тела опоры | 87.78 | м3
| Сборка поддерживающих конструкций | 6.249 | т
| Разборка поддерживающих конструкций | 6.249 | т
4.6 | Устройство обмазочной гидроизоляции тела опоры "Технониколь-24" | 34.6 | м2
4.7 | Устройство основания из песка | 72.6 | м3
4.8 | Разборка основания из песка | 72.6 | м3
4.9 | Устройство монолитного ж.б. ригеля | 55.4 | м3
4.10 | Устройство монолитных ж.б. подферменников | 2.36 | м3
5 | R.02 опора
5.1 | Разработка грунта | 1015.1 | м3
5.2 | Срубка свай ∅1200 | 12 | шт
5.3 | Устройство монолитного ж/б ростверка опоры | 132.05 | м3
в том числе:
| Щебеночная подготовка h=100 мм, щебень фракции 20-40 мм, марка М300 | 7.63 | м3
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм (Бетон В7,5) | 6.94 | м3
5.4 | Устройство обмазочной гидроизоляции ростверка "Технониколь-24" | 123.8 | м2
5.5 | Устройство монолитного ж.б. тела опоры | 60.68 | м3
| Сборка поддерживающих конструкций | 5.68 | т
| Разборка поддерживающих конструкций | 5.68 | т
5.6 | Устройство обмазочной гидроизоляции тела опоры "Технониколь-24" | 42 | м2
6 | R.09 опора
6.1 | Разработка грунта | 534.5 | м3
6.2 | Срубка свай ∅1200 | 12 | шт
6.3 | Устройство монолитного ж/б ростверка опоры | 132.05 | м3
в том числе:
| Щебеночная подготовка h=100 мм, щебень фракции 20-40 мм, марка М300 | 7.63 | м3
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм (Бетон В7,5) | 6.94 | м3
6.4 | Устройство обмазочной гидроизоляции ростверка "Технониколь-24" | 121 | м2
6.5 | Обратная засыпка грунта 2-ой категории с уплотнением | 371.8 | м3
6.6 | Устройство монолитного ж.б. тела опоры | 263.47 | м3
| Сборка поддерживающих конструкций | 10.82 | т
| Разборка поддерживающих конструкций | 10.82 | т
6.7 | Устройство обмазочной гидроизоляции тела опоры "Технониколь-24" | 60.1 | м2
6.8 | Устройство основания из песка | 78 | м3
6.9 | Разборка основания из песка | 78 | м3
7 | R.10 опора
7.1 | Срубка свай ∅1200 | 12 | шт
7.2 | Устройство монолитного ж/б ростверка опоры | 132.05 | м3
в том числе:
| Щебеночная подготовка h=100 мм, щебень фракции 20-40 мм, марка М300 | 7.63 | м3
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм (Бетон В7,5) | 6.94 | м3
7.3 | Устройство обмазочной гидроизоляции ростверка "Технониколь-24" | 121 | м2
7.4 | Устройство монолитного ж.б. тела опоры | 181.22 | м3
| Сборка поддерживающих конструкций | 7.72 | т
| Разборка поддерживающих конструкций | 7.72 | т
7.5 | Устройство обмазочной гидроизоляции тела опоры "Технониколь-24" | 59.3 | м2
7.6 | Устройство основания из песка | 78 | м3
7.7 | Разборка основания из песка | 78 | м3
8 | R.11 опора
8.1 | Срубка свай ∅1200 | 10 | шт
8.2 | Устройство монолитного ж/б ростверка опоры | 146.56 | м3
в том числе:
| Щебеночная подготовка h=100 мм, щебень фракции 20-40 мм, марка М300 | 8.42 | м3
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм (Бетон В7,5) | 7.68 | м3
8.3 | Устройство обмазочной гидроизоляции ростверка "Технониколь-24" | 122.12 | м2
8.4 | Устройство монолитного ж.б. тела опоры | 114.7 | м3
| Сборка поддерживающих конструкций | 8.51 | т
| Разборка поддерживающих конструкций | 8.51 | т
8.5 | Устройство обмазочной гидроизоляции тела опоры "Технониколь-24" | 68.1 | м2
8.6 | Устройство монолитного ж.б. ригеля | 38.55 | м3
8.7 | Устройство обмазочной гидроизоляции ригеля "Технониколь-24" | 37.1 | м2
8.8 | Устройство монолитных ж.б. подферменников | 1.4 | м3
8.9 | Устройство монолитных ж.б. защитных щитов, шкафной стенки, открылков | 52.44 | м3
8.10 | Устройство обмазочной гидроизоляции "Технониколь-24" шкафной стенки, открылков | 125.84 | м2
ПОДРЯДЧИК ООО «СК «Автодор» Генеральный директор ____________________/Шайдуллин Р.Ф./ м.п. |  | СУБПОДРЯДЧИК _____________________/____________/ м.п.