## 2024 год
Приложение №1 к Договору №____________ от "______" ________________ 2025 г.
Календарный график на выполнение работ по прокладке труб закрытым способом по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань-Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Этап 1.3.1. Основные объекты строительства. Участок строительства км 0 - км 90»
№ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Ед.изм. | Кол-во | Дата начала работ | Дата окончания работ | июль 2025г.
1 | Кабельные линии 10 кВ. Электроснабжение ТП (участок 37-65 км) |  |  | с даты подписания договора | 2025-07-30
1.1 | Прокладка труб методом ГНБ | м | 266 |  |  | 266
2 | Напорная дождевая канализация на ПК331+50
2.1 | Прокладка футляров диаметром 450 мм методом ГНБ | м | 60.66 |  |  | 60.66
3 | Кабельная канализация ИТС участок 0-37км на ПК 2+50
3.1 | Прокладка труб диаметром 110мм методом ГНБ (ГНБ Ду 500- пучок из 4-х труб Дн 110мм) | м | 72 |  |  | 72