## Лист1
Приложение №1.1. к Договору №___________ от "_______" ___________ 2025 г.
Календарный график на выполнение комплекса работ по устройству снегозащитных мероприятий (сетчатое ограждение) на объекте: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний Новгород-Казань», 7 этап км586 –км663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск-Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск»)
№ п/п | Наименование основных работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2025
[6 empty] | Июль | Август | Сентябрь
1 | Устройство снегозащитных мероприятий (сетчатое ограждение) Республика Чувашия | компл | 1 | Дата заключения договора | 2025-09-15
2 | Устройство снегозащитных мероприятий (сетчатое ограждение) Республика Татарстан | компл | 1 | Дата заключения договора | 2025-09-15