## гпр
Приложение №1 к Договору №__________ от "_______" _________________ 2025 г.
Календарный график на выполнение комплекса работ и услуг по строительству электроснабжения ИТС на участке от ПК1261+50 до ПК1298+00 по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань-Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Этап 1.3.2. Основные объекты строительства. Участок строительства км 90 - км 130
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2025 г.
[6 empty] | сентябрь | октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2.3.2.1.7 | Электроснабжение потребителей 2БКТП-15-2БКТП-16
2.3.2.1.7.1 | Разработка грунта (траншеи) | м3 | 723.8 | С даты заключения договора | 2025-10-30 | 217.14 | 506.66
2.3.2.1.7.2 | Обратная засыпка грунта (траншеи) с уплотнением | м3 | 637.1 |  |  | 191.13 | 445.97
2.3.2.1.7.3 | Погрузка и вывоз грунта на 25 км | м3 | 86.7 |  |  | 26.01 | 60.69
2.3.2.1.7.4 | Устройство основания из ПГС | м3 | 86.7 |  |  | 26.01 | 60.69
2.3.2.1.7.5 | Перевозка ПГС (дополнительный объем) | м3 | 86.7 |  |  | 26.01 | 60.69
2.3.2.1.7.6 | Прокладка труб для КЛ-0,4кВ (ЭС туалетов МФЗ) | м | 1215 |  |  | 364.5 | 850.5
2.3.2.1.7.7 | Герметизация кабельной канализации | шт. | 44 |  |  | 13.2 | 30.8
2.3.2.1.7.8 | Прокладка кабеля | м | 7134 |  |  | 2140.2 | 4993.8
2.3.2.1.7.9 | Монтаж муфт | шт | 51 |  |  | 15.3 | 35.7