## гпр
Приложение №1 к Договору №__________ от "______"__________________ 2025 г.
Календарный график работ на выполнение комплекса работ и услуг по строительству электроснабжение ИТС участке от ПК1099+50до ПК 1250+20 по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань-Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Этап 1.3.2. Основные объекты строительства. Участок строительства км 90 - км 130
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2025 год
[6 empty] | сентябрь | октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2.3.2.1.6 | Электроснабжение потребителей 2БКТП-8-2БКТП-14
2.3.2.1.6.1 | Прокладка кабеля | м | 15897 | С даты заключения договора | 2025-10-30 | 4769.1 | 11127.9
2.3.2.1.6.2 | Монтаж муфт | шт | 87 |  |  | 26.1 | 60.9