## ВОР
Приложение №1 к Договору №____________ от "______" _________________ 2025 г.
Ведомость объемов и стоимости работ
на выполнение строительно-монтажных работ по устройству подпорных стен ПС1.2 и ПС1.3 на объекте: «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 4. Основной этап строительства. Подпорные стены на автомобильной дороге А-147»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | *Цена за ед., руб., без НДС** | *Всего стоимость, руб., без НДС**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подпорная стенка ПС1.2
1.1 | Свайное основание подпорной стены ПС1.2
1.1.2 | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта после бурения | м3 | 88.14
1.1.3 | Устройство буронабивных свай диаметром 0,8м из бетона В30 | м3 | 105.35
в том числе:
| Установка металлических трубок для контроля сплошности бетона | шт | 15
| Установка направляющих труб диаметром 200 мм из полиэтилена ПЭ 63 SDR 256-200x7,7 длиной 2м | м | 20
| Устройство анкерного крепления арматурных каркасов стенки к БНС | шт | 1044
| Контроль сплошности бетона свай и наличия дефектов методом ультразвуковой диагностики | шт | 3
1.1.4 | Срубка шламового слоя | шт | 24
1.1.5 | Заполнение полостей труб для проверки сплошности бетона цементно-песчаным раствором М300 | м3 | 0.217
1.2 | Испытания на подпорной стене ПС1.1
1.2.1 | Штамповые испытания грунтов | шт | 3
1.2.2 | Статические испытания БНС вдавливающей нагрузкой | шт | 3
1.3 | Тело подпорной стены ПС1.2
1.3.1 | Разработка грунта экскаватором с погрузкой и транспортировкой | м3 | 192.9
1.3.4 | Устройство монолитного ж/б тела подпорной стены из бетона В35 | м3 | 82.93
1.3.5 | Устройство монолитного ж/б шапочного бруса из бетона В35 | м3 | 89.52
в том числе:
Устройство щебеночной подготовки, h=200 мм
| щебень фр. 20-40, М800 по ГОСТ 8267-93; (насыпная плотность 1,36 т/м3) | м3 | 13.2
| цементно-песчаный раствор М150 | м3 | 2.64
1.3.4 | Устройство деформационных швов между блоками шапочного бруса и блоками тел подпорной стены | м | 23.5
1.3.5 | Устройство обмазочной гидроизоляции конструкций засыпаемых грунтом | м2 | 124.8
1.4 | Укрепление откосов за стеной
1.4.1 | Устройство укрепления поверхности за стеной бетоном В25 | м2 | 223.2
в том числе:
Устройство щебеночной подготовки, h=100 мм
| щебень фр. 20-40, М800 по ГОСТ 8267-93; (насыпная плотность 1,36 т/м3) | м3 | 22.3
1.4.2 | Устройство обратной засыпки песком | м3 | 157.4
2 | Подпорная стенка ПС1.3
2.1 | Разработка грунта экскаватором с погрузкой и транспортировкой | м3 | 1752.5
2.2 | Устройство монолитной ж/б фундаментной плиты (ростверка) подпорной стены из бетона В30 | м3 | 148.4
в том числе:
Устройство щебеночной подготовки, h=200 мм
| щебень фр. 20-40, М800 по ГОСТ 8267-93; (насыпная плотность 1,36 т/м3) | м3 | 71.1
| цементно-песчаный раствор М150 | м3 | 14.2
Устройство бетонной подготовки, h=100 мм
| бетон тяжелый В7,5 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 31.5
2.3 | Устройство деформационных швов между блоками плиты (ростверков) подпорной стены | м | 12.66
2.4 | Устройство между плитой (ростверком) и телом подпорной стены эластичного набухающего профиля | м | 79.7
2.5 | Устройство монолитного ж/б тела подпорной стены из бетона В35 | м3 | 111.7
2.6 | Устройство деформационных швов между блоками тела подпорной стены | м | 21.66
2.7 | Устройство монолитного ж/б парапетного ограждения из бетона В35 | м3 | 13.1
в том числе:
| Устройство деформационных швов между блоками парапетного ограждения | м2 | 1.05
2.8 | Устройство металлического перильного ограждения | м | 48.3
2.9 | Устройство застенного дренажа | м | 64.9
2.10 | Устройство обмазочной гидроизоляции конструкций засыпаемых грунтом | м2 | 605
2.11 | Обратная засыпка песком | м3 | 1465
3 | Технологические площадки. Подпорные стены ПС1.2-ПС1.3
3.1 | Устройство основания из песка | м3 | 47.25
3.2 | Разборка основания из песка | м3 | 47.25
3.3 | Устройство основания из плит | шт | 60
3.4 | Разборка основания из плит | шт | 60
Итого: |  |  |  |  | 0
НДС 20% |  |  |  |  | 0
Всего с НДС: |  |  |  |  | 0
*В стоимость работ включены прямые затраты, стоимость оборудования поставки субподрядчика, затраты на строительство временных зданий и сооружений, затраты, связанные с удорожанием работ в зимнее время, затраты на осуществление работ вахтовым методом, затраты на мобилизацию спецтехники к месту проведения работ, затраты на демобилизацию спецтехники по завершению работ, затраты на заправку спецтехники, непредвиденные затраты, накладные расходы, затраты на получение всех и любых согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях надлежащего исполнения Договора, расходы и затраты Субподрядчика по временному подключению к инженерным коммуникациям, а также расходы и затраты, связанные с содержанием (технической эксплуатацией), расходы и затраты на получение допуска (разрешений) для подключения к инженерным коммуникациям в целях исполнения Договора, а также иные расходы и затраты, связанные с исполнением Договора.
** Столбцы 5,6 заполняются при заключении Договора.
Подписи
ПОДРЯДЧИК ______________________ ______________________ _________________ /____________________/ м.п. |  | СУБПОДРЯДЧИК ______________________ ______________________ _________________ /____________________/ м.п.