## гпр
Приложение №1 к Договору №____________ от "______" ______________ 2025 г.
Календарный график на выполнение комплекса работ и услуг по строительству кабельной канализации ИТС на участке от ПК1225+00 до ПК1305+00 по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань-Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Этап 1.3.2. Основные объекты строительства. Участок строительства км 90 - км 130
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2025г.
[6 empty] | октябрь | июль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2.4 | Объекты транспортного хозяйства и связи
2.4.1 | Кабельная канализация ИТС участок 90 - 130 км
2.4.1.1 | Разработка грунта с перемещением в отвал | м3 | 2381.5056 | С даты заключения договора | 2025-10-30 | 2381.5056
2.4.1.2 | Обратная засыпка грунта с перемещением и уплотнением | м3 | 2381.5056 |  |  | 2381.5056
2.4.1.3 | Разработка с погрузкой и вывозом грунта на 8км (излишки) | м3 | 1496.7544 |  |  | 1496.7544
2.4.1.4 | Засыпка труб песком с уплотнением | м3 | 858.5 |  |  | 858.5
2.4.1.5 | Устройство песчаного основания | м3 | 209.4 |  |  | 209.4
2.4.1.6 | Устройство щебеночного основания, М800 | м3 | 17.2 |  |  | 17.2
2.4.1.10 | Прокладка ПНД труб диаметром 63 мм в траншее | м | 25559 |  |  | 25559
2.4.1.13 | Прокладка ПНД труб диаметром 110 мм в траншее | м | 12789.15 |  |  | 12789.15
2.4.1.15 | Монтаж кабельных колодцев | шт | 72 |  |  | 72
2.4.1.16 | Устройство ввода труб в колодцы (здания) | шт | 1206 |  |  | 1206
2.4.1.19 | Монтаж заземления | м | 822.9 |  |  | 822.9