## кал.график
Приложение №1.1 к Договору №__________ от "_______" _____________ 2025 г.
Календарный график выполнения работ
по сохранению (перемещению) объектов культурного наследия регионального значения с дальнейшей их реставрацией и приспособлением на объекте: «Автомобильная дорога «Обход Адлера». Этап 4. Основной этап строительства. Мкр. Кудепста»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Дата начала работ | Срок проведения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ДМ12-2023-1809-4-РД-ИД8.3 Работы по реставрации и приспособлению павильонов у входа, формирующих въездную группу на территории ансамбля санатория "Кудепста", 1948-1950 гг.
1.1 | Реставрационные работы (работы в предмете охраны) Раздел 1. Фасады павильона Плоскость стен - гладкая штукатурка (20,00 м2) |  |  | 2025-12-10 | 2026-01-25
1.1.1 | Удалить разрушенный и отслоившийся штукатурный слой | м2 | 6
1.1.2 | Очистить плоскость уцелевшего слоя от окрасочных наслоений | м2 | 14
1.1.3 | Перетереть уцелевший слой штукатурки | м2 | 14
1.1.4 | Воссоздать утраченный штукатурный слой | м2 | 6
1.1.5 | Выполнить окраску с подготовкой | м2 | 20
1.2 | Штукатурные детали (13,0 м2) (тяга) Вертикальные детали 7,5м2 (тяга)
1.2.1 | Отбить слабодержащиеся участки штукатурного слоя (рыхлые, бухтящие) | м2 | 2.2
1.2.2 | Расчистка сохранившихся участков штукатурной детали от окрасочного слоя | м2 | 5.3
1.2.3 | Выполнить реставрацию сохранившегося участка штукатурной детали | м2 | 5.3
1.2.4 | Выполнить воссоздание утраченых участков штукатурной детали | м2 | 2.2
1.2.5 | Выполнить окраску с подготовкой | м2 | 7.5
1.3 | Криволинейные детали 2,5м2 (тяга)
1.3.1 | Отбить слабодержащиеся участки штукатурного слоя (рыхлые, бухтящие) | м2 | 0.7
1.3.2 | Расчистка сохранившихся участков штукатурной детали от окрасочного слоя | м2 | 1.8
1.3.3 | Выполнить реставрацию сохранившегося участка штукатурной детали | м2 | 1.8
1.3.4 | Выполнить воссоздание утраченых участков штукатурной детали | м2 | 0.7
1.3.5 | Выполнить окраску с подготовкой | м2 | 2.5
1.4 | Горизонтальные детали 3,0м2(тяга)
1.4.1 | Отбить слабодержащиеся участки штукатурного слоя (рыхлые, бухтящие) | м2 | 0.9
1.4.2 | Расчистка сохранившихся участков штукатурной детали от окрасочного слоя | м2 | 2.1
1.4.3 | Выполнить реставрацию сохранившегося участка штукатурной детали | м2 | 2.1
1.4.4 | Выполнить воссоздание утраченых участков штукатурной детали | м2 | 0.9
1.4.5 | Выполнить окраску с подготовкой | м2 | 3
1.5 | Откосы проемов фасадов (13,0 м2)
1.5.1 | Отбить слабодержащиеся участки штукатурного слоя (рыхлые, бухтящие) | м2 | 4.6
1.5.2 | Расчистка сохранившихся участков штукатурной детали от окрасочного слоя | м2 | 8.4
1.5.3 | Выполнить реставрацию сохранившегося участка | м2 | 8.4
1.5.4 | Выполнить воссоздание утраченых участков откосов | м2 | 4.6
1.5.5 | Выполнить окраску с подготовкой | м2 | 13
1.6 | Плоскость потолка (1,7 м2)
1.6.1 | Выполнить воссоздание плоскости потолка | м2 | 1.7
1.6.2 | Выполнить окраску с подготовкой | м2 | 1.7
1.7 | Архитектурный лепной декор Лд-1 (3 категория сложности) |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-25
1.7.1 | Демонтировать остатки разрушенной лепной детали | м2 | 2
1.7.2 | Выполнить модель детали по сохранившимся образцам | м2 | 1
1.7.3 | Выполнить форму детали по сохранившимся образцам | м2 | 1
1.7.4 | Выполнить отливку детали (0,75м2) | м2 | 2
1.7.5 | Выполнить установку деталей (0,75 м2) | м2 | 2
1.7.6 | Выполнить окраску с подготовкой | м2 | 0.6
1.7.7 | Выполнить ручную расчистку сохранившихся лепных деталей | м2 | 1.8
1.7.8 | Выполнить реставрацию сохранившейся поверхности лепных деталей | м2 | 1.8
1.7.9 | Выполнить окраску с подготовкой | м2 | 1.8
1.8 | Общестроительные работы (работы не в предмете охраны) Ремонтные работы |  |  | с даты заключения договора | 2025-10-07
1.8.1 | Устроить металлическое ограждение длиной 1,2 м | м | 1.2
| ограждение металлическое | кг | 65
1.8.2 | Огрунтовать металлическую поверхность | м2 | 1.2
| антикоррозийная грунтовка по металлу | л | 0.12
1.8.3 | Окрасить поверхность металлического ограждения за 2 раза | м2 | 1.2
| краска по металлу | л | 0.48
1.9 | Демонтаж изделий и конструкций павильона (Кровля) |  |  | с даты заключения договора | 2025-10-20
1.9.1 | Разборка покрытия кровли из листовой стали | м2 | 5.5
1.9.2 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 5.5
1.9.3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыши, стропил со стойками | м2 | 5.5
1.9.4 | Разборка деревянных элементов конструкций крыши, мауэрлатов | м2 | 5.5
1.9.5 | Погрузка (вручную) и перевозка (до 50км) строительного мусора | тн | 0.18
1.10 | Демонтаж изделий и конструкций павильона (Перекрытия)
1.10.1 | Разборка оштукатуренной подшивки потолков | м2 | 2.1
1.10.2 | Разборка рулонных изоляций | м2 | 2.1
1.10.3 | Погрузка (вручную) и перевозка (до 50км) строительного мусора | тн | 0.12
1.11 | Демонтаж изделий и конструкций павильона (Полы)
1.11.1 | Разборка покрытий цементных толщиной 50 мм | м2 | 3.1
1.11.2 | Выемка грунта вручную внутри здания | м3 | 0.4
1.11.3 | огрузка (вручную) и перевозка (до 50км) строительного мусора | тн | 0.1944
1.12 | Демонтаж изделий и конструкций павильона (Проемы)
1.12.1 | Разборка кирпичных проемов | 1 | 1
1.12.2 | Погрузка (вручную) и перевозка (до 50км) строительного мусора | тн | 1.8
1.13 | Демонтаж изделий и конструкций павильона (Фундамент павильона)
1.13.1 | Разборка бытовых фундаментов | м3 | 20.3
1.13.2 | Погрузка (вручную) и перевозка (до 50км) строительного мусора | тн | 47.705
1.14 | Кровельное покрытие павильона |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-25
1.14.1 | Устройство фальцевой кровли из кровельной стали толщ. 5мм типа ROOF EXPERT с полимерным покрытием полиэстер и проклейкой фальцев специальной лентой, герметизирующей по обрешетке из обрезной доски | м2 | 5.5
| Лист гладкий ROOF EXPERT с покрытием полиэстер толщ. 5мм. | м2 | 9.27
| Ленты герметизирующие | м | 9.9
1.14.2 | Монтаж снегозадержателя трубчатого, с креплением Г-образными зажимами | м | 9
1.15 | Стропильная система павильона
1.15.1 | Установка стропил | м3 | 0.3
1.15.2 | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции | 100 м2 | 0.06
1.16 | Водосточная система |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-25
1.16.1 | Устройство подвесных желобов из кровельной стали толщ. 5мм. типа ROOF EXPERT с полимерным покрытием полиэстер | м | 12
| Лист гладкий ROOF EXPERT с покрытием полиэстер толщ. 5мм. | м2 | 10.154
| Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 350 мм | шт | 20
1.16.2 | Устройство воронок металлической водосточной системы | шт | 2
| Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 350/150 мм | шт | 2
1.16.3 | Устройство колен металлической водосточной системы | шт | 2
| Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм | шт | 2
1.16.4 | Устройство выпускных воронок металлической водосточной системы | шт | 2
| Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм | шт | 2
1.16.5 | Устройство металлических водосточных труб с креплением хомутами | м | 2
| Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 1000 мм | шт | 6
| Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм | шт | 12
1.17 | Подшивка потолка
1.17.1 | Подшивка потолка под штукатурку | м2 | 1.7
1.18 | Полы (6м2) |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-25
1.18.1 | Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью | м2 | 6
| Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % | м3 | 0.24
| Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 80 мм | м2 | 6
1.19 | Фундаментная плита |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-17
1.19.1 | устройство плоских фундаментных плит, железобетонных | м3 | 1.9
| Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс B25 (М350) | м3 | 1.9285
| Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм | кг | 153.9
1.19.2 | Устройство гравийного основания под фундамент | м3 | 0.8
| Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 50-65% | м3 | 0.92
1.19.3 | Разработка грунта вручную | м3 | 7
1.19.4 | Обратная засыпка вручную | м3 | 1
1.19.5 | Погрузка (вручную) и перевозка строительного мусора (согласно ТС) | тн | 7.2
1.20 | Наружное освещение |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-10
1.20.1 | Накладной распределительный щит на 24 модуля с аксессуарами(замком) и дверью, IP65 а) выключатель-разъединитель на вводе 3ф Iн=25А б) выключатель автоматический 1ф Iн=10А в) фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком | шт | 1
| Светодиодная лента, IP67, АС220V, NEW, в комплекте | м.п. | 18
| Светильник фасадный GWL-GX53-M-IP65, 220В | шт | 4
| Лампа светодиодная 9Вт, 220В | шт | 4
| Источник питания линейных светильников | шт | 4
| Профиль L=2,5м для светильника Range LINE 120 | шт | 4
| Коробка распределительная | шт | 10
| Трубы поливинилхлоридные гофрированные: Dн=25 | шт | 20
| Трубы ПНД: Dн=32 | шт | 25
| Кабель сеч. 3х2,5 | шт | 0.05
| Кабель силовой сеч. 4х10 | шт | 0.028
| Муфта концевая для кабелей на напряжение до 1кВ | шт | 2
| Труба ПНД d=50 | шт | 25
| Песок | шт | 2.25
| Лента сигнальная «Электро» с логотипом «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ» | шт | 3
2 | ДМ12-2023-1809-4-РД-ИД9.3 Работы по реставрации и приспособлению подпорной стены в северо-восточном направлении с арочной нишей, украшенной маскароном льва, формирующей въездную группу на территории ансамбля санатория "Кудепста", 1948-1950 гг.
2.1 | Демонтаж изделий и конструкций подпорной стены |  |  | с даты заключения договора | 2025-10-20
2.1.1 | Демонтаж тяг подпорной стены | м2 | 100.98
| Лепная деталь Лд-1 (маскарон льва) 778х584х340 | шт | 1
2.1.2 | Демонтаж деталей крепления лепной детали Лд-1 | компл. | 1
2.1.3 | Демонтаж лепной детали Лд-2 (надпись "Санаторий Кудепста") 2360х920х125 | м.п. | 2.36
2.1.4 | Демонтаж деталей крепления лепной детали Лд-2 | компл. | 3
2.1.5 | Демонтаж металлических элементов (окрытие над деталями) | м.п. | 5.33
2.2 | Штукатурные детали(70,35м2) Горизонтальные детали 66,25м2 (Тяга)
2.2.1 | Выполнить воссоздание штукатурной тяги горизонтальной по камню цементно-песчаным раствором | м2 | 66.25
2.2.2 | Выполнить окраску с подготовкой | м2 | 66.25
2.3 | Криволинейные детали 4,1м2 (Тяга)
2.3.1 | Выполнить воссоздание штукатурной тяги криволинейной по камню цементно-песчаным раствором | м2 | 4.1
2.3.2 | Выполнить окраску с подготовкой | м2 | 4.1
2.4 | Архитектурно-лепной декор Маскарон Льва (категория сложности 3)
2.4.1 | Выполнить ручную расчистку лепных деталей от эмульсионных и масляных закрасок | м2 | 1.2
2.4.2 | Выполнить реставрацию сохранившейся поверхности лепных деталей (докомпановка сколов, каверн, трещин)5% | м2 | 0.06
2.4.3 | Установка лепной детали | шт | 1
2.4.4 | Выполнить окраску с подготовкой | м2 | 1.2
2.5 | Архитектурно-лепной декор надпись "Санаторий Кудепста" (категория сложности 1)
2.5.1 | Выполнить ручную расчистку лепных деталей от эмульсионных и масляных закрасок | м2 | 3.2
2.5.2 | Выполнить реставрацию сохранившейся поверхности лепных деталей (докомпановка сколов, каверн, трещин)5% | м2 | 0.16
2.5.3 | Установка лепной детали | шт | 1
2.5.4 | Выполнить окраску с подготовкой | м2 | 3.2
2.6 | Общестроительные работы Демонтаж изделий и конструкций существующей подпорной стены |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-30
2.6.1 | Разборка поздней бетонной части сущ. подпорной стены | м3 | 2.5
2.6.2 | Выполнить разборку кладки подпорной стены из бутового камня | м3 | 139.2
2.6.3 | Демонтаж фрагмента металлического ограждения 1,5м.п. | м.п. | 1.5
2.6.4 | Выполнить демонтаж асфальтового покрытия с помощью молотков отбойных пневматических | м2 | 17.4
2.6.5 | Разборка облицовки стен из плит натурального камня | м2 | 7.44
2.6.6 | Выемка грунта под устройство основания под подпорную стену 1,8х9,66х1,5(глубина) | м3 | 26.1
2.6.7 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 253.21
2.6.8 | Перевозка грузов IV класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км | 1 т груза | 253.21
2.7 | Раздел 2. Фундамент подпорной стены Подпорная стена Тип 1. Фундамент |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-15
2.7.1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.9
| Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100) | м3 | 0.918
2.7.2 | Устройство ленточного фундамента железобетонного 300х600мм | м3 | 2
| Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B25 (М350), П3, F150, W6 | м3 | 2.03
| Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм l=44м | кг | 39.2
| Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм l=44м | кг | 27.3
| Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм l=67м | кг | 15
2.8 | Подпорная стена Тип 2. Пояс
2.8.1 | Устройство поясов: в опалубке | м3 | 2.3
| Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100) | м3 | 2.3345
| Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм l=112м | кг | 99.7
| Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм l=112м | кг | 69.5
| Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм l=113м | м3 | 25.1
2.9 | Деформационные швы
2.9.1 | Устроить деформационные швы из листов экструдированного пенополистирола толщ. 30мм - 4,4м² 24м.п. | м | 24
2.9.2 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных | м3 | 0.132
| Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30- 200 Стандарт | м3 | 0.12804
2.10 | Раздел 3. Кладка подпорных стен |  |  | 2025-11-16 | 2025-12-15
2.10.1 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 63.072
2.10.2 | Перевозка грузов IV класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 63.072
2.11 | Тип 1.
2.11.1 | Кладка стен из бутового камня без облицовки h=2,75м | м3 | 10.7
2.12 | Тип 2.
2.12.1 | Кладка стен из бутового камня без облицовки h=1,65м | м3 | 24.34
2.12.2 | Выполнить гидрофобизацию поверхности стен из бутового камня | м2 | 148
| Пропитка однокомпонентная гидрофобная водоотталкивающая на основе силоксана для впитывающих минеральных оснований | кг | 33.3
2.13 | Внутренняя плоскость арочной ниши для места крепления лепной детали
2.13.1 | Выполнить высококачественную штукатурку плоскости арочной ниши цементно-известковым раствором по камню | м2 | 1.2
2.13.2 | Выполнить окраску с подготовкой | м2 | 1.2
| краска на водной основе | м2 | 1.2
2.14 | Наружное освещение |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-15
| Светодиодная лента, IP67, АС220V, NEW, в комплекте | м | 23
| Светильник фасадный GWL-GX53-M-IP65, 220В | шт | 4
| Лампа светодиодная 9Вт, 220В | шт | 4
| Коробка распределительная | шт | 10
| Трубы поливинилхлоридные гофрированные: Dн=25 | м | 35
| Кабель сеч. 3х2,5 АВВГнг-0,66 | кг | 0.04
3 | ДМ12-2023-1809-РД-4-ОКН-ПП-СВСиУ Работы по сохранению (перемещению) объекта культурного наследия регионального значения "Подпорная стена в северо-восточном направлении с арочной нишей, украшенной маскароном льва. Формирующая въездную группу на территории ансамбля санатория "Кудепста".
3.1 | Устройство железобетонных буронабивных свай d=300 мм глубиной 7м, под защитой обсадных труб: | шт | 152 | 2025-10-15 | 2025-11-20
| - бетон В20 F200 W6 (бетон для транспортного строительства) | м3 | 84.9
| - труба каркаса Ø244,5х9 из стали С345 | тн | 55.617
3.2 | Бурение скважин буронабивных свай в грунтах 5 кат (гравийно галечниковые, аргиллиты) с погрузкой грунта экскаватором (емкость ковша 0,65 м3) в автосамосвалы и вывозом на полигон на расстояние согласно транспортной схемы.Расход бетона 1,16 (принято среднее для гравийно галичникового грунта и аргиллита) согласно ГЭСН 81-02-05 | м3 | 84.9
3.3 | Срубка голов буровых свай, с сохранением рабочей арматуры до проектной отметки, на высоту 0,9 м | шт | 152
| погрузкой шлама в автосамосвалы и вывозом на расстояние согласно транспортной схеме | тн | 24.25
3.4 | Изготовление, монтаж ж.б. блоков ФБС24.6,6-Т | шт | 39
3.5 | Демонтаж блоков ФБС | шт | 39
3.6 | Монтаж и демонтаж металлоконструкций крепления шпунтового ограждения в т.ч.:
| - фасонный прокат из стали С345 | тн | 5.965
| - листовой прокат из стали С345 | тн | 1.929
4 | ДМ12-2023-1809-РД-4-ОКН-П-СВСиУ Работы по перемещению объекта культурного наследия регионального значения "Павильон у входа, формирующий въездную группу на территорию ансамбля санатория "Кудепста". СВСиУ для переноса павильонов.
4.1 | Сооружение ж.б. плиты основания h = 200мм на новом месте расположения павильона, в т.ч.: |  |  | 2026-01-20 | 2026-02-05
| - бетон В20; | м3 | 1.25
| - армированная сетка из арматуры 12-А 500С | тн | 0.15
4.2 | Изготовление, транспортировка, монтаж и демонтаж металлоконструкций обстройки павильона из фасонного проката, сталь С255 (металлоконструкции индивидуального проектирования) с учетом 1 % на сварные швы | тн | 3.883
4.3 | Сооружение бетонной подушки основания h = 100мм для монтажа рамы, бетон B15 | м3 | 0.36
4.4 | Алмазное бурение горизонтальных отверстий Ø20 мм в бетоне стоек павильона на глубину 0,25м | шт | 20
4.5 | Установка анкерных шпилек М16x350мм крепления рамы в заранее просверленные отверстия Ø20мм на глубину 0,2м на полимерный раствор, расход 0,05л/шт | шт | 20
4.6 | Срезка анкерных шпилек заподлицо с поверхностью бетона и высверливание на глубину 5см | шт | 20
4.7 | Изготовление, монтаж и демонтаж обстройки павильона из пиломатериалов | м3 | 1.5
4.8 | Подъем ж.б. конструкций павильона (габариты 2,4х2,4х3м), металлоконструкций обстройки и стропов с помощью автокрана г.п. 100т на автотрал г.п. 40т с транспортировкой и последующей разгрузкой | тн | 18.883
5 | Предоставление утвержденного Управлением государственной охраны ОКН Краснодарского края отчетной документации, включая научный отчет о выполненных работах и предоставление акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного Управлением государственной охраны ОКН Краснодарского края |  |  | После завершения всех работ, предусмотренных пунтками 1-4 настоящего календарного графика | 31.03.2026
Подписи
| ПОДРЯДЧИК ООО «СК «Автодор» __________________ м.п. | СУБПОДРЯДЧИК __________________ м.п.