## ВОР
Приложение №1.1 к Договору№___________ от "_______" ___________________ 2025г.
Календарный график выполнения работ
на выполнение строительно-монтажных работ по устройству подпорной стены ПС3 на объекте: «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 4. Основной этап строительства. Подпорные стены на автомобильной дороге А-147. Съезд №1 к эстакаде»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Дата начала работ | Дата окончания работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подпорная стенка ПС3
1.1 | Разработка грунта | м3 | 1106.1 | с даты заключения Договора | 65 кал. дней с даты заключения Договора
1.2 | Разборка слоя бетона | м3 | 326
1.3 | Устройство буронабивных свай д800 из бетона В30 | м3 | 758.62
1.4 | Заполнение полостей труб цем.раствором М200 | м3 | 1.6
1.5 | Вывоз мусора | т | 815
1.6 | Срубка шламового слоя | шт | 125
1.7 | Вывоз мусора | т | 159.38
1.8 | Устройство монолитного ж/б ростверка подпорной стены из бетона В30 | м3 | 357.7 | 45 кал. дней с даты заключения Договора | 155 кал. дней с даты заключения Договора
1.9 | Устройство монолитного ж/б тела подпорной стены из бетона В35 | м3 | 453.93
1.10 | Устройство монолитного ж/б парапетного ограждения из бетона В35 | м3 | 65.69
1.11 | Устройство деформационных швов между блоками ростверков подпорной стены | м | 3.64
1.12 | Устройство деформационных швов между блоками тела подпорной стены | м | 48.12
1.13 | Устройство застенного дренажа | м | 102.18
1.14 | Устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 1038.5
1.15 | Обратная засыпка песком | м3 | 4173.6
2 | Технологические площадки. Подпорные стены ПС3
2.1 | Устройство основания из песка | м3 | 75.6 | с даты заключения Договора | 175 кал. дней с даты заключения Договора
2.2 | Разборка основания из песка | м3 | 75.6
2.3 | Устройство основания из плит | шт | 96
2.4 | Разборка основания из плит | шт | 96
3 | Рабочий мостик для буровой установки ПС3
3.1 | Устройство свайного основания их стальных труб | т | 121.64 | с даты заключения Договора | 175 кал. дней с даты заключения Договора
3.2 | Извлечение свайного основания их стальных труб | т | 121.64
3.3 | Монтаж металлоконструкций | т | 215.487
3.4 | Демонтаж металлоконструкций | т | 215.487
3.5 | Лидерное бурение | м | 360
4 | Верхняя рама под буровую, упоры для передвижки верхней рамы ПС3
4.1 | Монтаж металлоконструкций | т | 10.146 | с даты заключения Договора | 175 кал. дней с даты заключения Договора
4.2 | Демонтаж металлоконструкций | т | 10.146
Подписи
ПОДРЯДЧИК ______________________ ______________________ _________________ /____________________/ м.п. |  | СУБПОДРЯДЧИК ______________________ ______________________ _________________ /____________________/ м.п.