## ВОР
Приложение №1 к Техническому заданию
Календарный график выполнения работ
на выполнение строительно-монтажных работ по устройству подпорных стен ПС2.1, ПС2.2 и ПС2.3 на объекте: «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 4. Основной этап строительства. Подпорные стены на автомобильной дороге А-147»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Дата начала работ | Дата окончания работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подпорная стена ПС2.1
1.1 | Разработка грунта | м3 | 2524.8 | с даты заключения Договора | 90 кал. день с даты заключения Договора
1.2 | Разборка слоя бетона | м3 | 326
1.3 | Дробление | м3 | 326
1.4 | Вывоз мусора | т | 815
1.5 | Устройство буронабивных свай д800 из бетона В30 | м3 | 928.22
1.6 | Заполнение полостей труб цем.раствором М300 | м3 | 2.07
1.7 | Погрузка и вывоз грунта от бурения | м3 | 928.22
1.8 | Срубка шламового слоя | шт | 162
1.9 | Вывоз мусора | т | 202.5
1.10 | Устройство монолитного ж/б ростверка (плиты) из бетона В35 | м3 | 634.3 | 30 кал. дней с даты заключения Договора | 175 кал. дня с даты заключения Договора
1.11 | Устройство деформационных швов между ростверками блоков подпорной стенки | м | 10
1.12 | Устройство монолитного ж/б тела подпорной стены из бетона В35 | м3 | 370.76
1.13 | Устройство деформационных швов между блоками тела подпорной стены | м | 49.99
1.14 | Устройство монолитного ж/б парапетного ограждения из бетона В35 | м3 | 131.36
1.15 | Устройство застенного дренажа | м | 221.5
1.16 | Устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 1201.6
1.17 | Обратная засыпка песком | м3 | 3660
2 | Подпорная стена ПС2.2
2.1 | Разработка грунта | м3 | 2291.8 | с даты заключения Договора | 40 кал. дней с даты заключения Договора
2.2 | Устройство буронабивных свай д800 из бетона В30 | м3 | 279.4
2.3 | Заполнение полостей труб цем.раствором М300 | м3 | 0.55
2.4 | Погрузка и вывоз грунта от бурения | м3 | 279.4
2.5 | Срубка шламового слоя | шт | 55
2.6 | Вывоз мусора | т | 68.75
2.7 | Устройство монолитного железобетонного ростверка (плиты) подпорной стены из бетона В30 | м3 | 370.2 | 25 кал. дней с даты заключения Договора | 102 кал. дня с даты заключения Договора
2.8 | Устройство монолитного ж/б тела подпорной стены из бетона В35 | м3 | 168
2.9 | Устройство деформационных швов между блоками тела подпорной стены | м | 23.06
2.10 | Устройство монолитного ж/б парапетного ограждения из бетона В35 | м3 | 76.4
2.11 | Устройство застенного дренажа | м | 128.75
2.12 | Устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 654.01
2.13 | Обратная засыпка песком | м3 | 2317.4
3 | Подпорная стена ПС2.3
3.1 | Разработка грунта | м3 | 635.8 | с даты заключения Договора | 45 кал. дней с даты заключения Договора
3.2 | Устройство монолитной ж/б фундаментной плиты (ростверка) подпорной стены из бетона В30 | м3 | 109.6
3.3 | Устройство между плитой (ростверком) и телом подпорной стены эластичного набухающего профиля | м | 56.772
3.4 | Устройство монолитного ж/б тела подпорной стены из бетона В35 | м3 | 90.8
3.5 | Устройство монолитного ж/б парапетного ограждения из бетона В35 | м3 | 34.06
3.6 | Устройство деформационных швов между блоками плиты (ростверков) подпорной стены | м | 10
3.7 | Устройство деформационных швов между блоками тела подпорной стены | м | 7.6
3.8 | Устройство застенного дренажа | м | 23.6
3.9 | Устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 345
3.10 | Обратная засыпка песком | м3 | 425.8
4 | Технологические площадки. Подпорные стены ПС2
4.1 | Устройство основания из песка | м3 | 228.3 | с даты заключения Договора | 200 кал. дней с даты заключения Договора
4.2 | Разборка основания из песка | м3 | 228.3
4.3 | Устройство основания из плит | шт | 290
4.4 | Разборка основания из плит | шт | 290
5 | Рабочий мостик для буровой установки ПС2 тип 1
5.1 | Устройство свайного основания их стальных труб | т | 60.48 | с даты заключения Договора | 200 кал. дней с даты заключения Договора
5.2 | Извлечение свайного основания их стальных труб | т | 60.48
5.3 | Монтаж металлоконструкций | т | 168.06
5.4 | Демонтаж металлоконструкций | т | 168.06
5.5 | Монтаж металлоконструкций тумбочек | т | 21.412
5.6 | Демонтаж металлоконструкций тумбочек | т | 21.412
5.7 | Лидерное бурение | м | 240
6 | Рабочий мостик для буровой установки ПС2 тип 2
6.1 | Устройство свайного основания их стальных труб | т | 80.64 | с даты заключения Договора | 200 кал. дней с даты заключения Договора
6.2 | Извлечение свайного основания их стальных труб | т | 80.64
6.3 | Монтаж металлоконструкций | т | 188.685
6.4 | Демонтаж металлоконструкций | т | 188.685
6.5 | Лидерное бурение | м | 320
7 | Верхняя рама под буровую, упоры для передвижки верхней рамы ПС2
7.1 | Монтаж металлоконструкций | т | 10.146 | с даты заключения Договора | 200 кал. дней с даты заключения Договора
7.2 | Демонтаж металлоконструкций | т | 10.146
Подписи
ПОДРЯДЧИК ______________________ ______________________ _________________ /____________________/ м.п. |  | СУБПОДРЯДЧИК ______________________ ______________________ _________________ /____________________/ м.п.