## 2024 год
Приложение №2.1. к Договору №________ "____"___________________ 2025г.
Календарный график производства на выполнение комплекса работ и услуг по монтажу оптического кросса по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань-Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Этап 1.3.1. Основные объекты строительства. Участок строительства км 0 - км 90
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.1.8.12 | Монтаж оптического кросса стоечного с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8 | шт | 51 | с даты подписания договора | 2025-11-20
2.1.8.14 | Монтаж оптического кросса настенного с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 24 | шт | 34
2.1.8.16 | Монтаж оптического кросса стоечного с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 24 | шт | 1
2.1.8.18 | Монтаж оптического кросса стоечного с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 16 | шт | 7
2.1.8.22 | Монтаж оптического кросса стоечного с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 64 | шт | 2
ПОДРЯДЧИК: ООО "СК "Автодор" _______________________ /_________________ |  | СУБПОДРЯДЧИК: _________________________ /_________________/