## ВОР
Приложение №1.1 к Договору №_________ от "_________" _________________ 2025 г.
Календарный график
на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции подземного пешеходного перехода на объекте: «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 4. Основной этап строительства. Подземный пешеходный переход»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Дата начала работ | Дата окончания работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Реконструкция существующего подземного пешеходного перехода.
1.1 | Устройство блока БЛ1
1.1.1 | Устройство в основании блока БЛ1 щебёночной подготовки из фракционированного щебня М800 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 толщиной 0,1 м (удельный вес материала 1,36 т/м3) | м3 | 3.6 | с даты заключения Договора | 30 кал.дней с даты заключения Договора
1.1.2 | Устройство в основании блока БЛ1 бетонной подготовки h = 100 мм Бетон В7,5 | м3 | 3.3
1.1.3 | Устройство монолитных ж/б конструкций из бетона В30 | м3 | 54
1.1.4 | Устройство оклеечной гидроизоляции | м2 | 91.4
1.1.5 | Устройство защитного слоя из бетона B25 с армированием | м3 | 2.5
1.1.6 | Устройство защитного слоя из бетона B25 без армирования | м3 | 1.1
1.1.7 | Устройство гидрошпонки в рабочих швах | м | 12.9
1.1.8 | Засыпка из ПГС h = 185 мм (удельный вес материала 1,79 т/м3) | м3 | 5
1.1.9 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М200 h = 30 мм | м3 | 0.7
1.1.10 | Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М300 h = 10 мм (с учетом 10% на швы) | м3 | 0.3
1.1.11 | Устройство покрытия гранитными плитами | м2 | 22.6
1.1.12 | Устройство покрытия из тактильных полиуретановых плиток | м2 | 2.5
1.1.13 | Устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 45.1
1.1.14 | Устройство водоотводящего слоя на стенах биоперехода из профилированной полимерной мембраны | м2 | 40.1
1.1.15 | Устройство обратной засыпки песком с уплотнением | м3 | 366
1.2 | Устройство блока БЛ2
1.2.1 | Устройство в основании блока БЛ2 щебёночной подготовки из фракционированного щебня М800 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 толщиной 0,1 м | м3 | 6.4 | 15 кал.день с даты заключения Договора | 45 кал.дней с даты заключения Договора
1.2.2 | Устройство в основании блока БЛ2 бетонной подготовки h = 100 мм Бетон В7,5 | м3 | 5.9
1.2.3 | Устройство монолитных ж/б конструкций из бетона В30 | м3 | 103.2
1.2.4 | Устройство гидрошпонки в рабочих швах | м | 28.7
1.2.5 | Устройство изностойкого покрытия Акридек | м2 | 37.5
1.2.6 | Устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 132.7
1.2.7 | Устройство водоотводящего слоя на стенах биоперехода из профилированной полимерной мембраны | м2 | 132.7
1.2.8 | Устройство обратной засыпки песком | м3 | 366
1.3 | Устройство монолитного лестничного спуска
1.3.1 | Устройство оклеечной гидроизоляции | м2 | 151.7 | 30 кал.день с даты заключения Договора | 60 кал.дней с даты заключения Договора
1.3.2 | Устройство подсыпки из ПГС h = 100...600 мм (удельный вес материала 1,79 т/м3) | м3 | 45
1.3.3 | Устройство в основании лестничного схода бетонной подготовки h = 100 мм Бетон тяжелый В7,5 | м3 | 11.2
1.3.4 | Устройство монолитных ж/б конструкций из бетона В30 | м3 | 27
1.3.5 | Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М 300 h = 10 мм (с учетом 10% на швы) | м3 | 1.3
1.3.6 | Устройство покрытия пола гранитными плитами | м2 | 123.9
1.3.7 | Устройство покрытия из тактильных полиуретановых плиток | м2 | 10
1.3.8 | Установка контрастной антивандальной алюминиевой полосы с резиновыми вставками на проступях краевых ступеней лестничного спуска | п.м. | 30
1.3.9 | Устройство металлического перильного ограждения ПО1 h = 0,9 м | м | 49.56
1.3.10 | Устройство металлических стационарных рамп СР1, СР2, СР3 | шт | 20
1.4 | Устройство пандуса П1
1.4.1 | Устройство в основании блока пандуса щебёночной подготовки из фракционированного щебня М800 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 толщиной 0,1 м | м3 | 5.2 | 30 кал.день с даты заключения Договора | 45 кал.дней с даты заключения Договора
1.4.2 | Устройство монолитных ж/б конструкций из бетона В30 | м3 | 10
1.4.3 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 4
1.4.4 | Устройство изностойкого покрытия Акридек | м2 | 40
1.4.5 | Устройство металлического перильного ограждения СтП1, СтП2, СтП3, СтП4 | п.м. | 31.5
1.4.6 | Крепление стоек перильного ограждения: вертикальное бурение отверстий ∅14 мм глубиной 110 мм анкерная шпилька М12х160 из оцинкованной стали класса 8.8 | шт | 70
1.4.7 | Устройство металлического перильного ограждения ПО2 h = 0,9 м | п.м. | 46.2
1.5 | Подпорная стенка ПС1
1.5.1 | Бурение вертикальных отверстий ∅18 мм глубиной 125 мм под установку выпусков в стенку ПС1 | п.м. | 57 | 45 кал.день с даты заключения Договора | 60 кал.дней с даты заключения Договора
1.5.2 | Устройство выпусков из существующей подпорной стены в стенку ПС1 | шт | 228
1.5.3 | Устройство подпорной стенки ПС1 Бетон тяжелый для транспортного строительства В30 F1300 W8 | м3 | 16.5
1.5.4 | Устройство обмазочной гидроизоляции поверхностей стенки ПС1 и существующей подпорной стены, соприкасающихся с грунтом битумной гидроизоляционной мастикой Технониколь №24 (МГТН) в 2 слоя (площадь указана на один слой) | м2 | 60.8
1.6 | Устройство пандуса П2
1.6.1 | Устройство в основании железобетонных фундаментов щебёночной подготовки из фракционированного щебня М800 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 толщиной 0,1 м | м3 | 0.4 | 45 кал.день с даты заключения Договора | 60 кал.дней с даты заключения Договора
1.6.2 | Монтаж сборных ж/б плит фундаментов | м3 | 0.52
1.6.3 | Устройство монолитных конструкций стойки монолитной СМ Бетон тяжелый для транспортного строительства В30 F1300 W8 | м3 | 1
1.6.4 | Устройство монолитных ж/б конструкций из бетона В30 | м3 | 8.2
1.6.5 | Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М 300 h = 10 мм (с учетом 10% на швы) | м3 | 0.17
1.6.6 | Устройство покрытия гранитными плитами | м2 | 15.7
1.6.7 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 9.4
1.6.8 | Устройство металлического перильного ограждения h = 0,9 м | м | 15.6
1.6.9 | Устройство стоек перильного ограждения СтП1 | п.м. | 9
1.6.10 | Крепление стоек перильного ограждения: вертикальное бурение отверстий ∅14 мм глубиной 110 мм для установки шпилек анкерная шпилька М12х160 из оцинкованной стали класса 8.8 | шт | 20
1.6.11 | Заполнение зазоров битумной мастикой МБР-90 (или аналог) | м | 0.03
1.6.12 | Опирание пандуса П2 на прилив шахты лифта ШЛ2: оклеечная (рулонная) гидроизоляция «Техноэластмост-С» (или аналог) в 2 слоя (с учетом перехлеста 12%) | м2 | 1.12
1.7 | Устройство шахты лифта ШЛ1, ШЛ2
1.7.1 | Устройство в основании шахты щебёночной подготовки из фракционированного щебня М800 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 толщиной 0,1 м | м3 | 1.2 | 45 кал.день с даты заключения Договора | 90 кал.дней с даты заключения Договора
1.7.2 | Устройство монолитного основания шахты лифта ШЛ1, ШЛ2 Бетон тяжелый для транспортного строительства В30 F1300 W8 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2.6
1.7.3 | Устройство монолитной секции шахты лифта ШЛ1.1, ШЛ1.2, ШЛ1.3, ШЛ2.1, ШЛ2.2, ШЛ2.3 Бетон тяжелый для транспортного строительства В30 F1300 W8 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 64.1
1.7.4 | Соединение секций шахты лифта | шт | 56
1.7.5 | Устройство гидрошпонки в рабочих швах | м | 39.2
1.8 | Устройство навеса
1.8.1 | Устройство металлоконструкций каркаса | т | 19.426 | 60 кал.день с даты заключения Договора | 90 кал.дней с даты заключения Договора
1.8.2 | Клиновой анкер М16 | шт | 290
1.8.3 | Окраска металлоконструкций грунтовкой двухкомпонентной эпоксидной аминного отверждения, быстросохнущей, толстослойным покрытием с высоким сухим остатком в два слоя (средняя толщина слоя 250мкм) | м2 | 329.8
1.9 | Технологические площадки
1.9.1 | Разработка грунта | м3 | 148 | с даты заключения Договора | 2026-04-30
1.9.2 | Обратная засыпка грунтом | м3 | 148
1.9.3 | Устройство основания из песка | м3 | 18
1.9.4 | Разборка основания из песка | м3 | 18
1.9.5 | Монтаж железобетонных плит | м3 | 33
1.9.6 | Демонтаж железобетонных плит | м3 | 33
1.10 | Устройство шпунтового ограждения
1.10.1 | Крепление шпунтового ограждения | т | 38.538 | 30 кал.день с даты заключения Договора | 75 кал.дней с даты заключения Договора
1.10.2 | Заливка распорного крепления из бетоном В30 | м3 | 76.6
1.11 | Подмости для бетонирования
1.11.1 | Устройство подмостей для бетонирования | т | 1.257 | 60 кал.день с даты заключения Договора | 75 кал.дней с даты заключения Договора
1.12 | Земляные работы для устройства секции тоннеля
1.12.1 | Разработка грунта | м3 | 654.9 | с даты заключения Договора | 45 кал.дней с даты заключения Договора
1.12.2 | Дробление грунта 5 группы (аргиллиты) ручными отбойными молотками (внутри лифтовой шахты) | м3 | 20.3
1.12.3 | Опускание секций лифтовой шахты | м3 | 47.8
1.12.4 | Обратная засыпка грунтом | м3 | 273.6
1.13 | Диспетчеризация
1.13.1 | Демонтаж видеокамеры | шт | 2 | с даты заключения Договора | 2026-04-15
1.13.2 | Возврат демонтируемой видеокамеры на склад Заказчика | шт | 2
1.13.3 | Демонтаж шкафа управления подъемником | шт | 1
1.13.4 | Возврат демонтируемого шкафа на склад Заказчика | шт | 1
1.13.5 | Демонтаж подъемника | шт | 1
1.13.6 | Возврат демонтируемого подъемника на склад Заказчика | шт | 1
1.13.7 | Демонтаж шкафа диспетчеризации 800x600x250мм | шт | 2
1.13.8 | Возврат демонтируемого шкафа диспетчеризации на склад Заказчика | шт | 2
1.13.9 | Демонтаж кабеля связи витая пара FTP 4х2х24AWG протяженного в металлорукаве Р3-ЦП-НГ-20 d=20мм | м | 95
1.13.10 | Монтаж ранее демонтируемой видеокамеры на потолок (H=2,5м) | шт | 2
1.13.11 | Монтаж ранее демонтируемого шкафа диспетчеризации на стену (H=1,5м) | шт | 2
1.13.12 | Установка шкафа диспетчеризации на стену (H=1,5м). NSYCRN86250P | шт | 1
1.13.13 | Монтаж лифта 1000кг, 2 остановки, Н=13м; 1м/с | шт | 2
1.13.14 | Установка лифтового диспетчерского комплекса «Обь» | шт | 2
1.13.15 | Установка голосовой панели Fanvil i12-01P | шт | 4
1.13.16 | Установка коммутатора DH-PFS3110-8ET-96 в шкаф | шт | 2
1.13.17 | Установка блока питания HDR-150-48 в шкаф | шт | 2
1.13.18 | Установка видеокамеры DS-2CD2743G0-IZS на потолок (H=2,5м) | шт | 5
1.13.19 | Установка разъема RJ-45 | шт | 28
1.13.20 | Затягивание кабеля FTP 4х2х24AWG в металлорукав Р3- ЦП-НГ-20 d=20мм | м | 900
1.13.21 | Прокладка металлорукава Р3-ЦП-НГ-20 d=20мм по конструкциям пешеходного перехода с помощью монтажной ленты | м | 900
1.13.22 | Настройка коммутатора | шт | 2
1.13.23 | Настройка видеокамеры | шт | 5
1.14 | Входная группа со стороны санатория
1.14.1 | Устройство основания из ПГС | м3 | 198.3 | с даты заключения Договора | 2026-04-30
1.14.2 | Устройство растительного слоя на основании из ПГС | м3 | 18
1.14.3 | Укрепление откоса засевом трав | м2 | 120
1.14.4 | Устройство в основании опор навеса щебёночной подготовки из фракционированного щебня М800 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 толщиной 0,1 м | м3 | 1.4
1.14.5 | Устройство монолитных опор навеса Бетон тяжелый для транспортного строительства В30 F1300 W8 | м3 | 5
1.14.6 | Устройство обмазочной гидроизоляции поверхностей опор навеса, соприкасающихся с грунтом битумной гидроизоляционной мастикой Технониколь №24 (МГТН) (или аналог) в 2 слоя (площадь указана на один слой) | м2 | 24
1.14.7 | Устройство подпорной стенки ПС2 из габионов: | м3 | 8
в том числе:
| ГСИ-К2,0х1,0х1,0-С80-2,7-Ц | шт | 17
| ГСИ-К1,5х1,0х1,0-С80-2,7-Ц | шт | 52.8
| Бутовый камень фр. 120-150 мм М800 F300 (с учетом коэф. усадки 1,05) | м3 | 8.4
1.14.8 | Укладка геотекстильного нетканого материала «Дорнит» плотностью 200 г/м2 под щебеночную подушку лежня: нетканый иглопробивной геотекстиль (с учетом 8% на перехлест) | м2 | 50.5
1.14.9 | Устройство щебеночной подушки под лежень из фракционированного щебня М800 фр. 40-70 мм толщиной 0,4 м в два слоя по 0,2 м с заклинкой мелким щебнем фр. 5-10 мм и фр.10-20 мм (Купл=1,26): | м3 | 6.2
в том числе:
| щебень М800, фр. 40-70 мм | м3 | 5.9
| щебень М800, фр. 5-10 мм | м3 | 0.1
| щебень М800, фр. 10-20 мм | м3 | 0.2
1.14.10 | Устройство в основании переходных плит щебёночной подготовки из фракционированного щебня М800 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 толщиной 0,1 м (удельный вес материала 1,36 т/м3) | м3 | 4.4
1.14.11 | Устройство монолитных железобетонных лежней под переходные плиты: бетон тяжелый для транспортного строительства B30 F1300 W8 | м3 | 2.4
1.14.12 | Устройство монолитных железобетонных переходных плит: бетон тяжелый для транспортного строительства B35 F2300 W12 | м3 | 19.2
1.14.13 | Устройство обмазочной гидроизоляции поверхностей элементов сопряжения битумной гидроизоляционной мастикой Технониколь №24 (МГТН) (или аналог) в 2 слоя (площадь указана на один слой) | м2 | 70
1.14.14 | Заполнение зазоров в месте опирания переходных плит на прилив блока БЛ1 битумной мастикой МБР-90 (или аналог) | м3 | 0.08
1.14.15 | Опирание переходных плит на прилив блока БЛ1 и лежень: оклеечная (рулонная) гидроизоляция «Техноэластмост-С» (или аналог) в 2 слоя (с учетом перехлеста 12%) | м2 | 14.4
1.14.16 | Устройство засыпки из ЩПС С4 | м3 | 22
1.14.17 | Устройство покрытия существующих подпорных стен, стенки ПС1 и стен блока БЛ1 гранитными плитами h = 30 мм (размер плит 0,5 х 0,5 м) | м2 | 280
1.14.18 | Декоративная окраска перекрытия по ГОСТ 28196-89: - подготовка поверхности (обеспыливание, обезжиривание) - нанесение грунтовки акриловой (расход 0,242кг/м2) 1 слой - окраска краской водно-дисперсионной ВД-АК-111 (расход 0,511 кг/м2) 2 слоя | м2 | 26.6
1.14.19 | Окраска открытых бетонных поверхностей с предварительной подготовкой поверхности (обеспыливание) системой окраски (или аналогом) общей толщиной 175 мкм | м2 | 166.2
1.14.20 | Устройство навеса многослойными замковыми панелями из поликарбоната Novattro PROF FR 330-10-4C Decor по ТУ 2246-002-81057157-2016 | м2 | 213.3
1.14.21 | Универсальный профиль (алюм.) дл.6 м. (арт.460060) | шт | 9
1.14.22 | Уплотнитель ТЭП для профиля 460060 НЧП-7621 | п.м. | 104
1.14.23 | Профиль Novattro UP-10х2100 мм | шт | 24
1.14.24 | Анкер крепежный (алюм.) дл.35мм для кровельной панели 10 мм | шт | 1208
1.14.25 | Скотч (Лента герметезирующая алюм.) шир. 30мм, рулон 50 м | шт | 2
1.14.26 | Лента уплотнительная (вспененно-каучуковая) шир. 20мм, рулон 5м | шт | 79
1.14.27 | Колпачок (ПК) для 10 мм Novattro PROF 330-10-4C | шт | 171
1.14.28 | Герметик силиконовый нейтральный эластичный бесцветный, 280 мл | шт | 4
1.14.29 | Сверление отверстий ∅4 мм в металлических прогонах | шт | 2561
1.14.30 | Саморез DIN 7504 P (О) / ISO 15482 со сверлом с потайной головкой ST 6.3x25 | шт | 2416
1.14.31 | Саморез DIN 7504 K / ISO 15480 с прессшайбой и резиновым уплотнителем ST 6.3x60 | шт | 145
1.14.32 | Саморез DIN 968 C-H с прессшайбой 4.2х14 острый | шт | 580
1.14.33 | Декоративный уголок металлический 70х70х2200 наружный, цинк | шт | 12
1.14.34 | Устройство оцинкованых карнизов из стали ОН-Н по ГОСТ 14918-80 сечением 0,7х150 мм | п.м. | 15
1.15 | Входная группа со стороны моря
1.15.1 | Окраска открытых бетонных поверхностей с предварительной подготовкой поверхности (обеспыливание) системой окраски (или аналогом) общей толщиной 175 мкм | м2 | 237.2 | с даты заключения Договора | 2026-04-30
1.15.2 | Устройство навеса многослойными замковыми панелями из поликарбоната Novattro PROF FR 330-10-4C Decor по ТУ 2246-002-81057157-2016 | м2 | 85.4
1.15.3 | Универсальный профиль (алюм.) дл.6 м. (арт.460060) | шт | 10
1.15.4 | Уплотнитель ТЭП для профиля 460060 НЧП-7621 | п.м. | 232
1.15.5 | Профиль Novattro UP-10х2100 мм | шт | 24
1.15.6 | Анкер крепежный (алюм.) дл.35мм для кровельной панели 10 мм | шт | 688
1.15.7 | Скотч (Лента герметезирующая алюм.) шир. 30мм, рулон 50 м | шт | 2
1.15.8 | Лента уплотнительная (вспененно-каучуковая) шир. 20мм, рулон 5м | шт | 43
1.15.9 | Колпачок (ПК) для 10 мм Novattro PROF 330-10-4C | шт | 152
1.15.10 | Герметик силиконовый нейтральный эластичный бесцветный, 280 мл | шт | 2
1.15.11 | Сверление отверстий ∅4 мм в металлических прогонах | шт | 1600
1.15.12 | Саморез DIN 7504 P (О) / ISO 15482 со сверлом с потайной головкой ST 6.3x25 | шт | 1376
1.15.13 | Саморез DIN 7504 K / ISO 15480 с прессшайбой и резиновым уплотнителем ST 6.3x60 | шт | 224
1.15.14 | Саморез DIN 968 C-H с прессшайбой 4.2х14 острый | шт | 436
1.15.15 | Декоративный уголок металлический 70х70х2200 наружный, цинк | шт | 27
1.15.16 | Устройство оцинкованых карнизов из стали ОН-Н по ГОСТ 14918-80 сечением 0,7х150 мм | п.м. | 4.8
1.16 | Деформационные швы
1.16.1 | Устройство деформационных швов между блоками: | п.м. | 58.6 | 90 кал.день с даты заключения Договора | 120 кал.дней с даты заключения Договора
в том числе:
| пенополистирол ППС-35 по ГОСТ 15588-2014 | м3 | 0.4
| герметик БП-Г35 по ГОСТ 30740-2000 | л | 100
| шнур Вилатерм ∅40 мм по ТУ 2291-009-03989419-06 | п.м. | 58.6
| акриловый противопожарный герметик по ТУ-5770-004-7017137-2003 (или аналог) | л | 46
| не горючая набивка по ТУ 5729-017-00287220-2005 (или аналог) | м3 | 0.2
| оклеечная гидроизоляция «Техноэластмост-Б» (или аналог) (с учетом перехлеста 12%) | м2 | 20.4
Подписи
ПОДРЯДЧИК ______________________ ______________________ _________________ /____________________/ м.п. |  | СУБПОДРЯДЧИК ______________________ ______________________ _________________ /____________________/ м.п.