## Лист1
Приложение 1 к Договору №_______ от "_____" ____________ 2025 г.
Календарный график на выполнение комплекса работ по устройству снегозащитных мероприятий (сетчатое ограждение) на объекте: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний Новгород-Казань», 7 этап км586 –км663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск-Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск»)
№ п/п | Наименование основных работ | Ед. изм. | Объем работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | 2025г |  | 2026г.
[6 empty] | Ноябрь | Декабрь | Январь
1 | Этап 7.1 Устройство сетчатого ограждения со снегозадерживающей сеткой (Республика Чувашия) | компл | 1 | с даты заключения договора | 2026-01-30
2 | Этап 7.1 Устройство сетчатого ограждения со снегозадерживающей сеткой (Республика Татарстан) | компл | 1 | с даты заключения договора | 2026-01-30
3 | Этап 7.2 Переустройство сетчатого ограждения со снегозащитной сеткой | компл | 1 | с даты заключения договора | 2026-01-30
4 | Этап 7.3 Переустройство сетчатого ограждения со снегозащитной сеткой | компл | 1 | с даты заключения договора | 2026-01-30