## Лист1 (3)
Приложение № 2
к Договору №________ от "_____" ________________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
№ п/п | Наименование работ, услуг | Срок начала работ | Срок окончания работ | Стоимость работ, включая НДС, руб.
Участок км 0 - км 5,675
1 | Разработка проектных решений: подпорные стены | С даты заключения договора | 2026-06-30
2 | Сопровождение документации для получения положительного заключения ГГЭ | С даты заключения договора | 2026-08-15
Участок км 5,67 - км 15,235
1 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | С даты заключения договора | 2026-06-30
2 | Археологические изыскания | С даты заключения договора | 2026-07-15
3 | Обследование существующих сооружений | С даты заключения договора | 2026-06-30
4 | Очистка территории от взрывоопасных предметов | С даты заключения договора | 2026-07-30
5 | Разработка проектных решений, в том числе подпорные стены | С даты заключения договора | 2026-09-15
6 | Сопровождение документации для получения положительного заключения ГГЭ | С даты заключения договора | 2026-11-30
| ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ, включая НДС по ставке, установленной действующим законодательством, руб. | 0